Постановление Кабинета Министров КР от 25 декабря 2021 года № 352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 25 декабря 2021 года № 352

Об утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года

В целях реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года (далее - План) согласно приложению.

2. Установить, что по итогам каждого года задачи и мероприятия, содержащиеся в Плане, могут быть скорректированы.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики:

- в месячный срок обеспечить подготовку проекта плана на 2022 год в рамках Плана и внести в Администрацию Президента Кыргызской Республики;

- осуществлять подготовку последующих годовых планов в рамках Плана за месяц до начала следующего календарного года.

4. Государственным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки.

5. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и глав органов местного самоуправления (по согласованию) за качественное и своевременное выполнение Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

 

	Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики
	 
	А.Жапаров


 
	 
	 
	Приложение


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года
	№
	Задачи
	Меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки реализации
	Средства на реализацию (сумма)

	I. Антикризисные меры

	1.1. Борьба с распространением и последствиями коронавирусной инфекции COVID-19

	1
	Укрепление потенциала оказания основных медицинских услуг для обеспечения возможностей реагирования в условиях чрезвычайной ситуации
	Создание системы формирования необходимого запаса средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения, расходных материалов, тест-систем в целях своевременного проведения лабораторных исследований для населения, автоматизация процессов формирования запасов и учета
	Обеспечение медицинских работников надлежащими условиями труда, необходимыми для исполнения профессиональной деятельности.

Прозрачная автоматизированная система формирования запасов и учета средств индивидуальной защиты, расхода материалов, тест-систем
	МЗ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	2
	
	Пересмотр нормативной правовой базы и исключение дискриминационных норм компенсационных выплат в условиях работы при чрезвычайном положении/ситуации, при проведении противоэпидемических работ, оказании стационарной медицинской помощи и на уровне ПМСП больным COVID-19
	Создание механизмов мотивации для сохранения кадрового потенциала в системе здравоохранения и оказания медицинской помощи на уровне ПМСП больным COVID-19
	МЗ, МЮ, МФ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	3
	
	Разработка проекта Закона КР "Об общественном здравоохранении КР", с учетом извлеченных уроков пандемии, предусмотрев полномочия и ответственность главного государственного санитарного врача КР
	Принятие Закона КР "Об общественном здравоохранении КР"
	МЗ, МЮ
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	4
	
	Цифровизация системы эпидемиологического надзора COVID-19
	Утвержденная и внедренная автоматизированная система эпидемиологического надзора COVID-19
	МЗ, МЦР
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	5
	
	Ежемесячное прогнозирование заболевания с использованием инновационной утвержденной методологии и цифровых технологий, с разработкой опережающих мер для лиц, входящих в группу риска
	Утвержденная и внедренная инновационная методология прогнозирования заболевания с использованием цифровых технологий.

Опубликованные отчеты по прогнозам распространения COVID-19 c рекомендуемыми противоэпидемическими мерами
	МЗ
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	6
	
	Проведение и публикация научно-исследовательских разработок прогнозирования заболевания с использованием утвержденной инновационной методологии и цифровых технологий.

Внедрение программ укрепления здоровья и профилактики COVID-19 для уязвимых и целевых групп населения
	
	МЗ, МОН
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	7
	
	Определение целевых и уязвимых групп риска населения, требующих профилактических и противоэпидемических мер во время эпидемии
	Принятие алгоритма проведения профилактических и противоэпидемических мер для целевых и уязвимых групп риска населения
	МЗ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	8
	
	Внедрение программ укрепления здоровья и профилактики COVID-19 через механизмы государственного социального заказа для уязвимых и целевых групп населения на основе инновационных подходов и цифровых технологий
	Повышение уровня информированности и грамотности населения, особенно среди уязвимых и целевых групп по вопросам укрепления здоровья и профилактики COVID-19
	МЗ, МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	9
	
	Создание и обеспечение деятельности информационного центра на базе Центра укрепления здоровья с целью формирования и регулярного обновления информации по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиях, осложнениях
	Действующий информационный центр, обеспечивающий объективной и постоянно обновляемой информацией по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиях, осложнениях
	МЗ, МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	10
	
	Формирование и обеспечение деятельности бесплатных телефонных служб доверия для пожилых и ЛОВЗ, молодежных цифровых караванов здоровья, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях, осложнениях
	Повышение уровня информированности и грамотности населения, особенно среди уязвимых и целевых групп, по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19
	МТСОМ, МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	11
	
	Определение перечня больниц, которые в первоочередном порядке вовлечены в процесс оказания медицинской помощи заболевшим
	Закрепление списка больниц, оказывающих помощь больным COVID-19
	МЗ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	12
	
	Разработка новой редакции проекта Закона КР "Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики", направленной на улучшение доступа и качества услуг здравоохранения, особенно в условиях ЧС и ЧП
	Гармонизация законодательства и формирование эффективной системы управления здравоохранением 
	МЗ, МЮ
	I кв. 2022 - III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	13
	
	Регулярное обновление алгоритмов, клинических руководств, протоколов по организации и оказанию первичной медико-санитарной медицинской помощи, стационарной специализированной помощи целевым и уязвимым группам риска населения, включая противоэпидемические мероприятия, в случаях инфицирования COVID-19
	Обеспечение широкого доступа к качественным услугам здравоохранения нуждающихся уязвимых слоев и целевых групп населения
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	14
	
	Целевая подготовка медицинских техников и биоинженеров
	
	МЗ, МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	15
	
	Создание и развитие интегрированной системы реабилитации для больных с хроническими заболеваниями и постковидным состоянием
	
	МЗ, МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	16
	
	Создание психологической службы для населения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом разработки методологической основы и стандартов оказания помощи
	Расширение доступа к услугам психологической помощи и снижение числа случаев суицида, риска развития психических расстройств
	МЗ, МТСОМ, МОН, МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	17
	
	Разработка и внедрение мер по усилению инфекционного контроля и обеспечению безопасных условий работы для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь заболевшим
	Определение алгоритма инфекционного контроля и обеспечение безопасных условий работы медицинских работников
	МЗ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	18
	
	Разработка проекта Закона КР "О биологической безопасности"
	Принятие закона, формирование законодательной базы по биобезопасности в стране
	МЗ
	II-III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	19
	
	Создание достаточного запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских аппаратов и техники, тест-систем с целью проведения лабораторных исследований для больных при подозрении на коронавирусную инфекцию в организациях здравоохранения, предоставляющих стационарные услуги, связанные с коронавирусной инфекцией
	Своевременное обеспечение лекарственными средствами для лечения пациентов и тест-системами для проведения анализа больных с COVID-19
	МЗ, МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	20
	
	Организация специализированных возможностей для оказания помощи пациентам с легкой формой течения болезни по месту фактического проживания на уровне ПМСП
	
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	21
	
	Обеспечение должного контроля за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата о полученной вакцине от коронавирусной инфекции у прибывающих из зарубежных стран на территорию КР
	Мониторинг за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата о полученной вакцине от коронавирусной инфекции у прибывающих из зарубежных стран на территорию КР, автоматизированный учет ПЦР-анализов
	МЗ, МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГКНБ
	На период ЧС
	В рамках средств республиканского бюджета

	22
	
	Закладка в мобилизационный резерв необходимого объема медицинских препаратов согласно решениям Кабинета Министров КР
	Формирование запаса мобилизационного резерва в объемах, достаточных для защиты населения в эпидемиологической ситуации, и внедрение системы автоматизированного учета
	МЧС, МФ, МЗ
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	23
	Обеспечение полной автоматизации учета обращения лекарственных средств
	Проведение ревизии цепочек поставок и запасов основных лекарственных препаратов и медицинского оборудования
	Внесение предложений по регистрации поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования, маркировка лекарственных средств
	МЗ
	I кв. 2022 - II кв. 2022
	В рамках средств специальных счетов

	24
	
	Перевод в цифровой формат всех процессов и процедур деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ для оперативного заполнения справочников и классификаторов
	Действующая электронная база данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в КР 
	МЗ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	25
	
	Внедрение национальной системы прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на основе маркировки, реализация инвентаризационного контроля в организациях здравоохранения
	
	
	
	

	26
	
	Разработка мобильного приложения для населения с целью доступа к информации о качестве и ценах лекарственных средств, изделий медицинского назначения
	Расширение доступа населения к прозрачной и открытой информации о качестве и ценах лекарственных средств, изделий медицинского назначения
	МЗ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	27
	
	Пересмотр системы регистрации и оценки качества лекарственных препаратов
	Система регистрации и оценки качества лекарственных препаратов переведен в электронный формат
	МЗ
	IV кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	28
	
	Пересмотр процедуры ценообразования на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств
	Обеспечение прозрачности и открытости в определении цены на лекарства
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	29
	Законодательное регулирование вопросов оплаты труда в удаленном режиме работы
	Разработка и внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс КР в целях регулирования вопросов оплаты труда в удаленном режиме работы, создания гибких условий работы
	Принятые изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс КР, регулирующие удаленный режим работы, а также условия труда в ЧС и ЧП
	МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	30
	Создание центра принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения
	Формирование единого центра управления
	Консолидация всех финансовых ресурсов, обеспечение оперативности принятия финансовых решений по распределению ресурсов, смягчению правил организации государственных закупок
	МФ, МЭК, МЧС
	II кв. 2023 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	31
	
	Формирование цифровых социальных карт семей с низким уровнем доходов и нуждающихся в помощи
	Внедрение инструмента для оказания целевой социальной помощи на основе автоматизированных данных "Санарип аймак"
	МТСОМ, ГАГСМСУ, МЦР, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), ВПП ООН (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, местных бюджетов, ВПП ООН

	32
	Усиление системы социальной защиты для смягчения последствий распространения заболевания и поддержки нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения
	Разработка и утверждение порядка и объема оказания государственной социальной, гуманитарной (продовольственной), медицинской помощи и предоставления единовременных социальных (гуманитарных) выплат в безналичной форме в условиях чрезвычайных ситуациях/положении нуждающимся уязвимым и целевым группам риска населения
	Обеспечение доступа нуждающимся уязвимым и целевым группам риска населения к государственной социальной, гуманитарной (продовольственной), медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуациях/положении
	МТСОМ, МФ, МЗ, МЧС
	III кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	33
	
	Разработка и утверждение упрощенного порядка назначения и выплаты государственных пособий, денежных компенсаций взамен льгот, пенсий и субсидий в условиях эпидемии, чрезвычайной ситуации/положения в безналичной форме
	
	МТСОМ, МФ, МЗ, СФ
	I кв. 2022 - III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	34
	
	Разработка проекта Закона КР "О волонтерской деятельности", предусматривающего мотивационные механизмы развития и помощи
	Создание нормативной правовой базы для правового регулирования и развития волонтерской и благотворительной деятельности
	МТСОМ, МЮ, МЗ, МОН, МКИСМП, МЧС
	IV кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	35
	
	Разработка законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон КР "О меценатстве и благотворительной деятельности" от 6 ноября 1999 года № 119 с целью гармонизации законодательства и усиления механизмов благотворительной помощи в период эпидемии, чрезвычайной ситуации/положения
	
	МТСОМ, МЮ, МЗ, МОН, МКИСМП, МЧС
	IV кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	36
	
	Пересмотр действующей информационной системы данных, поступлений, в том числе в рамках социальной мобилизации и распределения гуманитарной (продовольственной) помощи
	Наличие открытой, прозрачной автоматизированной системы поступлений и распределения гуманитарной (продовольственной) помощи
	МТСОМ
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	37
	
	Разработка и утверждение изменений и дополнений, внесенных в Положение о порядке размещения ребенка вне семьи, утвержденное постановлением Правительства КР от 24 сентября 2013 года № 522, связанных с временным размещением детей вне семьи при лечении их родителей или законных представителей
	Улучшение мер защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях эпидемии, в период чрезвычайной ситуации/положения, необходимость соблюдения противоэпидемических требований, ограничений
	МТСОМ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	38
	Организация и проведение вакцинации населения
	Реализация национального плана вакцинации от COVID-19
	Обеспечение доступности населения к вакцинации с правом выбора и доведение уровня вакцинации населения, входящего в группу риска, до 70%
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета, механизм COVAX, донорская и гуманитарная помощь

	39
	
	Изменение системы регистрации вакцин с учетом рекомендаций ВОЗ
	
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	40
	
	Разработка и принятие порядка организации и развития услуг здравоохранения для вакцинации населения с вовлечением частных организаций здравоохранения при условиях государственного контроля за соблюдением условий безопасности вакцин и процедур вакцинации
	
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	41
	
	Проведение работ по интегрированию базы данных о вакцинированных и тестированных лицах с базами данных других стран с целью обеспечения беспрепятственного пересечения границ
	Внедрение базы данных о вакцинированных и тестированных лицах в базу данных стран ЕАЭС и ЕС
	МЗ, МИД, МТСОМ
	II кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	1.2. Восстановление экономической активности

	42
	Поддержка системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса
	Строительство цементного завода ОсОО "Стандарт-цемент", мощностью 1200 тыс. тонн в год
	Увеличение объемов производства строительной продукции, создание 100 новых рабочих мест
	ПП ПКР в Ошской области
	I кв. 2022 - II кв. 2023
	Частные инвестиции (86,0 млн. долл. США)

	43
	
	Строительство Международного центра приграничной торговли "Сары-Таш"
	Развитие приграничной инфраструктуры и торговли, создание 100 новых рабочих мест
	ПП ПКР в Ошской области
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции (105,0 млн. долл. США)

	44
	
	Запуск производства коммерческих электромобилей на производственной базе ОАО "Ками-Моторс"
	Организация производства первого электромобиля, разработанного в КР.

Создание дополнительных - от 40 до 100 рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет
	МЭК, АИР
	III-IV кв. 2022
	Частные инвестиции

	45
	
	Организация сборочного производства пассажирских автобусов (на газомоторном топливе) и электробусов в КР на базе ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" совместно с ПАО "Камаз"
	Организация сборки электробусов и пассажирских автобусов, создание до 100 новых рабочих мест, параллельно организация сервисного обслуживания пассажирского транспорта
	МЭК, АИР
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	Частные инвестиции до 20 млн. долл. США

	46
	
	Организация сборочного производства спецтехники для горнорудной отрасли на базе ОсОО "Кортэс" совместно с ООО "Четра" (г.Чебоксары, РФ)
	Организация сборки спецтехники, создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет, обеспечение сервисного обслуживания спецтехники горнорудных компаний в КР
	МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	За счет собственных средств предприятия

	47
	
	Содействие полному вводу в эксплуатацию машиностроительного предприятия ОсОО "Кыргыз Унаа курулуш" (II этап)
	Ввод в эксплуатацию второго этапа, запуск линии производство малотоннажных грузовиков, сборка электромобилей 
	Мэрия г.Ош (по согласованию), АИР
	I кв. 2022 - II кв. 2026
	Частные инвестиции, в рамках средств донорских организаций

	48
	
	Расширение линейки изделий ОсОО "Автомашрадиатор" для поставки продукции в ПАО "Камаз"
	Увеличение объемов производства на 200 млн. сомов
	МЭК
	IV кв. 2022 - II кв. 2026
	Собственные средства предприятия

	49
	
	Применение на ОсОО "ЧПК "Джунда" новейших технологий в сфере нефтепереработки, производства ГСМ, отвечающих стандартам К-4, К-5
	Привлечение прямых иностранных инвестиций, сокращение выбросов за счет производства продукции, соответствующей стандарту Евро-5.

Поступление дополнительного налога в бюджет
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области
	II кв. 2022 - II кв. 2026
	Частные инвестиции (200,0 млн. сом)

	50
	
	Обеспечение беспошлинной поставки сырой нефти из РФ в рамках соответствующего Соглашения (2016 г.) Более полная загрузка мощностей нефтеперерабатывающих заводов с производственным потенциалом до 1500 тыс. тонн сырой нефти
	Увеличение объемов производства ГСМ на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), увеличение поступлений в бюджет
	МЭ, МЭК
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	За счет собственных средств НПЗ

	51
	
	Строительство на базе АО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" производственной линии по переработке золотосодержащей руды, а также золото-извлекательной фабрики (ЗИФ)
	Запуск рудной линии по переработке руды, строительство и запуск ЗИФ, создание 120 новых рабочих мест, обеспечение дополнительных налогов в бюджет
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области, АО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" (по согласованию)
	II кв. 2023
	Частные инвестиции (50,0 млн. сом.)

	52
	
	Ввод в эксплуатацию новых горизонтов шахты Хайдарканского ртутного акционерного общества (ХРАО), увеличение объемов производства ртути, флюорита и металлической сурьмы
	Увеличение объемов производства, отчислений в бюджет, создание дополнительных рабочих мест. Производство экспортоориентированной продукции
	МЭК, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	Частные инвестиции (20,0 млн. долл. США)

	53
	
	Модернизация и ввод в эксплуатацию фабрики ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат"
	Организация производства металлической сурьмы, создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет. Производство экспортоориентированной продукции
	МЭК, Специальный администратор (по согласованию), МФ
	II кв. 2022 - IV кв.2024
	Частные инвестиции

	54
	
	Строительство кирпичного завода ОсОО "Строй Комплект Монтаж", с производственной мощностью 10-30 тыс. кирпичей в сутки
	Увеличение объемов производства строительной продукции, создание 70-80 новых рабочих мест
	ПП ПКР в Чуйской области
	I кв. 2023
	Частные инвестиции (28,0 млн. долл. США)

	55
	
	Строительство мясокомбината ОсОО "Лист" в а/о Ак-Талаа Ат-Башинского района
	Создание 80 новых рабочих мест
	ПП ПКР в Нарынской области
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	Частные инвестиции (950 тыс. долл. США)

	56
	
	Модернизация производства нефтеперерабатывающего завода "Кыргыз Петролеум Компани" ОАО "Кыргызнефтегаз" для достижения выпуска бензина (марки АИ-92, АИ-95, отвечающие требованиям ЕАЭС (К-4, К-5)
	Увеличение объемов производства и поступление налогов и других платежей в бюджет
	МЭК, МИД, ОАО "Кыргызнефтегаз" (по согласованию), ПП ПКР в Джалал-Абадской области, Мэрия г.Джалал-Абад (по согласованию)
	I кв. 2022 - III кв. 2024
	Частные инвестиции (45,0 млн. сом.)

	57
	
	Строительство завода по производству органического карбамида для сельского хозяйства
	Производство органоминерального удобрения для сельского хозяйства
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в Джалал-Абадской области
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	Частные инвестиции - 280 млн. долл. США

	58
	
	Создание открытого акционерного общества "Кыргызиндустрия" в целях обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления хозяйственными обществами с государственной долей участия
	Привлечение местных и иностранных инвесторов для открытия новых производственных мощностей, расширения и модернизации действующих предприятий
	МЭК
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	59
	
	Открытие предприятия по разработке месторождений базальта
	Увеличение объемов производства строительной продукции и композитных материалов, создание новых рабочих мест
	МПРЭТН, МЭК, МФ, АИР, ЗАО "Кыргызиндустрия" (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции

	60
	
	Открытие предприятия по разработке месторождений волластонита
	
	
	
	

	61
	
	Открытие предприятия по разработке месторождений гипса
	
	
	
	

	62
	Накопление резервов для будущих поколений и финансирования неотложных мероприятий
	Мобилизация финансовых ресурсов в Стабилизационном фонде
	Финансирование приоритетных программ экономического развития
	МФ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	63
	Увеличение объемов ресурсов консолидированного бюджета
	Разработка и утверждение постановлением Кабинета Министров КР Плана мероприятий по достижению целевых показателей консолидированного бюджета
	Достижение показателя ресурсной части консолидированного бюджета на 2022 год до уровня 400,0 млрд. сомов
	МФ
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	64
	Поддержка международной торговли и сотрудничества для быстрого восстановления экономики
	Проведение работ на площадке ЕАЭС по снятию излишних барьеров во внешней торговле
	Вынесение на заседания ВЭК ЕАЭС предложения о снятии барьеров во взаимной торговле
	МЭК
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	65
	
	Проведение работ на двусторонней основе с государствами - Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой
	Проведение двусторонних переговоров для расширения торгово-экономического сотрудничества
	МИД, МЭК, АИР, МФ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	66
	
	Проведение полной автоматизации импортно-экспортных операций с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров
	Перевод всех импортно-экспортных операций в электронный формат с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров
	МЭК, МФ, МТК
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках республиканского бюджета

	67
	Решение организационно-правовых и земельных вопросов для строительства логистического центра по заготовке, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции
	Реализация проекта строительства и функционирование 4 агро-логистических центров в Сузакском, районе Джалал-Абадской области, в Ноокатском районе Ошской области, городах Каракол и Токмок, при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ
	Создание более 200 новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления, повышен экспортный потенциал регионов
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ПП ПКР в Ошской области, МЭК, Мэрии г.Каракол и Токмок (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	Частные инвестиции (20,0 млн. долл. США)

	68
	
	Реализация проекта строительства и функционирование 2 современных оптово-сельскохозяйственных рынков в Ысык-Атинском и Кара-Суйском районах при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ
	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, повышение экспортного потенциала регионов
	МЭК, МСХ, ПП ПКР в областях
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	Азиатский Банк Развития (40,7 млн. долл. США)

	69
	
	Создание торгово-логистического центра в г.Кызыл-Кия Баткенской области
	Создание новых рабочих мест, повышение экспортного потенциала регионов
	МЭК, МФ, ПП ПКР в Баткенской области
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	Азиатский банк развития (15,0 млн. долл. США)

	70
	
	Создание логистического центра, с.Кенеш Манасского района Таласской области
	Увеличение объемов экспорта продукции
	ПП ПКР в Таласской области
	II кв. 2023 - III кв. 2024
	Частные инвестиции (350 млн. сом.)

	71
	Обеспечение стабильными поставками продовольственных товаров
	Расширение номенклатуры продуктов питания в продовольственном фонде государственного материального резерва
	Пополнение продовольственного запаса основными стратегическими продуктами питания, автоматизация учета продовольственных запасов
	МЧС, МСХ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (3011,8 млн. сом.)

	72
	
	Закупка зерна продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Создание условий сбыта и хранения зерна продовольственной пшеницы. Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	МЧС, МФ
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	73
	
	Проведение переговоров с партнерами по стабильным поставкам, регулированию любых спекулятивных проявлений на внутреннем рынке продовольствия и товаров первой необходимости
	Достижение договоренностей с поставщиками продовольственных товаров и товаров первой необходимости о поставках и пресечении спекулятивных проявлений 
	МСХ, МФ, МЭК
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	74
	
	Внедрение механизмов для защиты и развития конкуренции в торговой деятельности, в том числе в рамках антимонопольного реагирования
	Принятие нормативных правовых актов по развитию конкуренции в торговой деятельности
	МЭК
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	75
	
	Внедрение онлайн-системы мониторинга запаса продовольствия на уровне областей и районов
	Запуск онлайн-системы мониторинга запаса продовольствия
	МСХ, МЧС, МЦР, ПП ПКР в областях
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	76
	Обеспечение экономической и продовольственной безопасности
	Разработка мероприятий по импортозамещению отдельных продуктов питания
	Принятие и реализация Дорожной карты импортозамещения отдельных продуктов питания
	МСХ, МФ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	1.3. Качество и доступность образования в условиях пандемии COVID-19

	77
	Улучшение качества образования в период пандемии COVID-19
	Разработка новых требований в системе управления образовательным процессом
	Внедрение инновационных и цифровых подходов в системе управления образовательным процессом.

Система оценки деятельности руководителей Рай/ГорОО, общеобразовательных и дошкольных организаций
	МОН
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	78
	
	Разработка упрощенной системы сертификации кадров и лицензирования организаций дошкольного образования с ориентиром на стандарты раннего развития и правом предоставления услуг дошкольного образования
	Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста.

Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение системы сертификации образовательных программ и услуг дошкольного образования
	МОН
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	79
	
	Развитие рынка услуг дошкольного образования, независимо от форм собственности, за счет малокомплектных организаций дошкольного образования, предоставляющих безопасные услуги в условиях эпидемии
	
	
	I-IV кв. 2023
	

	80
	
	Создание и обеспечение деятельности центров методологической и технической поддержки для учителей по ведению уроков в режиме онлайн
	Проведение тренингов для учителей по ведению уроков в режиме онлайн
	МОН
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	81
	
	Разработка специальных обучающих программ с использованием инновационных и цифровых технологий для стимулирования учащихся, в том числе девочек, их родителей и других законных представителей, развития цифровых навыков
	Снижение гендерного цифрового разрыва
	МОН, МЦР
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств партнеров по развитию

	82
	
	Обеспечение бесплатным интернет-трафиком и соответствующими техническими возможностями, включая компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные устройства, детей-учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья, из бедных семей, уязвимых и целевых групп населения
	Обеспечение доступа к услугам школьного образования и увеличение охвата школьным образованием, в том числе в период эпидемии
	МОН, МЦР
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств партнеров по развитию

	83
	
	Создание и внедрение единой цифровой платформы для всех образовательных программ и ресурсов для дистанционного (он-лайн) школьного образования
	
	МОН, МФ, МЦР
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	84
	
	Обеспечение 1200 школ IT-инфраструктурой в соответствии с современными требованиями и программами в целях повышения качества школьного образования, и формирования цифровых навыков у учащихся школ
	Доступ школы к широкополосному Интернету, обеспечение новой компьютерной техникой не менее 50% государственных и муниципальных школ, корректировка школьного курса информатики
	МОН, МФ
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета, проект ВБ (Программа государственных инвестиций) примерно 18,8 млн. долл. США

	1.4. Управление в условиях кризиса

	85
	Повышение готовности системы управления к условиям кризиса
	Создание Антикризисного комитета
	Образование площадок для лиц, занимающих высшие государственные должности, для оперативного анализа ситуаций, проведения консультаций и принятия оперативных согласованных решений.

Разработка упрощенного алгоритма принятия управленческих решений в условиях кризиса
	Управление политических и экономических исследований АПКР
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	86
	
	Создание консультативных площадок для оперативного анализа и выработки решений по наиболее важным направлениям
	Образование антикризисных консультативных советов по:

- продовольственной безопасности;

- фискальной консолидации;

- противоэпидемической деятельности и ликвидации социальных последствий распространения коронавирусной инфекции;

- восстановлению экономики и развитию конкурентоспособности
	МСХ, МЭК, МЗ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	II. Реформа управления - ядро развития

	2.1. Реформа исполнительной власти

	87
	Формирование профессиональных институтов исполнительной власти
	Создание координационного совета по реформированию системы государственного управления с участием гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных сторон
	Создание совещательного органа для оптимизации институтов исполнительной власти
	Управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров АПКР
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	88
	
	Создание центра управления стратегическим развитием
	Формирование единого центра, ответственного за сохранение концептуальных рамок и стандартов управления
	Управление политических и экономических исследований АПКР
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	89
	Построение системы государственного управления, основанного на анализе данных (Data Driven Governance)
	Разработка Концепции "Управление на основе данных" и плана реализации
	Принятие Концепции и Плана по ее реализации. Достижение индикаторов, утвержденного плана по реализации Концепции
	МЦР, НСК (по согласованию), государственные органы и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, грантовые средства

	90
	
	Построение системы государственного управления, основанного на анализе данных (Data Driven Governance)
	
	
	
	

	91
	
	Запуск проекта "Искусственный интеллект как база Больших данных"
	Определение приоритетных сфер деятельности для использования искусственного интеллекта
	МЦР
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	92
	Создание условий для повышения эффективности государственного аппарата
	Разработка проекта Государственной стратегии развития и формирования кадров в КР
	Утверждение Государственной стратегии развития и формирования кадров в КР
	ГАГСМСУ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	93
	
	Разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта типовых квалификационных требований к административным должностям государственной гражданской службы и муниципальной службы, с учетом профессиональных и морально-этических качеств кандидатов
	Четкое закрепление требований к кандидатам на государственную гражданскую службу и муниципальную службу
	ГАГСМСУ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	94
	
	Разработка, апробация и валидизация тестов по компетенциям и методов оценивания компетенций при собеседовании
	Наличие тестов по определению личностных и профессиональных качеств
	ГАГСМСУ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	95
	
	Внедрение тестов по оценке профессиональных компетенций с учетом равного доступа
	Обновление и расширение системы оценки компетенций
	ГАГСМСУ
	I кв. 2024 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	96
	
	Проведение анализа законодательства, регулирующего вопросы подбора, расстановки и продвижения кадров на политические государственные и муниципальные должности, подготовка предложений по его совершенствованию
	Меры (предложения) по обеспечению законности, конкурентности, открытости и равного доступа для кандидатов, а также их профессионализма и компетентности
	ГАГСМСУ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	97
	
	Разработка и утверждение проекта НПА, регламентирующего вопросы проведения аттестации государственных гражданских и муниципальных служащих
	Повышение стремления служащих к выполнению должностных обязанностей
	ГАГСМСУ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	98
	Запрет на назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", в котором предусмотреть норму о запрете на назначения на должности лиц, ранее судимых за уголовные преступления, связанных с коррупцией или хищением государственной и/или муниципальной собственности (независимо от того, погашена судимость или нет), а также лиц, включенных в Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и муниципальной службы по отрицательным основаниям
	Привлечение на государственную службу и муниципальную службу лиц с высокими морально-нравственными качествами
	ГАГСМСУ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	99
	
	Формирование и размещение в открытом доступе Реестра лиц, уволенных с государственной службы (муниципальной службы) по отрицательным основаниям
	Наличие информации в открытом доступе о лицах, причинивших ущерб государству
	ГАГСМСУ
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	100
	Обеспечение преемственности кадров
	Разработка методического руководства для государственных органов и органов местного самоуправления о наставничестве 
	Внедрение системы передачи знаний и навыков от опытного служащего вновь назначенному служащему
	ГАГСМСУ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	101
	Повышение квалификации и переподготовка служащих
	Разработка и внедрение программы повышения квалификации и переподготовки служащих органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию, и вопросам, делегированным государственными органами
	Включение курсов повышения квалификации служащих органов местного самоуправления в Государственный заказ на обучение служащих по вопросам, входящим в их компетенцию и вопросам, делегированным государственными органами
	АГУПКР (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	102
	
	Внедрение платформы онлайн-обучения служащих государственных органов и органов местного самоуправления
	Создание платформы онлайн-обучения, дающей возможность прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	103
	
	Разработка курсов и программ повышения квалификации для внедрения в платформу онлайн-обучения служащих
	Создание доступных условий прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации
	АГУПКР (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	104
	Улучшение условий оплаты труда работников бюджетной сферы
	Поэтапное повышение заработной платы и пенсий работников бюджетной сферы
	Повышение заработных плат и пенсий:

- с 1 апреля 2022 года - работникам социальной сферы на 50%;

- с 1 сентября 2022 года - остальным работникам бюджетной сферы, за исключением военнослужащих, на 50%;

- ежегодное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 20%;

- с 1 октября 2022 года - повышение пенсий на 50%
	МФ
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	105
	Цифровизация кадровых процессов
	Внедрение программного обеспечения модуля "Электронное штатное расписание" АИС "e-Kyzmat" в государственных органах и органах местного самоуправления
	База данных о штатном расписании государственных органов и органов местного самоуправления
	ГАГСМСУ, МЦР, МФ, государственные органы, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	106
	
	Разработка программного обеспечения "Аналитического блока" АИС "e-Kyzmat"
	Создание возможности формирования статистических данных о кадровых процессах
	ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	107
	
	Разработка модуля "Электронный личный кабинет служащего" АИС "e-Kyzmat" в целях доступности и управления данными
	Возможность отслеживания служащими содержания своего "Личного кабинета"
	ГАГСМСУ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	Потребность дополнительного финансирования в размере 1,8 млн. сомов

	108
	
	Разработка программного обеспечения модуля "Электронная трудовая книжка" АИС "e-Kyzmat"
	Возможность ведения кадровых процессов в электронном режиме
	ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	Потребность дополнительного финансирования в размере 2,0 млн. сомов

	109
	
	Модернизация модулей АИС "e-Kyzmat" "Конкурсный отбор" и "Резерв кадров"
	Возможность электронной подачи и рассмотрения документов кандидатов для участия в конкурсных процедурах в резервы кадров
	ГАГСМСУ, МЦР
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	110
	Создание достойных условий жизнедеятельности государственных служащих и муниципальных служащих для эффективной работы
	Разработка проекта программы "Келечек"
	Определение мер построения эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных и муниципальных служащих
	ГАГСМСУ, МТСОМ, МФ
	I-IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	2.2. Цифровизация управления и развитие цифровой инфраструктуры

	111
	Развитие новых беспроводных систем (5G)
	Определение перспективных полос радиочастот, сроков реализации, сценариев запуска тестовых испытаний, определение размера пилотной зоны
	Тестовый запуск технологии пятого поколения 5G. Увеличение скорости передачи данных. Демонстрация трансляции высокой четкости, работы приложений виртуальной реальности, организация систем удаленного обучения, ведения деловых встреч
	МЦР, операторы связи (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	112
	Внедрение, развитие технологии межмашинной связи IoT M2M
	Определение необходимости лицензирования технологии, определение эксплуатационно-технических параметров оборудования
	Использование новых технологий межмашинной связи в сельском хозяйстве, автоматизация опасных и/или технологически сложных производств
	МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	113
	Обеспечение труднодоступных, малонаселенных пунктов на территории КР доступом к сети Интернет посредством ВОЛС
	Мониторинг общей протяженности построенных и принятых операторами связи в эксплуатацию ВОЛС
	Сокращение количества труднодоступных, малонаселенных пунктов, не имеющих доступа к сети Интернет посредством ВОЛС.

Рост протяженности построенных и принятых ВОЛС (км).

2021 г. - 34,240 км;

2022 г. - 37,240 км;

2023 г. - 40,240 км;

2024 г. - 43,240 км;

2025 г. - 46,240 км;

2026 г. - 49,240 км
	МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	114
	Автоматизация бизнес-процессов в государственных органах и органах местного самоуправления
	Инвентаризация государственных информационных систем
	Аналитический документ по итогам инвентаризации
	МЦР, государственные органы и ОМСУ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	115
	
	Анализ бизнес-процессов государственных органов и ОМСУ
	Составление перечня бизнес-процессов, подлежащих автоматизации
	
	
	

	116
	Обеспечение открытости государственных данных
	Запуск портала "Открытые данные"
	Постоянное размещение (обновление) массива данных
	Министерства и ведомства
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	117
	Развитие взаимодействия информационных систем и модернизация СМЭВ "Тундук"
	Расширение информационного взаимодействия посредством СМЭВ "Тундук":

G2B-Государство и бизнес;

G2C-Государство и гражданин;

G2G-Государство и государство
	Упрощение получения государственных услуг и ликвидация бумажного документооборота при взаимодействии
	МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию), коммерческие организации (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	118
	
	Модернизация СМЭВ "Тундук"
	Обновленный СМЭВ "Тундук"
	МЦР
	I кв. 2023
	

	119
	
	Разработка необходимых сервисов и услуг для взаимодействия посредством СМЭВ "Тундук"
	Увеличение количества сервисов и услуг 
	Государственные органы и ОМСУ, МЦР
	Постоянно
	

	120
	Цифровизация государственных и муниципальных услуг
	Инвентаризация и анализ государственных и муниципальных услуг 
	Определение Перечня услуг для перевода в электронный формат
	Государственные органы и ОМСУ (по согласованию), МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	121
	
	Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат
	Увеличение количества услуг в электронном формате
	
	
	

	122
	Модернизация государственного портала электронных услуг (G2C-Государство и гражданин)
	Реализация всех электронных услуг и сервисов на Государственном портале электронных услуг
	Рост количества услуг и сервисов, реализованных на Государственном портале электронных услуг
	МЦР, государственные органы и ОМСУ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	123
	Урегулирование деятельности в области идентификации международных уникальных идентификационных кодов действующих и ввозимых на территорию КР устройств связи
	Создание Государственной системы идентификации устройств связи
	Увеличение доходов государства за счет поступления таможенных пошлин и налогов. Обеспечение безопасности государства и населения
	МЦР, МЭК, ГКНБ, МВД, МФ
	IV кв. 2022 -IV кв. 2023
	За счет средств операторов идентификации и иных средств

	124
	Реализация проекта "Национальная цифровая экосистема через интегрированные смарт-платформы/информационные системы"
	Развитие ИС "Санарип Аймак"
	Взаимодействие ИС "Санарип Аймак" с ИС ГУ "Кадастр" в части выделения земельных участков под индивидуальное строительство.

База муниципального имущества
	ГАГСМСУ, МСХ, МЦР, НСК (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	125
	
	Подключение государственных органов, ОМСУ к АИС "Е-Кызмат"
	Формирование базы данных и электронного архива для государственных гражданских служащих и муниципальным служащих
	ГАГСМСУ, МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	126
	
	Внедрение во всех государственных органах и ОМСУ СЭД "Infodocs"
	Переход на электронный документооборот
	МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	127
	
	Разработка проекта концепции "Цифровая экономика Кыргызской Республики"
	Определение концептуальных видений развития приоритетных направлений цифровизации экономики
	МЦР
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	128
	
	Разработка индекса измерения цифровой экономики
	Определение индикаторов и инструментов оценки цифрового развития
	МЦР, НСК (по согласованию), МЭК, заинтересованные министерства и ведомства
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	129
	Запуск проекта "Смарт города"
	Разработка проектов Концепции "Смарт городов" и плана мероприятий по ее реализации
	Утверждение Концепции "Смарт городов", которой охвачены направления городского управления, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис
	МЦР, заинтересованные министерства и ведомства, ГАГСМСУ, мэрии городов (по согласованию)
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	130
	
	Внедрение проекта "Смарт город" в пилотном населенном пункте в соответствии с утвержденной Концепцией
	Внедрение пилотного проекта "Умный город"
	
	
	

	131
	Создание и запуск платформы G-Cloud
	Создание и обеспечение запуска Государственной платформы G-Cloud
	Запуск платформы G-Cloud
	МЦР
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	132
	Внедрение цифровых решений
	Разработка проекта НПА, обеспечивающего запуск станций динамической системы весогабаритного контроля (ДСВК)
	Запуск в эксплуатацию ДСВК, взимание сбора с грузовых транспортных средств
	МФ, МТК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	133
	
	Разработка проекта НПА предусматривающего внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВК) и взимания сбора с грузовых транспортных средств
	Принятие решения Кабинета Министров КР, предусматривающего внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВК) и взимание сбора с грузовых транспортных средств
	МТК, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	134
	
	Внедрение информационной системы по выдаче лицензий и разрешений
	Внедрение информационной системы по приему заявлений в электронном формате для выдачи электронных лицензий, бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств, а также специальных разрешений для крупногабаритных и неделимых грузов
	МТК
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	135
	
	Создание Центра оцифровки архивных данных
	Запуск в эксплуатацию Центра. Оцифровка архивных документов
	МЦР, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	136
	
	Разработка и запуск единого портала по государственно-частному партнерству 
	Создание портала для онлайн-обучения по ГЧП, инструкций и других функций 
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций

	137
	
	Внедрение информационных систем по выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство и проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, с подключением к системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук"
	Предоставление государственных услуг в электронном формате путем автоматизации процессов получения разрешительных документов на проектирование, строительство и иные строительные изменения объектов недвижимости
	Госстрой
	III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	138
	Системное повышение цифровых компетенций и преодоление цифрового разрыва в доступе
	Разработка проекта программы по повышению цифровой грамотности и обучению цифровым навыкам
	Утверждение программы и процент реализации Плана программы
	МЦР, МОН, ГАГСМСУ, МТСОМ, АГУПКР (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства

	139
	
	Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков государственных и муниципальных служащих
	Количество людей, прошедших курсы повышения цифровых навыков
	ГАГСМСУ, МОН, МЦР, АГУПКР (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства

	140
	
	Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков врачей и медицинских сестер, управленцев системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования
	
	МЗ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства

	141
	
	Реализация комплексных мер через программы занятости по повышению цифровых навыков социально незащищенных категорий граждан (женщин, безработных и ищущих работу, ЛОВЗ, родителей детей ОВЗ, пожилых граждан и др.)
	
	МТСОМ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	142
	
	Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков среди молодежи через программы занятости
	
	МКИСМП, МТСОМ, МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	2.3. Реформа административно-территориального устройства

	143
	Новая модель административно-территориального устройства
	Разработка Концепции административно-территориального устройства
	Утверждение Концепции Кабинетом Министров КР
	МЭК
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	144
	
	Пересмотр распределения доходов между республиканским и местным бюджетами в соответствии с актуализированной Концепцией региональной политики КР
	Увеличение доходов местного бюджета
	МФ
	I кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	145
	
	Разработка пилотного проекта по укрупнению районов в Иссык-Кульской области и дорожной карты по реализации проекта
	Утверждение постановления Кабинета Министров КР о запуске пилотного проекта
	МЭК, НИСИ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МСХ, ГАГСМСУ, МФ, МЗ, МОН, МВД, МТК, Госстрой, МТСОМ, МКИСМП
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	146
	
	Разработка новой редакции Закона КР "Об Административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики"
	Одобрение решением Кабинета Министров КР законопроекта, внесение в Жогорку Кенеш КР
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	147
	Переход к комплексному развитию территорий
	Разработка проекта Концепции региональной политики на 2023-2027 годы
	Определение приоритетов и новых возможностей для развития регионов
	МЭК, МСХ, ГАГСМСУ
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	148
	
	Внедрение системы оценки деятельности полномочных представителей Президента КР в областях, местных государственных администраций на основе достижения единых показателей развития
	Ежегодный рейтинг оценки деятельности полномочных представителей Президента КР в областях, местных государственных администраций, утвержденный решением Кабинета Министров КР
	МЭК
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	149
	
	Внедрение новой системы финансирования регионального развития на основе бюджета района
	Постановление Кабинета Министров КР о внедрении 3-уровнего бюджета
	МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	150
	
	Переориентация деятельности фондов развития регионов на реализацию экономических проектов
	Освоение не менее 60% средств фондов развития экономических проектов
	МЭК, МФ
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития регионов

	151
	Разработка специализированных программ развития приграничных территорий
	Разработка Программы развития населенных пунктов Ошской области, граничащих с КНР, Узбекистаном и Таджикистаном
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Ошской области, министерства и ведомства
	III кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	152
	
	Разработка Программы развития населенных пунктов Джалал-Абадской области, граничащих с Узбекистаном и Таджикистаном
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Джалал-Абадской области, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	153
	
	Разработка Программы развития населенных пунктов Нарынской области, граничащих с КНР
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Нарынской области, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	154
	
	Разработка Программы развития населенных пунктов Чуйской области, граничащих с Казахстаном
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	155
	
	Разработка Программы развития населенных пунктов Иссык-Кульской области, граничащих с Казахстаном и КНР
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	156
	
	Разработка Программы развития населенных пунктов Таласской области, граничащих с Казахстаном
	Утверждение Программы развития
	МЭК, ПП ПКР в Таласской области, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	157
	Создание специализированного института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов
	Разработка организационно-функциональной схемы института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов
	Утверждение организационно-функциональной схемы деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов
	МЭК, АИР, ПП ПКР в областях, отраслевые министерства и ведомства
	I кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	158
	
	Запуск деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов
	Идентификация в каждом регионе 2-3 приоритетных отраслей, реализация не менее 2-х инвестиционных проектов национального уровня и 10 проектов регионального уровня, в том числе по ГЧП
	МЭК, АИР, ПП ПКР в областях, отраслевые министерства и ведомства
	III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	159
	Локализация целей устойчивого развития в регионах
	Включение задач и мер по достижению ЦУР в программы/стратегии и планы социально-экономического развития областей, районов, городов и айылных аймаков
	Интегрирование в программы регионов не менее 12 индикаторов ЦУР
	ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов и айыл окмоту (по согласованию), МЭК, ГАГСМСУ
	II кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	160
	
	Интеграция набора показателей ЦУР в систему мониторинга социально-экономического развития регионов
	Создание системы мониторинга прогресса достижения ЦУР в регионах
	МЭК, НСК (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	161
	Продвижение кластерного подхода в регионах
	Разработка инвестиционных паспортов областей и районов на основе кластерного развития 
	Разработка 40 инвестиционных паспортов районов и 7 инвестиционных паспортов областей
	ПП ПКР в областях, МЭК, МГА, мэрии городов (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	162
	
	Внедрение модели по формированию кластеров на уровне регионов
	Реализация не менее 2-х кластерных проектов в год
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	2.4. Реформа фискальной системы

	163
	Полная автоматизация (фискализация) налоговых процедур
	Принятие соответствующих НПА по реализации прослеживаемости товаров, маркированных средствами идентификации
	Запуск информационной системы прослеживаемости
	МЭК, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	164
	
	Перевод всех видов справок, выдаваемых налогоплательщикам, в электронный формат
	Сокращение времени налогоплательщиков на исполнение налоговых обязательств и исключение коррупционных проявлений
	МФ, МЭК, МЮ, МЦР, НСК (по согласованию)
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	
	
	Перевод всех видов отчетов, предоставляемых в налоговую службу, регистрации налогоплательщиков, выдачи бланков строгой отчетности в электронный формат
	
	
	
	

	
	
	Перевод всех видов разъяснений в электронный формат
	
	
	
	

	165
	
	Полный перевод субъектов предпринимательства на использование ККМ-онлайн
	
	
	
	

	166
	
	Расширение перечня налогоплательщиков, обязанных применять счета-фактуры в электронном формате
	
	
	
	

	167
	
	Проведение комплексной интеграции систем таможенной службы и государственных органов по регистрации юридических лиц и граждан, в том числе иностранных граждан, движимого и недвижимого имущества, объектов предпринимательства с системой налоговой службы, с передачей баз данных в ГНС
	
	
	
	

	168
	
	Внедрение цифровой карты дислокации экономических субъектов в городах Бишкек и Ош
	Создание системы дистанционного налогового контроля, упрощения ведения налогового учета субъектов предпринимательства
	МФ
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	169
	
	Разработка информационных систем прослеживаемости товаров, маркированных средствами цифровой идентификации, с интеграцией информационными системами таможенной и налоговой служб
	Сокращение нелегального оборота товаров, увеличены поступления налогов
	МФ
	IV кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	170
	
	Автоматизация подачи и оформление сопроводительных накладных и справок на пунктах учета товаров без учета бумажных версий вышеуказанных документов
	Сокращение времени и ускоренное прохождение процедуры учета товаров на пунктах учета товаров
	МФ, МЭК
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	171
	
	Принятие соответствующих НПА по обязательному применению электронной товарно-транспортной накладной налогоплательщиками
	Контроль и учет перемещения товаров
	МЭК, МФ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	172
	
	Определение экономической эффективности и целесообразности дальнейшего использования и распространения системы администрирования контрольно-кассовых машин
	Увеличение поступлений в государственный бюджет
	МФ
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	173
	
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с функциональными возможностями системы администрирования контрольно-кассовых машин
	
	МФ
	III кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	174
	Реализация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок
	Утверждение и реализация распоряжения Кабинета Министров КР о проведении пилотного (экспериментального проекта) проекта по тестированию использования навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров по территории КР
	Снижение уровня "теневой" экономики
	МЭК, МФ
	II кв. 2022
	В рамках средств национального оператора

	175
	
	Разработка нормативных правовых актов по реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок
	
	МЭК, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	176
	Внедрение программных продуктов для ускорения процессов таможенного оформления (электронная таможня)
	Внедрение предварительного декларирования товаров при импорте для всех видов транспорта
	Ускорение прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска, в местах таможенного оформления посредством цифровизации таможенных операций
	МФ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	177
	
	Автоматизация совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов
	Сокращение времени совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов
	МФ, ГП "Кыргыз почтасы" (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	178
	
	Интеграция цифровых платформ налоговой и таможенной служб, в том числе путем введения единой карточки налогоплательщиков
	Обеспечение предоставления всех услуг и сервисов в электронном виде
	МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	179
	
	Внедрение единой цифровой платформы таможенной службы "Смарт Бажы", полностью интегрированной с аппаратно-программными комплексами, используемыми при проведении различных форм таможенного контроля
	Автоматизация и ускорение таможенных процедур.

Сокращение времени проведения таможенных операций на 50%
	МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	180
	
	Внедрение в промышленную эксплуатацию цифровой платформы "Санарип Тамга" для совместного контроля государственными органами в пунктах пропуска на основании Порядка взаимодействия контролирующих органов
	Обеспечение информационного взаимодействия государственных контролирующих органов
	МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	2.5. Реформа судебных и правоохранительных органов

	181
	Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан
	Разработка проекта Концепции государственной политики по профилактике правонарушений
	Определение правовой основы государственной политики в сфере профилактики правонарушений обозначит цели и задачи государственной политики, пути реализации, а также приоритетные направления государственной политики в сфере профилактики правонарушений
	МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	182
	
	Разработка проекта Национальной стратегии в области безопасности дорожного движения на 2022-2026 годы и Плана по ее реализации
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национальной стратегии безопасности дорожного движения КР на 2022-2026 годы.

Формирование и реализация государственной политики КР в области безопасности дорожного движения на национальном и местном уровнях
	МВД, МТК
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	183
	
	Разработка проекта Программы Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы
	МТСОМ, МВД
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	184
	
	Разработка и утверждение Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений
	МВД
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	185
	
	Изучение вопроса создания единого следственного органа, объединяющего в себе функции ведения следствия, осуществляемого соответствующими подразделениями МВД, Генпрокуратуры, ГКНБ и других правоохранительных органов на основе опыта Республики Казахстан и ближнего зарубежья
	Аналитическая справка о целесообразности создания единого следственного органа
	Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	186
	
	Изучение вопроса о целесообразности создания муниципальной полиции
	Аналитическая справка о целесообразности создания муниципальной полиции
	МВД
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	187
	
	Расширение географических зон охвата камерами видеонаблюдения для повышения безопасности граждан
	Расширение географических зон охвата, включение функций профилактики правонарушений и преступности в общественных местах населенных пунктов
	МВД, МЦР, МТК, задействованные министерства и ведомства
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	188
	
	Создание Координационного совета по профилактике правонарушений
	Создание площадки для решения вопросов профилактики и предупреждения преступности
	МВД
	II кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств донорских организаций

	189
	Борьба с организованной преступностью
	Разработка проекта концепции государственной программы по противодействию организованной преступности на 2022-2026 годы
	Усиление борьбы с организованной преступностью.

Искоренение негативного влияния преступных элементов на государственные органы и граждан КР
	МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	190
	
	Разработка проекта Закона КР "О противодействии организованной преступности"
	
	
	
	

	191
	Противодействие незаконному обороту наркотиков
	Разработка проекта Закона КР "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах"
	Принятие Закона КР "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", позволяющего:

- имплементацию международных норм (в рамках ООН и ЕАЭС);

- расширение списка предметов правового регулирования контроля над оборотом наркотиков;

- обеспечение доступа населения к лекарственным средствам наркотического ряда в медицинских целях в рамках системы здравоохранения 
	МВД
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	192
	
	Утверждение Антинаркотической программы Кабинета Министров КР и Плана ее реализации на 2022-2026 годы
	Принятие Антинаркотической программы Кабинета Министров КР и Плана ее реализации на 2022-2026 годы, направленной на:

- снижение предложения и спроса на незаконные наркотики;

- снижение вреда от потребления незаконных наркотиков;

- обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей
	МВД
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	193
	
	Внедрение национального механизма оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ
	Утверждение Концепции "О внедрении национальной системы оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ". Создание системы оповещения "ЭХО"
	МВД
	II кв. 2022 - II кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	194
	Обеспечение устойчивости развития правовой системы КР
	Разработка проекта Концепции правовой политики КР до 2026 года
	Утверждение Концепции
	МЮ, МВД, ГКНБ, по согласованию: Верховный суд, Конституционный суд, Генпрокуратура, Акыйкатчы, НАН, КГЮУ
	II-III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	195
	Совершенствование процесса отправления правосудия
	Разработка новой государственной целевой программы развития судебной системы КР до 2026 года
	Принятие Программы
	По согласованию: Совет судей, Верховный суд
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	196
	
	Разработка НПА по внедрению дистанционного судопроизводства в Верховном суде КР и местных судах с применением технических средств связи
	Обеспечение возможности удаленного рассмотрения уголовных, гражданских, экономических и административных дел.

Повышение качества и транспарентности правосудия
	По согласованию: Верховный суд, Совет судей
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	197
	
	Внедрение дистанционного судопроизводства в Верховном суде КР и местных судах с применением технических средств связи
	
	
	II кв. 2023 - II кв. 2025
	

	198
	
	Разработка НПА по внедрению упрощенного (письменного) рассмотрения дел в кассационной инстанции
	Исключение волокиты при рассмотрении дел в судах
	Верховный суд (по согласованию)
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	199
	
	Внесение изменений в Закон КР "О защите прав потребителей"
	Исключение компетенций суда по формуле "вправе", создающей дискреционные полномочия суда
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	III. Формирование среды для развития

	3.1. Инвестиционный и бизнес-климат, продвижение экспорта

	200
	Создание благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций
	Создание Совета по инвестициям, в том числе по ГЧП при Президенте КР для решения вопросов развития ГЧП, в том числе вопросов по улучшению государственного управления ГЧП
	Создание Совета по инвестициям и ГЧП при Президенте КР и создание структурных подразделений по вопросам ГЧП в государственных органах и ведомствах КР
	МЭК
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	201
	
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях"
	Защита предпринимателей от штрафных санкций, которые нарушили правила конкуренции, не повлекших вредных последствий, и уточнение полномочий государственных органов при нарушении порядка государственного регулирования цен на лекарственные средства
	МЭК
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	202
	
	Улучшение финансовой инфраструктуры ГЧП путем увеличения бюджета Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на сумму не менее 5 млн. долл. США и создания гарантийных механизмов в рамках проектов ГЧП
	Создание условий для диверсификации притока инвестиций в сектора экономики
	МЭК, МФ, ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию)
	II кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций

	203
	
	Создание электронного онлайн-реестра факторов, негативно влияющих на деятельность предпринимателей (проблемных вопросов бизнеса)
	Своевременное выявление проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, и принятие оперативных мер по их устранению
	МЭК
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	204
	
	Реализация проектов ГЧП в различных сферах
	Подписаны соглашения о ГЧП с частным партнерами по проектам ГЧП в разных сферах с суммой инвестиций не менее 500 млн. долл. США
	МЗ, МФ, МЭК
	IV кв. 2025
	Частные инвестиции

	205
	
	Принятие мер по стимулированию привлечения средств граждан, в том числе мигрантов, на реализацию инвестиционных проектов
	Создание основ для инвестирования средств граждан и мигрантов в инвестиционные проекты на местах
	МЭК
	II кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	206
	
	Пересмотр условий государственных гарантий при реализации крупных инвестиционных проектов
	Создание особого режима "стратегического инвестора" с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности
	МЭК
	II кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	207
	
	Формирование и реализация инвестиционных лотов
	Создание условий для притока инвестиций
	АИР, МЭК
	II кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	208
	
	Создание центров обслуживания предпринимательства в городе Ош, а также в регионах страны
	Создание центров обслуживания предпринимательства в городе Ош, а также в регионах страны
	МЭК, МФ
	I кв. 2023 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	209
	
	Формирование специализированных зон, включая производственно-промышленные зоны, парков технологий, свободных экономических зон
	Создание особых режимов регулирования предпринимательской деятельности без привязки к определенным территориям (экстерриториальность)
	МЭК
	I кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	210
	
	Проведение реорганизации управления СЭЗ, в том числе привлечение коммерческих управляющих компаний международного уровня
	Создание условий для развития экспортоориентированных предприятий, а также расширение рынка сбыта продукции субъектов СЭЗ
	МЭК
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	211
	Развитие малого и среднего бизнеса
	Внедрение принципов объединенных и комплексных проверок со стороны государственных контролирующих органов для декриминализации сферы экономических правонарушений
	Сокращение административной нагрузки для бизнеса
	МЭК
	III кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	212
	
	Внедрение механизма профилактических мер, направленных на оказание консультаций и информирование бизнеса с целью снижения рисков безопасности
	Снижение административных барьеров со стороны госорганов для субъектов предпринимательства и создание эффективной системы
	МЭК
	IV кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	213
	
	Проведение оптимизации лицензируемых видов деятельности и разрешений
	Пересмотр лицензируемых видов деятельности и разрешений
	МЭК
	IV кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	214
	
	Перевод на цифровой формат процедуры выдачи лицензий и других разрешительных документов
	Внедрение системы электронного лицензирования "Е-лицензирование".

Исключение контактов бизнеса с государственными органами-лицензиарами
	МЭК, МЦР
	II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	215
	
	Разработка единого регламента подключения к существующим инженерным сетям (электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения)
	Упорядочение процедуры выдачи разрешительных документов, сокращение коррупционных проявлений
	МЭ, МПРЭТН, Госстрой
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	216
	
	Принятие Закона КР "О внедрении механизма комплексной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД)"
	Сокращение сроков рассмотрения ПСД до 33 рабочих дней
	Госстрой, МЮ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	217
	
	Внесение изменений в Закон КР "О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики"
	Регламентирование порядка проведения лицензионного контроля в сфере строительства. Утверждение Положения о лицензировании строительной деятельности
	Госстрой, МЮ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	218
	Разработка и запуск мобильного приложения для предпринимателей
	Определение функциональных направлений нового программного обеспечения и разработка приложений
	Доступное для скачивания и установления приложение в "Play Market" и "App Store"
	МЭК, МЦР
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	219
	
	Создание возможностей получения необходимой информации по направлению зеленого предпринимательства
	Возможность получения информации:

1) внедрение зеленых принципов ведения предпринимательства;

2) получение зеленого финансирования
	МЭК, МЦР
	IV кв. 2022
	

	220
	Разработка и запуск Единой автоматизированной электронной платформы для предпринимателей
	Утверждение функционала и запуск тестовой версии платформы с предоставлением Паспорта предпринимателя
	Функционирующая система с возможностью доступа предпринимателями
	МЭК, МЦР
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	221
	
	Запуск автоматизированной онлайн-системы регистрации юридического лица в Социальном фонде и Налоговой службе
	Возможность онлайн-регистрации юридического лица, а также в Социальном фонде и Налоговой службе
	МЦР, МЭК, ТПП (по согласованию), МФ, СФ, МЮ
	I кв. 2023
	

	222
	Создание экосистемы для развития электронной торговли
	Разработка Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в КР на 2022-2025 годы
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы
	МЭК, МЦР, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	223
	
	Разработка проекта Закона КР "О парке электронной коммерции"
	Принятие Закона КР "О парке электронной коммерции"
	МЭК, МЦР, МФ, НБ (по согласованию)
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	224
	
	Привлечение инвестиций для образования Парка электронной коммерции
	Создание Парка электронной коммерции
	АИР, МФ, МЭК, МИД, МЦР
	IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	225
	Создание условий для поддержки и продвижения экспорта
	Разработка Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2023-2026 годы
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане" на 2023-2026 годы
	МЭК, АИР, МФ, МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	226
	
	Привлечение финансовых средств для создания логистического центра на территории порта в Бендер-Аббасе и/или Чабахаре
	Создание логистического центра на территории порта в Бендер-Аббасе и/или Чабахаре для увеличения объема экспорта в страны юго-восточной Азии и Персидского залива
	АИР, МТК, МИД, МЭК, МФ, МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	227
	Развитие национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация)
	Разработка программы развития эталонной базы:

изучение и оценка:

- имеющегося эталонного оборудования;

- помещений для установки эталонного оборудования;

- наличия персонала;

- предложений по эталонному оборудованию по направлениям;

- логистики.

Составление сметы на необходимое эталонное оборудование (включая логистику), ремонт помещений, обучение специалистов
	Принятие постановления Кабинета Министров КР "Об утверждении программы развития эталонной базы КР на 2023-2026 годы"
	МЭК
	IV кв. 2023
	≈ 112 млн. сомов (бюджет, доноры)

	228
	
	Принятие в качестве национальных документов по стандартизации стандартов, включенных в Перечни стандартов к техническим регламентам:

- "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011);

- "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2011);

- "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
	Содействие экспорту отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки ЕАЭС и др. рынки
	МЭК
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	229
	
	Принятие нового Закона КР "О техническом регулировании"
	Создание нормативного правового условия для технического регулирования
	МЭК
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	230
	Развитие креативной экономики
	Разработка Концепции развития креативной экономики КР на 2022-2024 годы
	Утверждение Концепции
	МЭК, МТСОМ
	II кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	231
	
	Разработка проекта Закона КР "О Парке креативных индустрий"
	Создание законодательных и организационных условий для развития креативных индустрий
	МЭК, министерства и ведомства (рабочая группа)
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	232
	
	Создание Парка креативных индустрий
	Создание платформы (в том числе электронной) для взаимодействия представителей креативных индустрий с бизнес-структурами и зарубежными инвесторами
	МЭК, министерства и ведомства
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	233
	
	Продвижение креативных индустрий через проведение международных выставок, фестивалей и т.д.
	
	МКИСМП, МЭК
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	234
	
	Содействие в продвижении креативных индустрий на международных рынках
	
	АИР, МЭК
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	235
	
	Содействие в создании портала креативных индустрий, посредством которого потенциальные инвесторы могли бы налаживать контакты с субъектами креативных индустрий, а также инвестировать в их проекты
	
	АИР, МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	3.2. Транспортно-логистическая инфраструктура

	236
	Решение проблемы транспортной изолированности страны
	Заключение межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
	Разработка ТЭО
	МТК
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств донорских организаций (6 млн. долл. США)

	237
	
	Разработка ТЭО проекта железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече
	Утверждение ТЭО
	МТК, ГП "КТЖ" (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций (1,5 млн. долл. США)

	238
	
	Электрификация железнодорожного участка Турксиб - Балыкчы
	Разработка ТЭО
	МТК, ГП "КТЖ" (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках донорских организаций (от 1 до 1,5 млн. долл. США)

	239
	
	
	Закупка подвижного состава (6 электровозов)
	МТК, ГП "КТЖ" (по согласованию)
	IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций, ориентировочно 30 млн. долл. США

	240
	
	Начало работы по запуску международного коридора Аксу (КНР) - Барскоон - Балыкчы
	Заключение межправительственного соглашения о строительстве международного коридора
	МТК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	241
	
	Реконструкция дороги Тюп-Кеген (участок 39-76 км и дорога Каркыра-Турук-Сары-Жаз)
	Завершение реконструкции участка дороги Тюп-Кеген (участок 39-76 км) и участка дороги Каркыра-Турук-Сары-Жаз, протяженностью около 14 км
	МТК
	II кв. 2025
	В рамках средств Всемирного банка (55,0 млн. долл. США)

	242
	
	Реабилитация автодороги Ош-Баткен-Исфана (28-75 км)
	Завершение реабилитации участка дороги (47 км).

Завершение строительных работ на 100%
	МТК
	IV кв. 2026
	В рамках средств JICA, (13,642 млрд. япон. йен)

	243
	
	Строительство моста на автодороге Тараз-Талас
	Завершение моста
	МТК
	IV кв. 2024
	В рамках средств JICA, (1,785 млрд. япон. йен)

	244
	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры международных автотранспортных коридоров
	Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, Участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (км 183-195), с.Казарман - г.Джалал-Абад (км 291-433)
	Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги
	МТК
	III кв. 2023
	В рамках средств Экспортно-импортного банка Китая (399,9 млн. долл. США)

	245
	
	Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, Участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (км 183-195), с.Казарман - г.Джалал-Абад (км 291-433) - завершение периода ответственности за дефекты
	Завершение периода ответственности за дефекты, осуществление полного завершение проекта
	МТК
	III кв. 2024
	

	246
	
	Проект соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 (89 км - 159 км), (Север-Юг, 3 фаза) Эпкин-Башкууганды
	Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги
	МТК
	III кв. 2024
	В рамках средств АБР (114,35 млн. долл. США)

	247
	
	Реконструкция альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183
	Завершение устройства 14 км асфальтобетонного покрытия
	МТК
	IV кв. 2022
	В рамках средств Исламского банка развития и Саудовского фонда развития (33,8 млн. долл. США)

	248
	
	
	Завершение строительных работ на 100%
	МТК
	IV кв. 2023
	

	249
	
	Реконструкция автодороги Суусамыр-Талас-Тараз, Фаза IV" (км 105-199)
	Завершение строительных работ на 30%
	МТК
	IV кв. 2026
	В рамках средств Арабской координационной группы (84,3 млн. долл. США)

	250
	
	Дополнительное финансирование Проекта соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 участки Балыкчы - до поворота к перевалу Кувакы со стороны с.Кочкор (0 км - 43 км) и Кочкор-Эпкин (62,4 км - 89,5 км)
	Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги
	МТК
	IV кв. 2023
	В рамках средств АБР (90,75 млн. долл. США)

	251
	
	Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Балыкчы-Корумду км 0-104
	Завершение строительных работ на 100%
	МТК
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (4733,400 тыс. сом.)

	252
	
	Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок км 104-184,5 с.Корумду-с.Балбай
	Завершение внутригосударственных процедур по ратификации Кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития
	МТК
	IV кв. 2022
	В рамках средств Арабской координационной группы (128 млн. долл. США)

	253
	
	
	Начало строительных работ. Завершение строительных работ на 20%
	
	I-IV кв. 2024
	

	254
	
	
	Завершение строительных работ на 40%
	
	IV кв. 2025
	

	255
	
	
	Завершение строительных работ на 100%
	
	IV кв. 2026
	

	256
	
	Строительство автодороги Балыкчы-Боконбаево-Барскоон (0-141 км)
	Завершение строительных работ на 100%
	МТК
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	257
	
	Подготовка проекта ГЧП "Строительство автодороги Алматы - Иссык-Куль"
	Проведение юридического анализа
	МТК, МЭК
	IV кв. 2023
	В рамках средств АБР

	258
	
	Создание Дорожного фонда
	Аккумулирование средств на обслуживание, ремонт и реконструкцию дорог
	МТК, МФ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	259
	
	Привлечение частных инвестиций в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры
	Подписание не менее 3 соглашений ГЧП с частными партнерами по проектам ГЧП в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры
	МТК, МЭК
	IV кв. 2023 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета, частных инвестиций

	260
	Встраивание страны в международные авиамаршруты
	Реализация проектов "Развитие и модернизация аэропортов ОАО "Международный аэропорт "Манас"
	Подписание Соглашения ГЧП с частным партнером по проекту модернизации аэропортов ОАО "Международный аэропорт "Манас"
	МЭК, МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	II кв. 2023
	Частные инвестиции

	261
	
	Строительство грузового терминала в Международном аэропорту "Ош"
	Увеличение грузовых рейсов, привлечение грузоперевозчиков и получение прибыли от деятельности грузового терминала, предоставляя возможность отправлять/получать грузы через Международный аэропорт "Ош"
	МТК, МЭК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	Привлеченные средства и собственные средства ОАО "МАМ"

	262
	
	Начало реконструкции элементов аэропорта "Баткен" в Баткенской области
	Увеличение пассажироперевозок внутри страны
	МТК, МЭК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	Привлеченные средства и собственные средства ОАО "МАМ"

	263
	
	Строительство нового аэровокзального комплекса в Международном аэропорту "Иссык-Куль"
	Увеличение количества обслуживаемых рейсов и пассажиров, создание комфортных условий для прибывающих/убывающих пассажиров
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	II кв. 2023 - IV кв. 2026
	Привлеченные средства и собственные средства ОАО "МАМ"

	264
	
	Реконструкция элементов аэродрома и строительство нового здания АВК в аэропорту "Каракол"
	
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	Привлеченные средства и собственные средства ОАО "МАМ"

	265
	
	Строительство нового здания АВК в аэропорту "Нарын"
	
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	Привлеченные средства и собственные средства ОАО "МАМ"

	266
	Обеспечение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации
	Оптимизация расходов субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации
	Доступность услуг для потребителей
	МТК, МЭК
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	3.3. Земельная реформа

	267
	Модернизация управления земельными ресурсами
	Разработка новой редакции Земельного кодекса КР
	Создание правовых условий регулирования земельных правоотношений, в том числе в рамках ГЧП
	МСХ, министерства и ведомства, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	268
	
	Проведение инвентаризации земельного фонда КР с формированием цифровой карты земельных угодий сельскохозяйственного и иного назначения
	Обновленный кадастр земельных угодий КР
	МСХ
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (350,0 тыс. сом.)

	269
	
	Проведение геоботанического и почвенного обследования пастбищных угодий
	Утвержденный Реестр состояния пастбищных угодий КР
	МСХ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	270
	
	Создание онлайн-площадки для сделок с землями сельскохозяйственного назначения
	Функционирующая Земельная биржа
	МСХ
	II кв. 2025 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	271
	
	Разработка Концепции развития землепользования и рынка земли сельскохозяйственного назначения в КР на 2022-2026 годы
	Создание правовых, экономических и социальных условий в управлении земельными ресурсами
	МСХ
	II кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	272
	Государственная поддержка ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель
	Освоение малопродуктивных земель путем модернизации, реабилитации и реконструкции ирригационных сооружений
	Ввод в эксплуатацию 40 водохозяйственных объектов, освоение 62,9 тыс. га новых орошаемых земель
	МСХ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (55,1 млрд. сом.)

	273
	
	Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий
	Улучшение мелиоративного состояния земель на площади 50 тыс. га
	МСХ
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (500,0 млн. сом.)

	274
	
	Строительство водохранилищ, бассейнов суточного регулирования и бассейнов декадного регулирования
	Ввод 18 аккумулирующих сооружений общей емкостью около 487 млн. м3
	МСХ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (55,1 млрд. сом.)

	275
	
	Улучшение состояния ирригационных сооружений
	Проведение текущего и капитального ремонта каналов протяженностью 439 км
	МСХ
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	276
	
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Водный кодекс КР, Кодекс КР о нарушениях, Закон КР "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей")"
	Принятие Закона КР "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей"
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств Всемирного банка

	277
	Освоение склоновых и предгорных земель 
	Освоение неиспользованных, невостребованных земель, склоновых и предгорных земель и введение их в сельскохозяйственный оборот
	Освоено 20,0 тыс. га невостребованных земель сельскохозяйственного назначения и 5,0 тыс. га склоновых, предгорных земель
	МСХ, ППП КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2026
	Средства республиканского бюджета в сумме 100 млн. сом.

	3.4. Чистая питьевая вода

	278
	Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения
	Создание системы производственного мониторинга качества питьевой воды в сельской местности
	Запуск системы производственного мониторинга качества питьевой воды в сельской местности
	Госстрой
	I кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	279
	
	Строительство систем питьевого водоснабжения сел республики
	Улучшение доступа населения сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в 645 селах
	МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию)
	I кв. 2022 - II кв. 2026
	535,3 млн. долл. США:

ВБ - 62,7 млн. дол. США;

проект ВБ "Водная безопасность" в Иссык-Кульской и Баткенской областях - 100 млн. долл. США;

Республика Корея - 100 млн. долл. США;

ИБР - 23 млн. долл. США;

ЕФСР - 48,2 млн. долл. США;

ИБР и СФР - 60 млн. долл. США;

АБР - 32,9 млн. долл. США

	280
	
	Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики, а также по проектам "Мырза-Аке, Куршаб и Ден-Булак", "Арсланбаб"
	Улучшение доступа населения городов к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики
	МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - II кв. 2026
	В рамках средств ЕБРР (сумма проекта - 192,12 млн. евро)

	281
	
	Реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики
	Улучшение доступа населения к системам питьевого водоснабжения в 448 селах
	МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию)
	I кв. 2022 - II кв. 2026
	В рамках средств: АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР, СФР, ЕФСР (12136,0 млн. сом.)

	282
	Обеспечение питьевой и поливной водой жителей сел приграничных сел Баткенской области
	Разработка проектов решений Кабинета Министров КР о финансировании мероприятий по обеспечению питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Баткенской области, а также по строительству ирригационных объектов для освоения новых орошаемых земель
	Принятие решений Кабинета Министров КР
	МЭК, Госстрой, МСХ, МФ, АРИС (по согласованию), ПППКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	283
	
	Завершение мероприятий по обеспечению питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Самаркандек, Паскы-Арык и Жаны-Бак Самаркандекского айылного аймака Баткенского района
	Обеспечение питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Самаркандек, Паскы-Арык и Жаны-Бак Самаркандекского айылного аймака Баткенского района
	Госстрой, МСХ, МФ, АРИС (по согласованию), ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	3.5. Рынок труда и занятость

	284
	Построение новой системы трудовых отношений 
	Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование норм законодательства КР в сфере труда и трудовых отношений
	Принятие нормативных правовых актов 
	МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	285
	
	Разработка проекта комплексной программы по обеспечению достойным трудом (достойная заработная плата, достойная занятость, социальное партнерство)
	Определение стратегических целей, приоритетных направлений и задач с учетом глобальных вызовов 
	МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей, партнеры по развитию
	IV кв. 2024 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	286
	
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О содействии занятости в Кыргызской Республике", предусматривающего упрощение процедур оказания услуг безработным гражданам и ищущим работу
	Принятие Закона КР
	МТСОМ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	287
	
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего сертификацию профессиональных квалификаций (государственных/частных)
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	288
	
	Проработка вопроса о создании Научно-исследовательского института социально-трудовых отношений
	Подготовка предложений о научно-методическом обеспечении государственной политики в сфере труда
	МТСОМ, МОТ (по согласованию)
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	289
	Создание условий для цифровизации трудовых отношений
	Разработка проекта Закона КР, предусматривающего внесение изменений в Трудовой кодекс КР, в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений
	Одобрение проекта Закона КР
	МТСОМ, МЦР, по согласованию: ФПК, объединения работодателей
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	290
	
	Разработка и внедрение механизма электронного приема документов и выдачи электронных разрешений на работу иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в КР
	Создание равных условий для иностранных граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность в КР
	МТСОМ, МЦР
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	291
	
	Разработка проекта Концепции перехода на электронный трудовой договор
	Принятие Концепции
	МТСОМ, МЦР, ФПК (по согласованию)
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	292
	Совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих и повышение эффективности их деятельности
	Разработка проектов постановлений Кабинета Министров КР, предусматривающих внесение изменений в постановления Кабинета Министров КР, регулирующие условия труда
	Принятие постановления Кабинета Министров КР
	МТСОМ, ГАГСМСУ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	293
	
	Разработка проекта Программы совершенствования оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих КР
	Принятие Программы.

Реализация мер по выполнению Программы
	МТСОМ, ГАГСМСУ, МФ
	III-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	294
	Пересмотр методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда исходя из перспективных потребностей экономики
	Проведение оценок краткосрочной потребности в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах КР
	Подготовка отчета по итогам пилотирования
	МТСОМ, МЭК, НСК (по согласованию), ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	295
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда с учетом опыта проведенной оценки краткосрочных потребностей в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах и внутренней миграции
	Утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	296
	Создание условий для повышения уровня занятости населения и формирование новой модели профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и граждан, ищущих работу
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение Программы содействия занятости до 2026 года
	Определение приоритетных направлений и задач в сфере содействия занятости населения
	МТСОМ, МФ, МОН
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	297
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего упрощение и автоматизацию процедур оказания услуг безработным гражданам и ищущим работу
	Внедрение упрощенного и автоматизированного механизма оказания услуг безработным гражданам
	МТСОМ
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	298
	
	Разработка специальных программ содействия занятости и учебных центров, включающих основы предпринимательской деятельности, правовой, финансовой, цифровой грамотности молодежи, женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, безработных и ищущих работу женщин, малообеспеченных граждан
	Модернизация программ содействия занятости
	МТСОМ, МОН, объединения работодателей (по согласованию)
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	299
	
	Реализация мер по содействию занятости безработных граждан путем обучения профессиям, востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы
	Реализация практических мерах по содействию занятости населения 
	МТСОМ, МОН, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	300
	
	Проведение исследования рынка частных агентств по трудоустройству и выработка рекомендаций о возможности ратификации Конвенции МОТ от 19 июня 1997 года № 181 "О частных агентствах занятости"
	Подготовка отчета по итогам исследования с рекомендациями
	МТСОМ, МЭК
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	301
	
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего вовлечение и развитие, а также регулирование деятельности частных агентств занятости на внутреннем рынке труда с учетом Рекомендации МОТ "О частных агентствах занятости" от 19 июня 1997 года № 188
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ, МЭК
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	302
	
	Создание центров по профориентации, особенно технического профиля, независимо от форм собственности с вовлечением работодателей
	Создание условий для молодежи и безработных граждан по самостоятельному решению вопросов профессионального становления и подготовки к профессиональной карьере
	МТСОМ, МОН, ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов, объединения работодателей
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	303
	
	Реализация мер по подготовке (переподготовке) квалифицированных специалистов по востребованным специальностям в соответствии с потребностями работодателей и населения, а также с учетом современных тенденций на рынке труда
	Реализация практических мер по подготовке (переподготовке) специалистов
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	304
	
	Проработка вопроса создания Фонда содействия занятости населения
	Подготовка предложений с выводами и рекомендациями
	МТСОМ, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	305
	
	Организация краткосрочных курсов обучения по заказам работодателей, инвестиционных проектов и индивидуальных соискателей, в том числе граждан из малообеспеченных, многодетных семей, ЛОВЗ, внутренних мигрантов через Фонд развития навыков
	Количество граждан, прошедших курс обучения (по факту)
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (АБР - 500,0 тыс. долл. США)

	306
	
	Оказание поддержки развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов
	Внедрение практики поддержки и финансирования проектов по развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов
	МФ, МТСОМ, МКИСМП, Кыргызпатент
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	307
	
	Запуск профессиональных технических лицеев нового типа в 20 городах - точках экономического развития, предоставляющих услуги профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации молодежи, трудовым мигрантам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, безработным и малообеспеченным гражданам и гражданам, ищущим работу
	Проведение модернизации учебных центров на базе профессиональных технических лицеев
	МОН, МТСОМ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	308
	
	Разработка и реализация проекта "Новые модели профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных и малообеспеченных граждан и граждан, ищущих работу" на базе организаций начального и среднего профессионального образования независимо от форм собственности
	Реформирование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных и малообеспеченных граждан и граждан, ищущих работу
	МТСОМ, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов (по согласованию)
	III кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и привлеченных донорских средств

	309
	Цифровизация системы содействия занятости населения
	Реализация мер по разработке и интеграции сервисов "Информационная поддержка соискателей и работодателей", "CV-matching", "Электронный трудовой договор", "Развитие системы "Работа без границ" в АИС "Работа без границ" государств-членов ЕАЭС
	Создание условий для безработных граждан и работодателей в КР для поиска вакансий в государствах-членах ЕАЭС
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	310
	
	Разработка и внедрение в Информационную систему рынка труда (ИСРТ) нового функционала "Электронная биржа труда", "Анализ рынка труда"
	Безработные граждане, в том числе ЛОВЗ, молодые специалисты могут оперативно/дистанционно находить работу.

Созданы условия для оценки текущей ситуации и выявления потребностей рынка труда
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	311
	
	Проведение работ по совершенствованию Информационной системы рынка труда
	Проведение оптимизации рабочих процессов ИСРТ
	МТСОМ, МЦР
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	312
	Совершенствование системы защиты прав граждан КР, находящихся за пределами страны
	Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего одобрение проекта Меморандума о сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Японией "О базовой основе информационного партнерства для надлежащего функционирования системы, касающейся иностранных трудовых ресурсов со статусом проживания "определенный квалифицированный работник"
	Подписание Меморандума.

Создание условий для трудоустройства граждан КР в Японии
	МТСОМ, МИД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	313
	
	Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего одобрение Соглашения о привлечении граждан КР на сезонные работы в Республику Корея
	Создание условий для трудоустройства граждан КР в Республике Корея
	МТСОМ, МИД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета


	314
	
	Внедрение системы менеджмента качества для частных агентств занятости (ЧАЗ) на основе международных стандартов ISO 9000
	Количество сертифицированных ЧАЗов на основе международных стандартов ISO 9000
	МТСОМ, МЭК, Ассоциация ЧАЗов (по согласованию)
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	315
	
	Реализация комплекса мер по повышению уровня правовой грамотности и информированности граждан по вопросам внешней миграции, в том числе о безопасной миграции
	Повышение осведомленности граждан по вопросам миграции.

Количество распространенных памяток и брошюр.

Внедрение онлайн-платформ
	МТСОМ, МИД, ОМСУ (по согласованию), МО, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	3.6. Финансовый рынок

	316
	Повышение ликвидности акций стратегических компаний и привлечение необходимого капитала для модернизации и развития их потенциала
	Проведение IPO компаний с реализацией до 10% акций дополнительного выпуска на фондовом рынке
	Повышение рентабельности стратегических компаний, а также усиление инвестиционного потенциала гражданского общества
	МЭК, по согласованию: стратегические компании, профессиональные участники РЦБ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и собственные средства компаний

	317
	
	Внесение изменений в Закон КР "О рынке ценных бумаг", в части устранения установленных барьеров при передвижении капиталов, инвестиций, финансовых услуг между государствами-членами ЕАЭС
	Взаимный допуск к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС
	МЭК
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	318
	Оптимизация портфеля государственных активов
	Подготовка перечня хозяйствующих субъектов государственного сектора для:

- акционирования;

- приватизации;

- реорганизации;

- ликвидации;

- преобразования;

- передачи ОМСУ;

- передачи части функций государственных компаний частному сектору
	Принятие решений Кабинета Министров КР
	МЭК
	I кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	319
	
	Актуализация нормативной базы по приватизации государственного имущества
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике"
	МЭК
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	320
	
	Проведение оценки деятельности органов управления хозяйствующих субъектов с госдолей по системе KPI
	Внедрение системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели)
	МЭК
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	321
	
	Создание государственной холдинговой (управляющей) компании по управлению государственными предприятиями и хозяйственными обществами с государственной долей участия
	Принятие решений Кабинета Министров КР
	МЭК
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	322
	Создание условий для развития страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС
	Создание национального института страхования экспорта
	Запущена деятельность национального института страхования экспорта
	МЭК, МФ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	323
	
	Участие в Евразийской перестраховочной компании по перестрахованию экспорта в рамках Евразийского экономического союза
	Подписание международного соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании в рамках Евразийского экономического союза
	
	
	

	324
	Выпуск муниципальных ценных бумаг, зеленых и социальных облигаций
	Эмиссия и обращение на фондовой бирже муниципальных ценных бумаг
	Покрытие сезонного дефицита местного бюджета, финансирование инфраструктурных объектов, требующих единовременных крупных средств, которыми не располагает местный бюджет. Финансирование проектов муниципалитета, направленных на решение экологических проблем
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), МФ, МЭК, профессиональные участники РЦБ (по согласованию), ЗАО "КФБ" (по согласованию)
	IV кв. 2023
	В рамках средств местного бюджета

	325
	Запуск финансового маркетплейса, позволяющего гражданам КР на одной платформе в онлайн-режиме приобретать финансовые продукты
	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты по запуску финансового маркетплейса
	Наличие возможности для граждан КР на одной платформе в онлайн-режиме выбирать и приобретать финансовые продукты
	По согласованию: ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", НБ, МЭК, коммерческие банки, операторы платежных систем, платежные организации, небанковские финансово-кредитные организации
	II-III кв. 2022
	Частное финансирование

	
	
	Реализация дорожной карты по запуску финансового маркетплейса
	
	
	IV кв. 2022 - II кв. 2025
	

	
	
	Тестирование и запуск финансового маркетплейса
	
	
	III-IV кв. 2025
	

	326
	Использование API (открытых программных интерфейсов) - технологий обмена данными между информационными системами организаций
	Разработка и утверждение нормативных правовых норм по использованию API (открытых программных интерфейсов)
	Наличие возможности обмена данными между информационными системами организаций с использованием API (открытых программных интерфейсов)
	По согласованию: НБ, коммерческие банки, операторы платежных систем, платежные организации, ЗАО "МПЦ", ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана"
	III кв. 2022 - I кв. 2023
	Частное финансирование

	327
	Повышение доступности к новым финансовым продуктам через развитие исламских принципов финансирования
	Утверждение постановлений Национального банка КР по мере необходимости
	Стимулирование расширения продуктовой линейки банковских услуг по исламским принципам финансирования и роста числа участников рынка исламского банкинга
	По согласованию: НБ, коммерческие банки
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках собственных средств НБ и средств финансово-кредитных организаций

	328
	Совершенствование нормативной правовой базы в рамках гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка
	Внесение изменений в нормативные правовые акты Национального банка КР по итогам достижения концептуальных соглашений 
	Утверждение постановления Правления Национального банка КР
	НБ (по согласованию), МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	329
	Развитие цифровых платежных технологий
	Разработка прототипа платформы цифровой национальной валюты (цифровой сом)
	Апробирование применения цифрового сома
	НБ (по согласованию), МФ, МЭК, МЦР, ГКНБ, ГСФР, коммерческие банки (по согласованию), операторы платежных систем/платежные организации (по согласованию)
	II кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета и собственных средств НБ

	330
	Повышение требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг
	Внесение изменений в Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства КР от 15 августа 2011 года № 467
	Рост уровня финансовой устойчивости, конкурентоспособности финансовых организаций
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	331
	
	Внесение изменений в Положение о проведении квалификационной аттестации претендентов на право получения квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства КР от 1 сентября 2011 года № 526
	Повышение качества и уровня услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	332
	Введение процедуры сертификации инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств
	Составление и разработка национальных перечней требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств и инвестиционных консультантов
	Создание института инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств
	МЭК
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	333
	
	Внесение изменений в Закон КР "О рынке ценных бумаг" в части введения деятельности инвестиционных консультантов
	
	
	
	

	334
	Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке
	Разработка и внедрение новой торговой системы для покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже
	Охват более широкого круга участников фондового рынка за счет удобства использования мобильной программы, повышение надежности системы, а также снижение операционных затрат
	МЭК, по согласованию: фондовые биржи, профессиональные участники РЦБ
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	335
	
	Создание актуализированных реестров разрешений и лицензий субъектов небанковского финансового рынка
	
	
	
	

	336
	
	Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг в целях регулирования механизмов индивидуальных инвестиционных счетов
	Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования
	МЭК, фондовые биржи (по согласованию)
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	337
	
	Разработка НПА в целях создания Центральной базы данных, резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации для повышения уровня информационного обеспечения инвесторов
	Создание Центральной базы данных резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации
	МЭК, по согласованию: ЗАО "КФБ", ЗАО "ЦД"
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	338
	Обеспечение финансовой стабильности эмитентов на рынке ценных бумаг
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" в целях внедрения инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышению уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формированию системы подготовки кадров в области корпоративных финансов
	Увеличение капитализации фондового рынка и повышение эффективности финансовых операций, прозрачности структуры акционерных обществ
	МЭК, профессиональные участники РЦБ (по согласованию)
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	339
	Повышение требований к платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций
	Разработка нормативов для определения уровня платежеспособности страховых организаций (пруденциальные нормативы) с учетом повышения требований к качеству и структуре активов страховых организаций
	Введение новых нормативов платежеспособности страховых организаций в части повышения требований к качеству и структуре активов страховых организаций
	МЭК
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	340
	Совершенствование системы государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью
	Разработка проекта новой редакции Закона КР "Об организации страхования" с учетом основных принципов страхования, рекомендуемых Международной ассоциацией страховых надзоров
	Одобрение решением Кабинета Министров КР новой редакции Закона КР "Об организации страхования в Кыргызской Республике"
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	341
	
	Совершенствование системы пенсионного обеспечения в целях создания справедливых условий для участников государственного пенсионного социального страхования, усиление страховых принципов назначения пенсий и стимулирование участия в пенсионной системе
	Подготовка комплекса мер по оптимизации пенсионной системы
	СФ, МЭК, МЦР
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств Социального фонда и средств республиканского бюджета

	342
	
	Внедрение проактивных услуг путем модернизации информационных систем в сфере пенсионного обеспечения
	Предоставление проактивных услуг в сфере пенсионного обеспечения
	СФ, МЦР
	IV кв. 2023
	В рамках средств Социального фонда

	343
	
	Разработка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательство по вопросам участия страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан
	Участие страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан
	МЭК
	III кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	344
	
	Создание механизма тестирования по раннему предупреждению рисков, основанного на системе оценки рисков
	Внедрение в работу программного комплекса по выявлению и раннему предупреждению рисков ухудшения финансового состояния страховых организаций на пилотной основе
	МЭК
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	345
	Создание условий для развития негосударственного пенсионного обеспечения
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развития негосударственного пенсионного обеспечения и деятельности негосударственных пенсионных фондов
	Создание благоприятной правовой базы для различных видов негосударственного пенсионного страхования
	МЭК, негосударственные пенсионные фонды (по согласованию)
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	346
	Создание универсальной биржевой площадки
	Обращение на фондовой бирже всех финансовых инструментов: акций, облигаций, производных инструментов, виртуальных активов
	Мобилизация свободных денежных средств через увеличение объемов биржевой торговли по инструментам финансового рынка
	МЭК, МФ, по согласованию: НБ, профессиональные участники РЦБ
	III кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	347
	Внедрение электронного страхования
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме
	Принятие Закона КР "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме
	МЭК, ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков" (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	348
	Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР "Об утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств"
	Принятие постановления Кабинета Министров КР
	МЭК, ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков" (по согласованию)
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	349
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР "Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств"
	Принятие постановления Кабинета Министров КР "Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств"
	МЭК, ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков" (по согласованию)
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	350
	
	Разработка Положения о прямом регулировании при наступлении страхового случая в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств и Положения о страховом арбитре
	Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении положений, повышение требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций
	
	
	

	351
	Создание условий для участия страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования
	Разработка законопроекта, предусматривающего участие страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования
	Допущение страховых организаций к участию в системе обязательного медицинского страхования согласно законодательству
	МЭК, МЗ, МТСОМ
	III кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	352
	Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий
	Разработка проекта Положения о страховом пуле
	Принятие постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего допуск страховых организаций к участию в системе обязательного страхования жилых помещений согласно законодательству
	МЭК, МЧС, ОАО "Государственная страховая организация" (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	353
	Обеспечение доступности и прозрачности финансовой отчетности организаций (субъектов небанковского рынка)
	Создание Публичного депозитария финансовой отчетности
	Внедрение Публичного депозитария финансовой отчетности
	МЭК
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	354
	
	Разработка порядка создания, управления Публичным депозитарием финансовой отчетности
	
	
	
	

	355
	Создание Международного финансового центра в КР
	Разработка и внесение проектов нормативных правовых актов, предусматривающих условия для функционирования Международного финансового центра в КР
	Создание благоприятных инвестиционных условий и соответствующей правовой базы для привлечения инвестиций
	МЭК, НБ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	356
	Внедрение исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул)
	Разработка и внесение проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развития исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул)
	Повышение привлекательности исламских финансовых инструментов и увеличение инвестиций
	МЭК, МФ, НБ (по согласованию)
	I кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	357
	Внедрение целевых программ льготного кредитования бизнеса
	Разработка государственной программы льготного кредитования бизнеса "Капитал для развития"
	Принятие государственной программы. Начало выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса
	МЭК, МФ, НБ (по согласованию)
	III кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	358
	Расширение кредитных возможностей банков со 100% государственной долей
	Проведение ежегодной дополнительной капитализации ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк"
	Принятие решения Кабинета Министров КР о дополнительной капитализации банков со 100% государственной долей
	МФ, МЭК, по согласованию: ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк"
	Ежегодно, 2022-2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	359
	Финансирование национально значимых экономических проектов
	Проведение работы по увеличению ресурсной базы РКФР для повышения инвестиционного потенциала, в том числе в рамках Соглашения между Правительствами РФ и КР, а также через привлечение средств российских и международных финансовых институтов, софинансирования в рамках инструментов ЕАЭС
	Увеличение инвестиционного потенциала и рамок финансирования Российско-Кыргызским Фондом развития крупных инвестиционных проектов
	МЭК, МФ, РКФР (по согласованию)
	I кв. 2022 - I кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	360
	
	Запуск деятельности Узбекско-Кыргызского Фонда развития
	Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов
	МЭК, МФ, УКФР (по согласованию)
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	361
	
	Запуск деятельности Венгерско-Кыргызского Фонда развития
	Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов
	МЭК, МФ, ВКФР (по согласованию)
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	362
	
	Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание Суверенного фонда развития и регулирование его деятельности
	Принятие решений Кабинета Министров КР.

Запуск деятельности Суверенного фонда развития
	МЭК, МФ
	I кв. 2022 - III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета, доноров

	363
	
	Создание Банка развития КР
	Запуск деятельности Банка развития КР
	МФ, МЭК, НБ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета, доноров

	364
	Консолидация возможностей и ресурсного потенциала международных фондов развития, созданных на основе двусторонних соглашений
	Создание консультационной площадки международных фондов развития, функционирующих в КР
	Совместное финансирование крупных инвестиционных проектов в КР
	РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческие банки (по согласованию)
	I кв. 2022
	В рамках средств РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческих банков

	365
	Стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка
	Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг КР в целях регулирования механизмов индивидуальных инвестиционных счетов
	Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования
	МЭК, ЗАО "КФБ" (по согласованию)
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	366
	
	Разработка проекта Закона КР "О товарной бирже" в целях формирования и дальнейшего развития единого биржевого рынка
	
	
	
	

	367
	Повышение уровня обязательной защиты депозитов, направленной на поддержание доверия к банковским сбережениям
	Разработка проекта Закона КР о внесении изменений в Закон КР "О защите банковских вкладов (депозитов)" в части повышения размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков при наступлении гарантийного случая
	Увеличение размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков при наступлении гарантийного случая
	Агентство по защите депозитов, НБ (по согласованию), МЭК
	III кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств Агентства по защите депозитов

	368
	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере аудиторской деятельности
	Разработка проекта подзаконного акта, предусматривающего порядок проведения внешнего контроля качества аудита
	Внедрение новой системы сертификации аудиторов
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	369
	Устранение противоречий в законодательстве КР о накопительных пенсионных фондах
	Разработка и внесение проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике" в части выпуска ценных бумаг накопительным пенсионным фондом
	Уточнение норм в законодательстве, касающихся деятельности накопительных пенсионных фондов, установление единых требований и исключение противоречий в части выпуска ценных бумаг накопительными пенсионными фондами
	МЭК
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	370
	Повышение доступности финансовых продуктов и услуг
	Утверждение и реализация Стратегии повышения финансовой доступности на 2022-2026 годы
	Расширение доступности финансовых услуг посредством реализации мероприятий, предусмотренных в Стратегии повышения финансовой доступности
	НБ (по согласованию), МЭК, МФ, МЦР, заинтересованные организации
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и собственных средств НБ

	371
	Реализация государственной жилищной программы "Мой дом 2021-2026"
	Увеличение объемов жилищного строительства, внедрение выдачи жилищных сертификатов и других механизмов
	Привлечение инвестиций, в том числе за счет международных доноров и выпуска ценных бумаг
	ОАО "ГИК" (по согласованию), МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	Инвестиции на сумму не менее 25 млрд. сомов и средства республиканского бюджета в размере не менее 10 млрд. сомов.

Финансирование приобретения и строительства жилья не менее 740000 кв.м;

- обеспечение жильем не менее 15000 семей

	372
	Внедрение новых ипотечных продуктов
	Запуск проекта "Зеленая ипотека"
	Выдача ипотечных кредитов "Зеленая ипотека"
	ОАО "ГИК" (по согласованию)
	II кв. 2024
	Из средств KFW в рамках реализации 3 фазы на сумму в 9 млн. евро

	3.7. Система государственных финансов

	373
	Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета
	Внедрение программного бюджетирования, ориентированного на результат, в увязке с национальными стратегическими документами
	Ориентация системы бюджетирования на реализацию стратегических целей
	МФ, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	374
	
	Полная автоматизация процедур планирования и исполнения государственного бюджета на программной основе с учетом автоматизированной системы казначейства в пилотных министерствах здравоохранения, образования и науки, труда, социального обеспечения и миграции
	Формирование прозрачной системы планирования и эффективного использования бюджетных средств
	МФ, МЗ, МОН, МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	375
	
	Внедрение новых систем межбюджетных отношений, нацеленной на усиление полномочий и ответственности местных органов власти
	Передача полномочий, усиление ответственности местных органов власти по формированию и исполнению местных бюджетов
	МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	376
	Снижение уровня внешнего долга
	Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на реализацию проектов развития в сфере охраны окружающей среды, экологии, "зеленой" экономики или с акцентом на реализацию программ в социальной сфере
	Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на проекты развития
	МФ
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	377
	
	Проведение переговоров с кредиторами по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга, в том числе на основе проектных предложений по обмену долга на реализацию проектов развития
	Достижение договоренностей по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга
	МФ, МИД, МЭК, МЮ, МПРЭТН, МЭ, МТК, МСХ, НБ (по согласованию), заинтересованные министерства и ведомства
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	378
	Совершенствование механизмов осуществления государственных закупок
	Внесение изменений в Закон КР "О государственных закупках" в части учета расчетов жизненного цикла товаров
	Осуществление закупок с применением учета стоимости товаров в соотношении цена - качество
	МФ
	I-III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	379
	
	Внесение изменений в Закон КР "О государственных закупках", предусматривающих возможность осуществления централизованных государственных закупок
	Внедрение принципов централизованных государственных закупок товаров, работ, услуг и консультационных услуг
	МФ
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	IV. Экономические приоритеты развития

	4.1. Развитие "зеленой" экономики

	Лесное хозяйство

	380
	Создание единой информационной интернет-платформы (на кыргызском, русском, английском языках) для меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 из любых стран мира, желающих сажать лес в Кыргызстане
	Создание интернет-платформы "Зеленые горы Кыргызстана"
	Запуск работы интернет-платформы "Зеленые горы Кыргызстана"
	МСХ, МЦР
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	381
	
	Разработка механизма привлечения средств меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 для посадки леса
	Определение условий для привлечения средств меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 для посадки леса
	МСХ
	II кв. 2022
	

	382
	
	Создание и запуск ГИС для мониторинга земель на интернет-платформе "Зеленые горы Кыргызстана"
	Запуск ГИС на интернет-платформе "Зеленые горы Кыргызстана"
	МСХ, МЦР
	IV кв. 2022
	

	383
	
	Принятие решения Кабинета Министров КР об аккумулировании средств для посадки леса
	Создание Фонда посадки леса
	МСХ, МФ, МЮ, МЭК, МПРЭТН, МИД
	II кв. 2022
	

	384
	
	Определение породы посадочного материала (в зависимости места производства)
	Создание каталога пород посадочного материала для каждого района
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	385
	Проведение информационной кампании о необходимости увеличения территории леса и имеющемся для этого потенциале КР
	Распространение информационных материалов (в том числе видеороликов) в сети Интернет, на телевидении
	Проведение информационной кампании
	МСХ
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	386
	Восстановление лесных экосистем
	Разработка Программы по лесовосстановлению и лесоразведению в КР
	Программа на основе научных данных по определению возможности восстановления лесных экосистем, облесению склонов и восстановлению пойменных лесов и т.д.
	МСХ, МПРЭТН
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	387
	
	Совершенствование нормативных правовых актов в области управления природными ресурсами, в том числе разработка методологий комплексного управления природными ресурсами
	Усиление институциональных и регулятивных систем для планирования и развития с учетом климатических факторов
	МПРЭТН, МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	388
	Внедрение методов рационального использования, сохранение и восстановление лесов 
	Облесение малопродуктивных земель путем создания лесных культур и плантаций
	Создание культур и плантаций на площади 70 га малопродуктивных землях
	МСХ
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета

	389
	
	Внедрение прогноза развития и пожарной опасности с помощью моделей, космоснимков для быстрого реагирования
	Внедрение современных технологий - ГИС, с применением спутниковых снимков для быстрого реагирования и принятия мер по сохранению лесов
	МСХ
	I-IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	390
	
	Внедрение новых передовых технологий по выращиванию посадочного материала в специализированных базовых питомниках в регионах республики
	Создание специализированных базовых питомников в регионах
	МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	391
	Привлечение донорских средств для увеличения территории леса согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ - 2021)
	Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.)
	Создание экспертных групп по разработке проектных предложений по теме лес (ОНУВ 2021)
	МСХ, МФ, МИД, МЭК, МПРЭТН
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	392
	
	Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории леса и реабилитации лесов, пастбищ в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.)
	Поданы проектные предложения (не менее 14)
	МСХ, МПРЭТН, МИД, МФ, МЭК, АИР
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	393
	
	Обеспечение доступа к льготным кредитам, ссудам и грантам, также лизинговой технике предпринимателям, занимающимся агролесоводством, садоводством, созданием лесных питомников и плантации
	Предприниматели, занимающиеся агролесоводством, созданием лесных питомников и плантаций имеют доступ к льготным кредитам, ссудам и грантам, а также лизинговой технике
	МСХ, МФ, МЭК, банки со 100% государственной долей, международные фонды развития
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	394
	Установление сотрудничества с крупными транснациональными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами, заинтересованными в посадке леса в Кыргызстане
	Проведение переговоров с транснациональными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами
	Заключение договоров на посадку деревьев
	МСХ, МИД
	II-III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	395
	Увеличение территории леса с привлечением к посадке леса волонтеров, студентов и школьников, местного населения и др.
	Увеличение объема производства посадочного материала
	Увеличено количество посадочного материала древесной и кустарной породы:
	МСХ
	 
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	
	
	
	- до 8 млн. шт.;

- до 9 млн. шт.;

- до 15 млн. шт.
	
	IV кв. 2022

IV кв. 2023

IV кв. 2026
	

	396
	
	Массовая посадка и посев леса на территории республики
	Произведена посадка и посев леса в количестве 6 млн. шт., в том числе:

- посадка - 4 млн. шт.;

- посев - 2 млн. шт.
	МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	397
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 7 млн. шт., в том числе:

- посадка - 4,5 млн. шт.;

- посев - 2,5 млн. шт.
	
	IV кв. 2023
	

	398
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 8 млн. шт., в том числе:

- посадка - 5 млн. шт.;

- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2024
	

	399
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 10 млн. шт., в том числе:

- посадка - 7 млн. шт.;

- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2025
	

	400
	
	
	Произведена посадка и посев леса в количестве 12 млн. шт., в том числе:

- посадка - 9 млн. шт.;

- посев - 3 млн. шт.
	
	IV кв. 2026
	

	401
	Обеспечение ухода и сохранности посаженного леса
	Установка оросительных сетей, уход за лесом, охрана и защита леса
	Установка оросительных сетей, охрана и защита посаженного леса
	МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	402
	Микроклональное размножение растений (in vitro)
	Приобретение оборудования для микроклонирования растений (in vitro)
	Приобретено необходимое оборудование для микроклонирования растений (in vitro)
	МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	403
	
	Обучение персонала работе на оборудовании для микроклонирования растений
	Производство растений посредством микроклонирования растений 
	МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	Садоводство

	404
	Определение наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживаемостью для дальнейшего регионального районирования
	Проведение научно-практического исследования по выявлению наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование в соответствии со специализацией регионов республики
	Формирование Перечня наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование по 7 регионам республики 
	МСХ, по согласованию: НАН, КНАУ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	405
	Совершенствование законодательной базы по развитию садоводства в горной местности
	Разработка и внесение в Жогорку Кенеш КР проекта Закона КР "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики", предусматривающего разрешение на посадку многолетних насаждений на малопродуктивных землях и деградированных пастбищах, а также введение запрета на посадку многолетних насаждений на пахотных землях
	Проект Закона КР одобрен Кабинетом Министров КР и внесен в Жогорку Кенеш КР, создано правовое условие для развития садоводства на малопродуктивных землях, деградированных пастбищах и сохранения пахотных земель в целях обеспечения продовольственной безопасности
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	406
	
	Разработка и реализация комплексного плана по озеленению селеопасных склонов вблизи населенных пунктов фисташками, миндалем и т.д.
	Посадка фисташковых, миндальных деревьев на селеопасных склонах
	МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	407
	Обеспечение граждан КР посадочным материалом плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев
	Формирование продуцируемой площади питомников, производящих посадочный материал плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню
	Формирование продуцируемой площади питомников с ежегодным увеличением на 100%
	МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	408
	
	Производство посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню
	Производство посадочного материала фруктовых и орехово-плодовых деревьев с ежегодным увеличением количества на 100% 
	МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	409
	
	Внедрение системы контроля за производством посадочного материала и проведение ежеквартального аудита на местах производства посадочного материала
	Загрузка результатов аудита и фото- и видеоотчетов о производстве посадочного материала ежеквартально на сайт "Сады Кыргызстана"
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	410
	
	Оказание консультационной помощи питомникам в сфере дендралогии
	Оказание ежеквартальной консультационной поддержки питомников в сфере дендралогии
	МСХ, КНАУ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	411
	
	Поставка на рынок Кыргызстана произведенного посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев
	Организация пунктов продаж саженцев в каждом районном и областном центре
	МСХ, ППП КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	412
	Формирование единой информационной интернет-платформы (на кыргызском и русском языках) для садоводов Кыргызстана
	Создание интернет-платформы "Сады Кыргызстана" и его мобильного приложения
	Запуск интернет-платформы "Сады Кыргызстана"
	МСХ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	413
	
	Загрузка на интернет-платформе "Сады Кыргызстана":

- информации о наиболее рентабельных сортах плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживаемостью согласно Перечню;

- перечня пунктов продаж саженцев с указанием места локации и контактов;

- обучающих видео-роликов по садоводству на кыргызском и русском языках
	Загрузка материалов на интернет-платформе "Сады Кыргызстана"
	МСХ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	414
	
	Создание системы онлайн-консультаций специалистом-садоводом на интернет-платформе "Сады Кыргызстана"
	Создана на интернет-платформе "Сады Кыргызстана" система онлайн-консультаций специалистом садоводом
	МСХ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	415
	Обеспечение дистанционного обучения для начинающих садоводов
	Подготовка и распространение обучающих видео- и печатных брошюр для каждого сорта плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев из Перечня
	Передача обучающих видео- и печатных брошюр по каждому сорту из Перечня в каждый айыл окмоту и ознакомление хозяйствующих субъектов с технологиями выращивания
	МСХ
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	416
	Переориентация населения с неплеменного животноводства на ведение садоводства, согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ 2021)
	Проведение сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства
	Опубликование отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства и краткого варианта отчета в газетах и журналах на кыргызском и русском языках, в том числе в изданиях областного и районного масштаба, а также в интернет-изданиях (в 100 изданиях)
	МСХ, СМИ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	417
	
	Создание и загрузка видеоролика, популяризирующего садоводство, на базе отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства на интернет-платформе "Сады Кыргызстана" и его трансляция на каналах страны
	Трансляция видеоролика, популяризирующего садоводство, минимум 1 раз в неделю на 3 каналах страны
	МСХ, МЭК, телеканалы (по согласованию)
	IV кв. 2022
	Республиканский бюджет (200,0 тыс. сом.)

	418
	Обеспечение ирригации
	Установка водоскважин и систем капельного орошения для садоводства
	Установка 109 скважин и систем капельного орошения на землях многолетних насаждений на площади 300,0 га
	МСХ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	Республиканский бюджет (25,0 млн. сом.)

	419
	Привлечение донорских средств для увеличения территории садов и снижения количества неплеменного скота согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ - 2021)
	Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ)
	Создание 2 экспертных групп по следующим темам:

- садоводство (ОНУВ 2021);

- животноводство (ОНУВ 2021)
	МСХ, МЭК, МИД
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	420
	
	Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории садов и снижения количества непородистого скота в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ)
	Подача более 14 проектных предложений в международные фонды и донорам
	МСХ, МИД
	IV кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность

	421
	Запуск процесса проектирования, разработки и запуска объектов ВИЭ
	Проведение инвентаризации нормативной правовой базы в области ВИЭ, создание условий для реализации проектов, в том числе путем применения механизма ГЧП
	Внесение соответствующих изменений в НПА в области ВИЭ
	МЭ, АИР
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции

	422
	
	
	Внесение изменений в Закон КР "О возобновляемых источниках энергии"
	
	I кв. 2022
	

	423
	
	
	Разработка и утверждение стратегии развития ВИЭ в КР
	
	II кв. 2022
	

	424
	
	
	Разработка шаблона/паспорта проекта ВИЭ, определяющего критерии объекта ВИЭ
	
	
	

	425
	
	
	Разработка алгоритма действий для инвестора, реализующего проекты по ВИЭ на территории КР
	
	
	

	426
	
	Разработка и утверждение 100 проектов по строительству объектов ВИЭ
	Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, (ПТЭО)
	МЭ, МСХ, МФ, МПРЭТН, МЧС, Госстрой
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	427
	
	
	Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, (ПТЭО)
	МЭ, МСХ, МКИСМП, МПРЭТН, МЧС, Госстрой
	IV кв. 2023
	

	428
	
	
	Размещение информации (паспорт, фото и видеоматериалы створов и т.д.) по каждому проекту/объекту на официальном сайте уполномоченного органа в сфере энергетики и инвестиций КР
	МЭ
	По мере готовности каждого паспорта проекта
	

	429
	
	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ
	Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 150 МВт
	МЭ
	IV кв. 2022
	Частные инвестиции - 100 млн. долл. США

	430
	
	
	Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 250 МВт
	
	IV кв. 2023
	Частные инвестиции - 100 млн. долл. США

	431
	
	
	Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 350 МВт
	
	IV кв. 2024
	Частные инвестиции - 100 млн. долл. США

	432
	
	
	Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 550 МВт
	
	IV кв. 2025
	Частные инвестиции - 100 млн. долл. США

	433
	
	
	Улучшение обеспечения населения электроэнергией
	
	IV кв. 2026
	Частные инвестиции (22 млн. долл. США)

	434
	Повышение эффективности потребления энергии
	Разработка проекта Программы по энергосбережению в КР на 2022-2027 годы
	Принятие Программы по энергосбережению в КР на 2022-2027 годы
	МЭ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	435
	Развитие альтернативных источников энергии
	Разработка Программы развития ВИЭ на среднесрочный (долгосрочный) период
	Утверждение Программы
	МЭ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	436
	
	Принятие НПА, предусматривающего строительство и дальнейшее применение источника генерирующей мощности по договорному тарифу (в том числе на условиях аренды) для субъектов майнинга без применения ЛЭП энергохолдинга
	Развитие ВИЭ, привлечение инвестиций
	МЭ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	437
	Развитие микрогенерации электроэнергии
	Предоставление права осуществления продажи произведенной на объектах микрогенерации электрической энергии в сеть
	Внесение соответствующих изменений в законы КР "О возобновляемых источниках энергии" и "Об электроэнергетике". Разработка механизмов подключения, взаимозачета
	МЭ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	438
	Разработка механизма финансирования энергоэффективной модернизации зданий и установок ВИЭ для микрогенерации электроэнергии
	Проведение работ по аккумулированию средств для развития энергосбережения и ВИЭ
	Создание Республиканского фонда энергосбережения и ВИЭ
	МЭ
	IV кв. 2022
	Внебюджетное финансирование

	439
	
	Разработка механизма кредитования граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье
	Выдача льготных кредитов для граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье
	
	
	

	440
	Разработка (актуализация) национальных строительных норм и правил с повышенными параметрами энергоэффективности для существующих и новых общественных и жилых зданий в КР
	Разработка плана мер по внедрению конкретных технологических решений в различных отраслях экономики КР
	Актуализация следующих СНиП:

1) СНиП Здания жилые многоквартирные;

2) СНиП Котельные установки;

3) СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
	МПРЭТН, Госстрой
	IV кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций (248,600 долл. США)

	"Зеленый" транспорт

	441
	Переход на экологически чистые виды топлива и борьба с вредными выхлопными газами
	Проработка с ЕЭК вопроса о продлении до 2025 года ввоза новых электромобилей без импортных таможенных пошлин
	Увеличение количества электромобилей и электрозарядных станций
	МЭК
	II кв. 2022
	В рамках республиканского бюджета

	442
	
	Освобождение от оплаты НДС на ввозимые электрозарядные станции и их запасные части (комплектующие)
	
	
	III кв. 2022
	

	443
	Перевод действующего государственного автопарка на электрический транспорт
	Разработка проекта Программы по переводу государственного автопарка на электромобили (пилотный проект)
	Внедрение электрического транспорта в государственный автопарк
	МЭК
	I-III кв. 2022
	В рамках республиканского бюджета

	444
	
	Разработка проекта Программы по созданию сети скоростных электрозарядных станций (зарядная инфраструктура) на территории КР
	Создание зарядной инфраструктуры в Кыргызской Республике с учетом горной местности и доступа к электрическим линиям
	МЭК
	I кв. 2023
	

	Управление отходами

	445
	Сокращение образования отходов путем применения мер экономического регулирования в области обращения с товарами, подлежащими вторичной переработке, утилизации
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР относительно регулирования оборота товаров, подлежащих вторичной переработке после утраты ими потребительских свойств" с учетом норм ЕАЭС и международных требований
	Принятие Закона КР
	МПРЭТН, МЭК
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	446
	
	Разработка проекта Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров
	Принятие Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров
	МЭК, МПРЭТН, МФ, МСХ, МЗ, МЭ
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	447
	
	Разработка проектов решений Кабинета Министров КР об утверждении:

- Перечня товаров, подлежащих вторичной переработке, размера, порядка взимания утилизационного сбора на переработку вторичных отходов и утилизации;

- Порядка осуществления расширенных обязательств производителей, импортеров;

- Методики расчета утилизационного сбора за вторичную переработку сырья в КР
	Принятие соответствующих постановлений Кабинета Министров КР
	МПРЭТН, МЭК, МФ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	448
	
	Внесение изменений в Кодекс КР о неналоговых доходах, предусматривающих нормы по:

- уплате сбора за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств и утилизации;

- порядку субсидирования организаций по переработке вторичных отходов на софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на сбор, транспортировку, переработку отходов от использования товаров, подлежащих вторичной переработке и утилизации за счет утилизационных сборов
	Принятие закона КР о внесении изменений в Кодекс КР о неналоговых доходах по сбору за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств и утилизации, и субсидированию организаций.

Разработка подзаконных актов Кабинета Министров КР
	МФ, МПРЭТН, МЭК
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	449
	Сокращение и вывод из оборота отдельных видов одноразовых и трудно-перерабатываемых товаров
	Разработка проекта решения Кабинета Министров КР о введении запрета или количественных ограничений на импорт отдельных видов одноразовых неперерабатываемых и трудно-перерабатываемых товаров
	Принятие постановления Кабинета Министров КР о введении мер нетарифного регулирования в отношении импорта отдельных видов одноразовых неперерабатываемых и трудно-перерабатываемых товаров
	МЭК, МПРЭТН
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	450
	
	Проработка механизма утилизации батарей электромобилей
	Запуск механизма утилизации батарей электромобилей
	МПРЭТН
	I кв. 2023 - III кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	451
	Уменьшение объема отходов, предотвращение их образования, их сокращение, переработка и повторное использование
	Разработка комплексной программы по устойчивому управлению отходами и вторичными ресурсами
	Принятие комплекса мер, направленных на создание правовых и институциональных предпосылок для эффективной системы управления отходами и вторичными ресурсами (снижение образования, переработка, вторичное использование, безопасная утилизация отходов)
	МПРЭТН, МЭК, МСХ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	452
	
	Пересмотр Порядка обращения с отходами производства и потребления в КР
	Внесение изменений в соответствующие НПА, регламентирование требований к объектам обезвреживания, переработки, утилизации отходов, по использованию экологически безопасных технологий
	МПРЭТН, МСХ, МЭК, МЧС
	III кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	453
	
	Внедрение системы раздельного сбора отходов
	Сокращение отходов, несанкционированных свалок
	МПРЭТН, МКИСМП, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	Стимулирование внедрения принципов "зеленой" экономики

	454
	Внедрение инструментов "зеленого" финансирования
	Создание "Зеленой" финансовой корпорации
	Привлечение климатического и "зеленого" финансирования в "Зеленую" финансовую корпорацию и интегрирование в финансовую систему КР
	МЭК, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" (по согласованию), МФ, МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	455
	
	Разработка и реализация Дорожной карты по устойчивому финансированию в КР
	Утверждение механизмов стимулирования "зеленого" финансирования
	НБ (по согласованию), МЭК, по согласованию: ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ОЮЛ "Ассоциация микрофинансовых организаций", ЗАО "КФБ", ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков"
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств партнеров по развитию

	456
	Стимулирование внедрения принципов "зеленой" экономики в деятельность малого и среднего бизнеса
	Организация ежегодного конкурса "Самый зеленый бизнес" с учреждением призового фонда
	Проведение конкурса "Самый зеленый бизнес" с учреждением призового фонда
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках средств партнеров по развитию

	457
	Стимулирование внедрения принципов "зеленой" экономики в деятельность местных сообществ
	Организация ежегодного конкурса "Самый зеленый айыл окмоту" с учреждением призового фонда
	Проведение конкурса "Самый зеленый айыл окмоту" с учреждением призового фонда
	МЭК, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств партнеров по развитию

	4.2. Энергетика

	458
	Реконструкция и модернизация существующих мощностей ГЭС
	Замена всех четырех гидроагрегатов, ремонт затворов Токтогульской ГЭС
	Прирост мощности ориентировочно на 240 МВт (20%)
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2025
	В рамках средств АБР/ЕАБР (бюджет по Фазе 2, 3 - 226,4 млн. долл. США: АБР - 126,4 млн. долл. США, ЕАБР - 100 млн. долл. США)

	459
	
	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Уч-Курганской ГЭС для обеспечения стабильной генерации электроэнергии в объеме более 180 МВт
	Установка гидроагрегатов с повышением мощности с 45 до 56 МВт на Уч-Курганской ГЭС
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2026
	В рамках средств АБР (100 млн. долл. США)

	460
	
	Замена основного силового оборудования Ат-Башинской ГЭС
	Обеспечение прироста мощности ГЭС на 4 МВт (10%)
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022
	В рамках средств SECO (19,82 млн. швейц. франков)

	461
	
	Пуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт, строительство ОРУ-500 кВ
	Уменьшение дефицита мощностей, прирост мощности 120 МВт, выдача дополнительной "запертой" мощности 30 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2025
	В рамках средств ЕАБР (110 млн. долл. США)

	462
	Реализация проекта CASA-1000
	Строительство линии электропередачи ВЛ 500 кВ "Датка-Сугд" протяженностью 455,7 км с дополнительной ячейкой на ПС "Датка"
	Развитие экспортного потенциала, привлечение иностранных инвесторов в строительство объектов генерации на территории КР, увеличение ежегодного дохода за счет экспорта в летний период
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "НЭСК", МИД
	IV кв. 2023
	В рамках средств МАР/ЕИБ/ИБР (45 млн. долл. США/70 млн. евро/50 млн. долл. США)

	463
	Строительство новых генерирующих мощностей в КР
	Проведение первоочередных мероприятий для строительства новых генерирующих мощностей в КР
	Поиск инвесторов, определение источников финансирования, разработка ТЭО и т.д.
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	464
	
	Строительство Камбаратинской ГЭС-1 
	Установленная мощность Камбаратинской ГЭС-1 составляет 1860 МВт (4 агрегата).

Объем энергии, вырабатываемый четырьмя агрегатами за среднемноголетний период, 5640 млн. кВт.ч 
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	465
	
	Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС
	Установленная мощность Верхне-Нарынского каскада ГЭС составляет 237,7 МВт со среднегодовой выработкой 942 млн. кВт.ч, в т.ч.:

Акбулунская - 87,4 МВт;

Нарынская-1 - 47,7 МВт;

Нарынская-2 - 47,6 МВт;

Нарынская-3 - 55 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	466
	
	Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС
	Суммарная установленная мощность Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС составляет 1305 МВт.

Состоит из 3-х ГЭС:

Каракольская - 33 МВт;

Кокомеренская ГЭС-1 - 360 МВт;

Кокомеренская ГЭС-2 - 912 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	467
	
	Строительство Казарманского каскада ГЭС
	Мощность Казарманского каскада ГЭС составляет 1160 МВт со среднегодовой выработкой 4661,6 млн. кВт.ч, в т.ч.:

Алабугинская - 600 МВт;

Карабулунская-1 - 149 МВт;

Карабулунская-2 - 163 МВт;

Тогузтороузская - 248 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	468
	
	Строительство Сары-Джазского каскада ГЭС
	Мощность Сары-Джазского каскада ГЭС составляет 1100 МВт со средней годовой выработкой 4,55 млрд. кВт.ч электрической энергии
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	469
	
	Строительство Чаткальского каскада ГЭС
	Мощность Чаткальского каскада ГЭС составляет 1800 МВт со среднегодовой выработкой 2650 млн. кВт.ч, в т.ч.:

Баркрауская - 700 МВт;

Нижнечаткальская - 1100 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	470
	
	Строительство Ала-Букинского каскада ГЭС
	Суммарная установленная мощность составляет 414 МВт:

Арпанская-1 - 136 МВт;

Арпанская-2 - 58 МВт;

Макмальская - 112 МВт;

Сазская - 108 МВт
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции

	471
	
	Строительство Куланакской ГЭС на реке Нарын
	Выработка электроэнергии, мощность ГЭС 100 МВт
	МЭ
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	Частные инвестиции (100 млн. долл. США)

	472
	
	Строительство Кара-Бууринской ГЭС, Уч-Коргонский айылный аймак Манасского района
	Улучшение обеспечения населения электроэнергией
	МЭ
	I кв. 2022 - I кв. 2023
	Частные инвестиции (22 млн. долл. США)

	473
	
	Строительство Папанской МГЭС, Кара-Кульской МГЭС
	Улучшение обеспечения населения электроэнергией
	МЭ
	I кв. 2022 - I кв. 2023
	Частные инвестиции (25 + 20 млн. долл. США)

	474
	Снижение потерь электроэнергии, рост производительности труда в администрировании учета электроэнергии и сбора денежных средств
	Приобретение и установка современной системы АСКУЭ, а также модернизация и укрепление распределительных сетей системы электроснабжения ОАО "Ошэлектро"
	Снижение технических потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения, а также улучшение качества электроснабжения потребителей г.Ош
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Ошэлектро"
	IV кв. 2023
	В рамках средств ЕБРР (5 млн. евро)

	475
	
	Внедрение системы АСКУЭ, а также модернизация сетей и оборудования ОАО "Востокэлектро"
	Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь ОАО "Востокэлектро"
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Востокэлектро"
	IV кв. 2023
	В рамках средств ЕБРР (6 млн. евро)

	476
	
	Внедрение автоматической информационной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) по всей стране
	Снижение уровня потерь электроэнергии. Обеспечение прозрачности потребления энергии. Доведение охвата конечных потребителей умными счетчиками до 75%
	МЭ
	IV кв. 2025
	В рамках средств международных финансовых институтов (11 млн. долл. США)

	477
	Улучшение теплоснабжения
	Модернизация индивидуальных общедомовых тепловых пунктов, установка приборов учета тепловой энергии и водомеров горячей воды с функциями удаленного снятия показаний (умные счетчики), замена и реконструкция магистральной тепловой сети "Восток"
	Расширение зоны обслуживания ОАО "Бишкектеплосеть", увеличение надежности работы оборудования
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Бишкектеплосеть"
	IV кв. 2023
	В рамках средств ВБ (31 млн. долл. США)

	478
	Выработка механизмов взаимовыгодного сотрудничества по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов страны
	Подготовка концептуального документа/дорожной карты по водно-энергетическим ресурсам страны на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий
	Определение шагов по эффективному использованию водно-энергетических ресурсов страны
	МЭ, МСХ, МЭК, МИД, ГКНБ, НСК, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОМСУ, КНТЦ "Энергия"
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	479
	
	Подготовка водно-энергетического баланса на ближайшую перспективу с ежегодным прогнозом
	Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении водно-энергетического баланса КР на период до 2026 года с ежегодным прогнозированием
	МЭ, МЧС, МЭК, МИД, ГКНБ, МСХ, НСК, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОМСУ, ОАО "НЭХК", КНТЦ "Энергия"
	I кв. 2022 - I кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	480
	
	Подготовка топливно-энергетического баланса на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий
	Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении топливно-энергетического баланса КР на период до 2026 года
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", КНТЦ "Энергия"
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	481
	Повышение эффективности работы энергокомпаний
	Передача мэриям:

г.Бишкек - ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Бишкек теплосеть";

г.Ош - ТЭЦ г.Ош
	Внедрение конкурентных механизмов ценообразования на электрическую энергию
	МЭ, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию)
	I кв. 2022
	В рамках средств акционерных обществ

	482
	
	Создание объединенной распределительной электроэнергетической компании путем присоединения к ОАО "Северэлектро" региональных распределительных компаний ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро"; ОАО "Жалалабатэлектро"
	Создание предпосылок и новых механизмов привлечения инвесторов в отрасль
	МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств акционерных обществ

	483
	
	Создание единой электросетевой компании напряжением 0,4-500 кВ с последующим выделением из нее функций по сбыту электрической энергии
	Создание предпосылок и новых механизмов привлечения инвесторов в отрасль
	МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	I-IV кв. 2023
	В рамках средств акционерных обществ

	484
	Газоснабжение приграничных сел Баткенской области
	Разработка предложений по газификации приграничных сел Баткенской области
	Внесение предложений на рассмотрение Кабинета Министров КР
	МЭ, МЭК, ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	485
	
	Проработка вопроса о добыче и использовании природного газа в селе Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области
	Внесение в Кабинет Министров КР предложения о добыче и использовании природного газа
	МЭ, МЭК, ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию)
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	4.3. Сельское хозяйство и переработка

	486
	Стимулирование развития средних и крупных перерабатывающих комплексов, логистических центров для экспорта продукции на внешние рынки
	Разработка проекта Программы развития торгово-логистических центров в КР на 2024-2026 годы
	Создание правовых условий по развитию торгово-логистических центров в КР
	МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	487
	
	Разработка проекта Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в КР на 2022-2026 годы
	Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
	МСХ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	488
	
	Привлечение инвестиций в строительство торгово-логистических центров
	Направление инвестиционных средств на улучшение логистической и экспортной инфраструктуры
	АИР, МСХ, МИД
	I кв. 2022 - III кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции

	489
	
	Создание и функционирование индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек"
	Определение мест дислокации ИТЛЦ, проработка вопроса финансирования, обеспечения инженерно-техническими коммуникациями
	МЭК, АИР, МИД
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	490
	
	Проведение организационных мероприятий по переводу (трансформации) и отводу земель для строительства торгово-логистических центров
	Перевод (трансформация) и отвод земельных участков для строительства торгово-логистических центров
	МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	491
	Пересмотр механизмов стимулирования развития агропромышленного комплекса, в том числе за счет увеличения и структурирования финансовой поддержки со стороны государства
	Стимулирование отраслей семеноводства и племенного животноводства посредством выделения дотационных средств
	Выделение дотационных средств, закупка кондиционных семян высших репродукций сельскохозяйственных культур, племенных животных и племенных материалов, проведение сортообновлений, сортосмены, обновление племенного состава сельскохозяйственных животных
	МСХ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (936,8 млн. сом., в том числе племенное животноводство - 259,0 млн. сом., семеноводство - 677,8 млн. сом.)

	492
	
	Развитие и стимулирование кластерного производства в сфере сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности
	Создание кластеров по производству молока, мяса, картофеля, овощей, плодов, меда
	МСХ, МЭК, РКФР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию), ПП ПКР в областях
	I кв. 2022 - III кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию

	493
	
	Стимулирование процесса консолидации (укрупнения) крестьянских (фермерских) хозяйств в кооперативы и кластерные объединения
	Крестьянские (фермерские) хозяйства укрупнены в кооперативы и кластерные объединения посредством применения средств проекта "Финансирование сельского хозяйства"
	МСХ, МЭК, РКФР, коммерческие банки (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (250,0 млн. сом.)

	494
	
	Строительство и оснащение оборудованием фитосанитарной лаборатории в Джалал-Абадской области
	Создание условий по сертификации сельскохозяйственной продукции в Джалал-Абадской области
	МСХ
	III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (31,0 млн. сом.)

	495
	
	Оснащение фитосанитарной лаборатории Баткенской, Нарынской областей
	Создание условий по сертификации сельскохозяйственной продукции в Баткенской и Нарынской областях
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета (20,0 млн. сом.)

	496
	
	Оснащение оборудованием Республиканской почвенно-агрохимической лаборатории Службы по земельным ресурсам МСХ
	Установка современного оборудования в Республиканской почвенно-агрохимической лаборатории
	МСХ
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (25,0 млн. сом.)

	497
	
	Оснащение оборудованием двух химико-токсикологических лабораторий Департамента химизации, защиты и карантина растений МСХ
	Установка современного оборудования в двух химико-токсикологических лабораториях
	МСХ
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (21,0 млн. сом.)

	498
	Запуск программы "Органическая продукция"
	Разработка проекта новой редакции Закона КР "Об органическом сельскохозяйственном производстве"
	Создание правовых условий по развитию органического сельскохозяйственного производства
	МСХ
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	499
	
	Разработка проекта Программы "Органическая продукция" по развитию органического сельскохозяйственного производства в КР на 2022-2026 годы
	Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию органического сельскохозяйственного производства
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	500
	
	Содействие развитию рынка органической сельскохозяйственной продукции
	Экспорт органической продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья
	МСХ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	501
	Развитие халал-индустрии
	Разработка порядка проведения и реализации системы добровольной сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам "Халал" на территории КР
	Создание благоприятных условий для развития халал-индустрии
	МЭК, ГУ "ЦРХИ"
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	502
	
	Разработка и внедрение информационной системы прослеживаемости для сертифицированной халал-продукции
	Система, обеспечивающая прослеживаемость и достоверность информации о сертифицированной продукции
	МЭК, ГУ "ЦРХИ", МЦР, МСХ
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (1 млн. сом.)

	503
	
	Разработка ТЭО мясного халал-парка (Соглашение Марракеш)
	Утверждение ТЭО мясного халал-парка
	По согласованию: мэрия города Бишкек, мэрии городов, ОМСУ, МЭК, ГУ "ЦРХИ", МСХ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	504
	
	Строительство пилотного проекта мясного халал-парка (при наличии финансирования)
	Начало строительства мясного халал-парка (при наличии финансирования)
	
	IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (8,5 млн. сом.)

	505
	
	Модернизация муниципальных рынков для внедрения Модели улучшения условий поставки мясной продукции на внутренние рынки
	Открытие современной заготовительной конторы на базе муниципального рынка "Орто-Сай", предусматривающей заготовку, хранение, упаковку, фасовку, оптово-розничную торговлю отечественными товарами под маркой "Made in Kyrgyzstan" и "Адал-Халал"
	
	IV кв. 2024
	В рамках средств донорских организаций (3 млн. сом.)

	506
	
	Внедрение требований к процессу убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации на специализированных убойных пунктах, с применением стандартов "халал" и технических регламентов ЕАЭС
	Обеспечение качественной и безопасной мясной продукцией крупных переработчиков мясной продукции (изделий).

Улучшение ветеринарно-санитарных условий в убойных цехах
	МСХ, МЗ, МГА, МЭК, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств донорских организаций

	507
	Обеспечение внутреннего продовольственного рынка устойчивыми поставками продуктов питания с внешних рынков
	Проведение переговоров с партнерами по развитию на предмет стабильности поставок продуктов питания первой необходимости
	Заключение межгосударственных соглашений, обеспечение наличия продуктов питания, которых в стране недостаточно
	МСХ, МФ, МЧС
	I кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	508
	
	Регулирование ввоза и вывоза продуктов сельского хозяйства в случае продовольственного кризиса (изменение ставок НДС, установление, снятие запретов)
	Регулирование порядка ввоза в страну и вывоза из страны продукции сельского хозяйства
	МСХ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	509
	Технологическая модернизация агропромышленного комплекса
	Внедрение благоприятных условий по поставке сельскохозяйственной техники и механизированных средств производства предприятиям перерабатывающей промышленности, оборудования систем капельного орошения и тепличных хозяйств
	Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования систем перерабатывающей промышленности, капельного орошения и теплиц на сумму 426,0 млн. сомов, обновление сельскохозяйственного технического парка
	МСХ, МЭК, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	510
	
	Создание условий по развитию специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров)
	Создание в каждой области специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров)
	МСХ, ПП ПКР в областях
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	511
	
	Разработка механизмов государственно-частного партнерства по дальнейшему развитию семеноводческих и племенных хозяйств
	Разработка механизмов деятельности семеноводческих и племенных хозяйств по принципу государственно-частного партнерства
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	512
	Развитие товарно-сырьевой биржи сельскохозяйственной отрасли
	Создание онлайн-платформы товарно-сырьевой биржи
	Создание благоприятных условий для участников торгов по ведению деятельности в режиме онлайн. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса в экспорте продукции из КР
	МСХ, МЭК
	IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета

	513
	
	Создание государственной брокерской конторы, организация взаимодействия государственной брокерской конторы с торгово-логистическими центрами, базами овощехранилищ
	Создание условий по регулированию стоимости на внутреннем рынке по основным видам сельскохозяйственной продукции через интервенции на биржевых торгах, консолидированы потоки сельскохозяйственной продукции (работа по калибровке, сортировке, хранению, транспортировке к конечному потребителю) 
	МСХ, МЭК
	IV кв. 2025
	В рамках утвержденного республиканского бюджета

	514
	Реализация орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях
	Реализация действующего проекта "Развитие орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях до 2026 года"
	Проведение мероприятий по реабилитации ирригационных сооружений Иссык-Кульской и Нарынской областей, улучшение водообеспеченности орошаемой пашни
	МСХ
	IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций (59,5 млн. долл. США)

	515
	Реализация орошаемого земледелия в Чуйской области
	Поиск международного донора, разработка проекта соглашения, ратификация соглашения и реализация проекта
	Ратификация соглашения, реабилитация ирригационных сооружений, улучшение водообеспеченности
	МСХ
	IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций (25,0 млн. долл. США)

	516
	Развитие рыбоводства "Аква-культура"
	Реализация действующей Программы развития рыболовства и аквакультуры в КР на 2019-2023 годы
	Разработка предложений по экономическому стимулированию роста производства рыбопосадочного материала
	МСХ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета (25,0 млн. сом.)

	517
	Создание базы данных "АгроСмарт"
	Разработка проекта Концепции развития цифрового сельского хозяйства в КР на 2022-2026 годы
	Определение основных направлений развития цифровизации в сельском хозяйстве, создание базы данных всего агропромышленного производства
	МСХ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	4.4. Развитие туризма

	518
	Продвижение национальных туристических услуг
	Установка туристских указателей с QR-кодом, внедрение экологических стандартов для туризма, основанного на сообществах
	Создание благоприятных условий для развития туризма и привлечение туристского потока. Обучение кадров сферы туризма
	МКИСМП, ОМСУ (по согласованию), МФ, ПП ПКР в областях, ассоциации туризма (по согласованию)
	II кв. 2022 - II кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, привлеченные средства (300 млн. сом.)

	519
	
	Проведение мероприятий в рамках региональных проектов: "ПУРПС ЦА-3"; "ЦАРЕС"; "ПРЭР", ЭКАБ, "Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ в Центральной Азии", "Инициатива туризма по Шелковому Пути"
	
	
	
	

	520
	Кластерный подход в развитии туристического сектора 
	Формирование условий для запуска больших туристических кластеров со специализацией:

- горнолыжный - на базе города Каракол;

- историко-культурной - на базе города Ош;

- рекреационной - на базе города Джалал-Абад
	Обеспечение развития сектора в интересах местного сообщества и субъектов туристической отрасли, с учетом оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон
	МЭК, МКИСМП, ГАГСМСУ, ПП ПКР в областях
	II кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	521
	
	Запуск кластера "медицинский туризм"
	Оказание реабилитационных услуг, основанных на природно-климатических особенностях страны, и создание соответствующей инфраструктуры
	МЗ, МКИСМП, ПП ПКР в областях, ФПК (по согласованию)
	II кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	522
	
	Разработка проекта Закона КР о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс КР в части определения категории земель для развития туризма
	Принятие закона, определение категории земель для развития туризма 
	МСХ, МКИСМП, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	523
	
	Определение перечня объектов инфраструктуры туризма для подготовки инвестиционных проектных предложений
	Подготовка инвестиционных предложений в сфере туризма 
	АИР, МКИСМП, МСХ, ФУГИ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	524
	
	Проведение оценки туристической емкости экосистемы озера Иссык-Куль
	Определение емкости туристического потенциала озера Иссык-Куль
	МПРЭТН, МКИСМП
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	525
	Создание фонда поддержки развития туризма в КР
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР о Фонде поддержки развития туризма в КР
	Принятие постановления Кабинета Министров КР, утверждение Положения о Фонде поддержки развития туризма в КР
	МКИСМП
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	526
	
	Разработка проекта Положения о Национальном совете по развитию туризма в КР и его состава
	Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении Положения о Национальном совете по развитию туризма в КР
	МКИСМП
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	527
	
	Решение организационных и юридических вопросов передачи объектов туризма в Фонд развития туризма
	Принятие Указа Президента КР, постановления Кабинета Министров КР
	МКИСМП, МЭК, ОМСУ (по согласованию), государственные органы
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	528
	Продвижение страны на мировых туристских рынках
	Разработка проекта Стратегии развития туризма на 2022-2026 годы
	Эффективное продвижение туризма и повышение имиджа КР
	МКИСМП
	II кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	529
	
	Разработка туристического бренда КР
	Повышение узнаваемости страны на мировом или региональном туристском рынке
	МКИСМП
	II кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	530
	
	Улучшение инфраструктуры туристской зоны в г.Каракол
	Создание условий для развития курортно-туристской зоны, выделение средств в размере 1 млрд. сом.
	МКИСМП, мэрия г.Каракол (по согласованию), ПП ПКР в Иссык-Кульской области
	II кв. 2022 - II кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	531
	Определение основных направлений и принципов развития халал-туризма
	Разработка проекта Концепции развития халал-туризма в КР
	Принятие постановления Кабинета Министров КР
	МЭК, ГУ "ЦРХИ", МКИСМП
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	532
	
	Разработка методических рекомендаций по внедрению турпакетов, соответствующих требованиям "халал"
	Рост количества туристов из мусульманских стран
	
	
	

	4.5. Горная добыча

	533
	Реализация крупных проектов по разработке месторождений полезных ископаемых
	Запуск предприятий по разработке олововольфрамового месторождения Сары-Жаз
	Создание новых рабочих мест
	ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МПРЭТН
	IV кв. 2023
	Частные инвестиции

	534
	
	Реабилитация деятельности угледобывающего предприятия ОсОО "Жырдоргокомур"
	Создание новых рабочих мест
	МЭ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области
	II кв. 2023
	Частные инвестиции

	535
	
	Эффективное освоение действующих месторождений (Терек, Тереккан, Перевальное и др.)
	Создание новых рабочих мест
	ПП ПКР в областях
	III кв. 2022 - IV кв. 2022
	Частные инвестиции

	536
	
	Ввод в эксплуатацию новых месторождений (Андаш, Талды-Булак, Тоголок, Чаарат и др.)
	Создание новых рабочих мест
	МЭ, ПП ПКР в областях
	I кв. 2024 - IV кв. 2025
	Частные инвестиции

	537
	
	Оказание содействия в вводе в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики Тохтозан, Солтон-Сары
	Запуск горнодобывающего предприятия
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области, МПРЭТН, Госстрой
	IV кв. 2023
	Частные инвестиции

	538
	
	Запуск работы ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников"
	Аккумулирование имеющихся государственных ресурсов для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики
	МФ, МПРЭТН, МЭК, МЮ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета, средства ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников"

	539
	
	Разработка ТЭО под каждый перспективный проект, соответствующий требованиям мировых стандартов
	Запуск технических проектов для промышленного освоения месторождений полезных ископаемых
	ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников" (по согласованию)
	I-IV кв. 2023
	Средства ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников"

	540
	Совершенствование процессов лицензирования недропользования, внешнеэкономической деятельности и обеспечение прозрачности при использовании и распределении средств, поступающих от недропользователей
	Создание условий для внедрения цифровой системы приема документов, проведения электронного лицензирования права пользования недрами (аукционные участки недр)
	Сокращение искусственных барьеров и повышение прозрачности при получении лицензий на право пользования недрами
	МПРЭТН, МФ, МЦР
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	541
	Реализация цифрового решения по обеспечению рационального, прозрачного использования финансовых средств, поступающих от горнодобывающей отрасли
	Создание цифровых платформ распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты
	Обеспечение прозрачности распределения финансовых средств и снижение конфликтного потенциала среди местного населения в местах расположения объектов недропользования
	МФ, МЦР, МПРЭТН
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	542
	Совершенствование нормативных правовых актов в части рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами
	Внесение изменений и дополнений в законодательство по рекультивации
	Повышение ответственности недропользователей, гарантированная рекультивация месторождений
	МПРЭТН, МЧС
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	543
	Разработка и утверждение требований к содержанию технических проектов
	Внесение изменений в законодательство в части утверждения требований к содержанию технических проектов на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработку месторождений
	Стандартизация технических проектов
	МПРЭТН
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	4.6. Легкая промышленность

	544
	Создание условий для развития и повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности
	Выделение простаивающих государственных и муниципальных зданий и помещений на льготной основе для организации швейного производства в регионах и содействие в обеспечении инженерной инфраструктурой, в т.ч. электроэнергией
	Увеличение количества рабочих мест в регионах
	ПП ПКР в областях, МЭК, МЭ
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	545
	
	Подготовка проекта решения Кабинета Министров КР об одобрении и запуске Программы лизинга промышленного оборудования для предприятий легкой промышленности на льготных условиях
	Утверждение Программы и запуск процессов реализации Программы
	МЭК, МФ, по согласованию: РКФР, УКФР, ВКФР
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета (420 тыс. сомов)

	546
	
	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров КР "Об утверждении Программы развития легкой промышленности КР на 2022-2025 годы"
	Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы
	МЭК, министерства и ведомства
	III кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций и средств, выделяемых на развитие регионов (322 млн. сом.)

	547
	
	Строительство совместных предприятий по созданию хлопко-текстильного кластера (хлопкоочистительный завод, фабрика по производству пряжи, текстильная фабрика и машинно-тракторный парк, а также завод по производству масла) в Аралском айылном аймаке Ноокенского района, на площади 20 га
	Создание 500 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
	ПП ПКР в Джалал-Абадской области
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств УКФР (20,0 млн. долл. США)

	548
	Запуск крупных кластерных производств
	Проработка вопроса о предоставлении грантовых средств на строительство очистного сооружения для промышленной зоны проекта "Технополис для текстильно-швейного производства" в Чуйской области
	Выделение грантовых средств в размере 1,7 млн. долл. США
	МЭК, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций (1,7 млн. долл. США)

	549
	
	Оказание содействия в реализации проектов: ОсОО "Индустриальный парк "Силк Вей" и "Технополис" для текстильного и швейного производства в Чуйской области
	Создание более 10 тыс. рабочих мест
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	Частные инвестиции в сумме 100 млн. долл. США и 25 млн. долл. США

	550
	
	Содействие в организации и строительстве промышленного парка ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" (I-III этап)
	Увеличение объемов выпуска продукции, поступления налогов в местный бюджет
	Мэрия города Ош (по согласованию) МЭК, МЭ, МТК
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках республиканского бюджета

	551
	
	Обеспечение промышленного парка ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" питьевой водой
	Обеспечение промышленного производства инженерными коммуникациями
	Госстрой, мэрия города Ош (по согласованию), МСХ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частные инвестиции (60 млн. сом.)

	552
	
	Строительство 2,5 км дороги от г.Ош до территории промышленного парка ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД"
	
	МТК, мэрия города Ош (по согласованию)
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частные инвестиции (75 млн. сом.)

	553
	
	Выделение ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" дополнительных мощностей электроэнергии до 19 МВт
	Замена автотрансформатора на ПС 220/110/10 кВ "Узловая" мощностью 125 МВА на 200 МВА
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭСК", "Ошэлектро"
	II кв. 2022
	В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частных инвестиций (90 млн. сом.)

	554
	
	Содействие ОсОО "Текстиль Транс" в запуске хлопкоочистительного завода с выпуском 12,0 тыс. тонн хлопкового волокна в сезон
	Обеспечение производства собственным сырьем, выпуск 16 тыс. тонн кормов для животных и 45,0 тыс. тонн растительного масла с созданием дополнительных 300 рабочих мест
	МЭК, ПП ПКР в Чуйской области
	IV кв. 2023
	Частные инвестиции (6 млн. долл. США)

	555
	
	Содействие ОсОО "Декна Бишкек Текстиль" в запуске текстильного кластера по выпуску синтетических и полусинтетических тканей и швейных изделий на базе простаивающего Кара-Балтинского коврового комбината
	Выпуск импортозамещающей продукции с созданием до 1 тысячи рабочих мест
	АИР, МЭК, ПП ПКР в Чуйской области
	IV кв. 2022
	Частные инвестиции (25 млн. долл. США)

	556
	Привлечение международного инвестора из числа известных брендов для размещения своего производства на территории КР
	Привлечение инвесторов и проработка вопроса об организации производства брендовой продукции в КР
	Ежегодный рост выпуска швейной продукции на 5%
	АИР, МЭК, МИД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета и донорских организаций, привлеченные инвестиции

	557
	Запуск лаборатории по испытаниям продукции легкой промышленности, аккредитованной в соответствии с требованиями международного стандарта, с целью выполнения задач ЕАЭС
	Разработка механизма реализации проекта по строительству и запуску лаборатории (прямые инвестиции)
	Предприятия легкой промышленности имеют возможность получения сертификатов на свою продукцию
	МЭК
	IV кв. 2022
	В рамках республиканского бюджета и донорских организаций, привлеченные инвестиции

	558
	
	Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования строительства и оснащения лаборатории в рамках проектов международной донорской помощи
	
	МЭК, международные организации (по согласованию)
	III кв. 2023
	

	559
	
	Запуск лаборатории по испытаниям продукции легкой промышленности, соответствующей требованиям ЕАЭС, в целях обучения в одном из учебных заведений КР
	Основание для проведения научных работ, студенты получат возможность обучаться по вопросам сертификации продукции
	МОН, МЭК, международные организации (по согласованию)
	II кв. 2024 - I кв. 2025
	

	V. Социальное развитие

	5.1. Социокультурное развитие, формирование гражданской идентичности

	560
	Развитие гражданской идентичности Кыргыз жараны
	Выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданской идентичности Кыргыз жараны в КР на 2021-2026 годы
	Обеспечение условий и запуск механизмов продвижения Концепции
	МКИСМП, государственные органы, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	561
	
	Разработка и реализация межведомственной коммуникационной стратегии и медиаплана по информированию целевых групп населения с учетом интересов и возраста разных групп населения о гражданской идентичности
	Обеспечение условий и запуск механизмов об осознании всеми гражданами себя Кыргыз жараны (гражданами КР)
	МКИСМП, государственные органы, ОМСУ (по согласованию)
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	562
	
	Проведение анализа и включение вопросов формирования гражданской идентичности и ценности многообразия в программы государственных учебных заведений и курсов повышения квалификации
	Обучение вопросам формирования гражданской идентичности
	МКИСМП, государственные органы, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	563
	Обеспечение защиты, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия
	Проведение ремонтно-реставрационных и консервационных работ недвижимых объектов историко-культурного наследия и улучшение их инфраструктуры:

1) Нарынская область - 4 объекта (Таш-Рабат, крепость Чолок-Коргон, кумбез Кырк-Чоро, городище Кошой-Коргон);

2) Таласская область - 1 объект (кумбез Арзымата);

3) Ошская область - 1 объект (Узгенский археолого-архитектурный комплекс);

4) Баткенская область - 1 объект (крепость Кан);

5) Чуйская область - 1 объект (башня Бурана);

6) Джалал-Абадская область - 1 объект (кумбез Имам-Ата);

7) г.Ош - 1 объект (наскальные изображения Сулайман-Тоо);

8) г.Бишкек - 2 объекта (здания Дома дружбы, дома Терентьева)
	Количество исследованных, отреставрированных объектов историко-культурного наследия и улучшение инфраструктуры
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (200 млн. сом.)

	564
	
	Защита объектов историко-культурного наследия путем разработки и утверждения проектов охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия
	Количество утвержденных проектов охранной зоны недвижимых объектов историко-культурного наследия и их отведенных территорий под историко-культурное назначение
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (67 млн. 200 тыс. сом.)

	565
	
	Создание государственных музейных учреждений на объектах историко-культурного наследия республиканского, международного значения (ЮНЕСКО) и строительство зданий музеев:

1) Чуйская область - 2 объекта (городище Невакет, городище Суяб);

2) Ошская область - 2 объекта (Узгенский археолого-архитектурный комплекс, наскальные изображения Суроттуу-Таш (Айрымач-Тоо);

3) Таласская область - 2 объекта (городище Ак-Добо (Тебакет) и Атлах);

4) Джалал-Абадская область - 1 объект (наскальные изображения Саймалуу-Таш);

5) Иссык-Кульская область - 1 объект (Сан-Ташский могильник);

6) Баткенская область - 1 объект (на территории объектов историко-культурного наследия);

7) Нарынская область - 1 объект (на базе городища Кошой Коргон и Таш Рабат)
	Создание (строительство) музейных учреждений
	МКИСМП, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (370 млн. сом.)

	566
	
	Проведение археологических исследований, раскопок, документирования и музеефикации:

1) на городище Кузнечная крепость в г.Бишкек;

2) на городище Ключевское в г.Бишкек;

3) на городище Ак-Бууры в г.Ош;

4) на объекте историко-культурного наследия "Атлах" в Таласской области
	Мероприятия по сохранению, музеефикации и созданию инфраструктуры туризма на средневековых городищах
	МКИСМП, по согласованию: ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (410 млн. сом.)

	567
	Внедрение эффективной системы учета, отчетности и сохранности памятников истории и культуры
	Проведение инвентаризации и паспортизации памятников республиканского и местного значений
	Обеспечение сохранности памятников и музеев республиканского и местного значений 
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	568
	
	Разработка планов охраны и эвакуации коллекций музеев в случае ЧП и природных катастроф
	
	МКИСМП, МЧС, МВД
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	569
	
	Проведение регулярных тренингов для всех сотрудников музеев по организации документирования, цифровизации и эвакуации музейных коллекций
	
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	570
	
	Создание государственного архива электронных документов
	Создание государственного архива электронных документов
	МЦР
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	571
	
	Строительство зданий Центрального государственного архива и Центрального государственного архива кинофотодокументов
	Улучшение сохранности документов Национального архивного фонда
	МЦР, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	572
	
	Выявление и сбор архивных документов о Кыргызстане и кыргызах в архивах зарубежных стран
	Пополнение Национального архивного фонда
	МЦР, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	573
	
	Открытие в КНУ имени Ж.Баласагына направления подготовки в области архивоведения
	Подготовка историков-архивистов и обеспечение кадрами архивных учреждений
	МОН, МЦР
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	574
	Сохранение и улучшение инфраструктуры объектов историко-культурного наследия
	Включение серийной транснациональной номинации "Шелковый путь: Фергана Сырдарьинский коридор" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также таких объектов, как городище Узген, Шоробашат, Мады Кульбескан, Чанчаркан, Кайрагач и культурный ландшафт Сафид-Булан
	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Кыргызстана
	МКИСМП, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО (по согласованию)
	III кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (20 млн. сом.)

	575
	Организация выставок в области ремесленничества в зарубежных странах
	Организация "Каравана продуктов ремесленничества" для повышения экспортного потенциала ремесленной продукции
	Сохранение, развитие культурных связей, повышение туристического и экономического потенциала 
	МКИСМП, МИД
	Ежегодно
	В рамках средств республиканского бюджета (40 млн. сом.)

	576
	Подготовка и проведение национальных игр кочевников
	Проведение в регионах национальных игр кочевников
	Развитие и популяризация традиций, обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны, повышение туристического потенциала
	МКИСМП, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	1 раз в два года
	В рамках средств республиканского бюджета (40 млн. сом.)

	577
	Подготовка к участию и проведению Всемирных игр кочевников
	Принятие комплекса мер по организации и обеспечению участия во Всемирных играх кочевников
	Развитие обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны за рубежом, повышение туристического потенциала
	МКИСМП, МИД
	1 раз в два года
	В рамках средств республиканского бюджета (150 млн. сом.)

	578
	Популяризация эпосов народов мира
	Подготовка и проведение VII Всемирного фестиваля эпосов народов мира
	Сохранение феномена эпоса, изучение народных традиций, обычаев и обрядов, фундаментальных ценностей народов мира в эпоху глобализации
	МКИСМП, МИД
	III кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (10 млн. сом.)

	579
	Реализация проектов в сфере продвижения духовно-нравственных ценностей, укрепление социокультурной интеграции кыргызов, развитие и популяризация кыргызских национальных ремесел
	Создание "Улуттук мурас борбору" (Центр национального наследия) на принципах государственно-частного партнерства для развития и популяризации кыргызских национальных ремесел, нематериального культурного наследия
	Создание центра "Улуттук мурас борбору" на принципах государственно-частного партнерства
	МКИСМП
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	580
	
	Организация информационного движения "История людей - история страны" о достижениях, успешных практиках для популяризации и продвижения духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности
	200 выступлений, 12 проектов в год "История людей - история страны".

Более 500 тыс. посетителей в социальных сетях Охват движением всех сел и городов в форматах онлайн и офлайн
	Государственные СМИ, ОМСУ (по согласованию), МГА
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	581
	
	Проведение комплекса мероприятий в рамках Национальной программы "Кыргыз ааламы" и медиапроекта "Ала-Тоо", направленных на сохранение и укрепление социокультурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом
	Развитие культурно-экономических связей с историческими местами.

10 проектов, 30% охвата кыргызов, проживающих за рубежом
	МКИСМП, МИД, МЭК, по согласованию: ЭЛТР, КТРК
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	582
	
	Создание информационного портала kuttuel.kg
	Функционирование информационного портала, создание условий для распространения материалов по духовно-нравственному развитию, проведение анализа и мониторинга реализации Концепции
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	583
	
	Создание художественно-документальных фильмов, анимационных фильмов, игр для детей и взрослых на кыргызском языке на темы легенд, дастанов, игр, сказок, санжыра и размещение на вновь созданном сайте kuttuel.kg
	Создание 3 художественных фильмов, 5 документальных фильмов, 3 мультфильмов, 3 онлайн-игр
	МКИСМП
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	584
	
	Реализация проекта "Даанышман", ориентированного на развитие у населения мировоззрения кочевой цивилизации и традиционных знаний
	Создание художественных фильмов, документальных фильмов, мультфильмов, книг и фотоальбомов
	МКИСМП, МОН, НАН (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	585
	
	Реализация проекта "Шерине" в форме музыкальной программы "Салттуу музыка жумалыгы", направленного на укрепление межрегиональных связей
	Проведение недельных фестивалей "Салттуу музыка жумалыгы"
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	586
	
	Реализация проекта "Культ сундук предков" через развитие материальных и духовных культур народов Кыргызстана и их пропаганду через деятельность музеев
	Увеличение количества экспонатов в музеях, посещений музеев
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	587
	
	Проведение комплекса мероприятий под общим названием "Мен - эмгекчилмин", направленных на формирование позитивного образа трудолюбивого человека
	Создание рекламных роликов, короткометражных сюжетов, песен, картин
	МКИСМП
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	588
	Внедрение новых цифровых решений в области культуры и искусства
	Создание национальной электронной библиотеки
	Создание национальной электронной библиотеки
	МКИСМП, МЦР, МОН
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (22 млн. сом.)

	589
	
	Создание государственного электронного музейного каталога
	Создание государственного электронного музейного каталога
	МКИСМП, МЦР
	II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (5 млн. сом.)

	590
	
	Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально-зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений
	Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально-зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений
	МКИСМП, МЦР
	III кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета (15 млн. сом.)

	591
	Укрепление потенциала и расширение сотрудничества субъектов государственных конфессиональных отношений
	Обеспечение обучения и повышения квалификации на системной основе членов межконфессиональных советов республиканского и регионального уровней
	Повышение правомерности принятия решений, а также качества решений по вопросам, обсуждаемым на межконфессиональных советах.

Количество тренингов, семинаров в год
	ГКДР, религиозные организации, НПО (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	592
	Укрепление светских и правовых основ
	Разработка проекта Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" в новой редакции
	Принятие новой редакции Закона КР об урегулировании вопросов, касающихся религиозной сферы, таких как: учетная регистрация религиозных организаций, реформирование религиозного и религиоведческого образования и т.д.
	ГКДР, МЮ
	I-II кв.2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	593
	Совершенствование системы религиозного и религиоведческого образования
	Публикация на сайте ГКДР информации о зарубежных религиозных учебных заведениях, рекомендованных со стороны ГКДР
	Получение гражданами КР, абитуриентами доступа к объективной информации о возможностях получения качественного религиозного образования за границей
	ГКДР (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	594
	Получение статуса постоянного партнера "ALTE"
	Прохождение международного аудита ALTE на получение статуса полноправного члена
	Статус постоянного партнера "ALTE"
	ГУ "Кыргызтест" при НКГЯ (по согласованию)
	II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	595
	Апробация электронного Web-портала для обучения государственному и официальному языкам по системе "Кыргызтест"
	Создание и апробация материально-технической базы для обеспечения широкого доступа к электронным учебникам
	Цифровизация процесса обучения государственному и официальному языкам
	ГУ "Кыргызтест" при НКГЯ (по согласованию)
	II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	596
	Международный аудит на проведение тестирования по международному (английский) языку по системе "Кыргызтест"
	Подготовка пакета регламентирующих документов
	Получение разрешительных документов международного класса по системе "Кыргызтест"
	ГУ "Кыргызтест" при НКГЯ (по согласованию)
	I кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	597
	Разработка программного продукта (искусственного интеллекта)
	Разработка технического задания для перевода с других языков и программного аппарата для анализа и понимания семантического содержания текста на кыргызском языке
	Программный продукт для перевода с других языков на кыргызский язык, с кыргызского на другие языки и внедрение кыргызского языка в информационные технологии, реализуемые в рамках проектов "Искусственный интеллект"
	НКГЯ (по согласованию)
	II кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	598
	Проведение конкурса "Город, дружественный детям и молодежи"
	Стимулирование деятельности городов по созданию благоприятных условий для детей и молодежи
	Проведение национального конкурса "Город, дружественный детям и молодежи", в котором приняли участия все города КР. Победители конкурса награждены денежными призами
	МКИСМП, мэрии городов (по согласованию)
	Один раз в два года
	В рамках средств республиканского бюджета (7 млн. сом. (раз в два года) до 2026 года потребность составит 21 млн. сом.)

	599
	Внедрение республиканской молодежной школы лидеров "Келечек"
	Стимулирование активной и одаренной молодежи для получения дополнительных полезных знаний, навыков и ценной информации
	Получение знаний по улучшению лидерских качеств, патриотическому воспитанию и укреплению мягких навыков молодежи всех регионов КР ежегодно в количестве 100 человек
	МКИСМП, Кыргызпатент
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета (3 млн. сом. (ежегодно) до конца 2026 года потребность составит 15 млн. сом.)

	5.2. Здоровая нация

	600
	Стимулирование здорового и активного долголетия и разработка кардинальных преобразований в области здравоохранения, совершенствование системы управления и оказания услуг здравоохранения
	Разработка и реализация плана мер по модернизации службы общественного здравоохранения с расширением ее функций, усилением мер профилактики и санитарно-эпидемиологического надзора с вовлечением ОМСУ и других секторов на основе применения инновационных и цифровых технологий
	Утвержденный план по модернизации службы общественного здравоохранения.

Опубликованные отчеты по реализации плана по модернизации службы общественного здравоохранения
	МЗ, ОМСУ (по согласованию)
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	601
	
	Разработка единой цифровой национальной системы оценки и управления рисками для здоровья
	Функционирующая цифровая Национальная карта здоровья для анализа и оценки текущей эпидемиологической ситуации в стране
	МЗ, МЦР, МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	602
	
	Разработка и внедрение технологий моделирования и прогнозирования различных сценариев распространения заболеваний, эпидемий и выработка рекомендаций по их предупреждению, снижению негативных последствий, в т.ч. от дорожно-транспортных происшествий
	Создание системы прогнозирования и предупреждения негативных последствий распространения заболеваний и дорожно-транспортных происшествий
	МЗ, МЦР, МЧС, МВД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	603
	
	Создание и обеспечение деятельности института общественного здравоохранения на базе существующих и реорганизованных организаций общественного здравоохранения
	Принятие нормативного правового акта
	МЗ
	II кв. 2022 - III кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	604
	
	Завершение формирования единой медицинской информационной системы, интегрированной с информационными системами "Санарип Аймак", "Цифровой социальный паспорт"
	Функционирующая единая медицинская информационная система, интегрированная с информационными системами "Санарип Аймак", "Цифровой социальный паспорт"
	МЗ, МЦР
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	605
	
	Организация движения "Озундон башта" (Начни с себя), направленного на развитие массовых видов физической культуры и спорта, спорта под открытым небом, вклад каждого в развитие физкультуры и спорта в своем дворе/квартале/улице/селе/городе, с учетом потребностей ЛОВЗ
	Обеспечение 50% охвата населения, проведение 100 мероприятий и реализация 100 проектов
	МКИСМП, государственные СМИ, ОМСУ (по согласованию), МГА
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	606
	Совершенствование первичных медико-санитарных услуг, модернизация и оснащение центров семейной медицины с использованием современных инновационных и информационных подходов
	Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью с целью включения профилактических услуг и усиления адресного подхода для целевых, уязвимых и ключевых групп населения
	Улучшение охвата услугами здравоохранения приоритетных заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	607
	
	Разработка и принятие постановления Кабинета Министров КР о порядке организации и проведения регулярных обязательных профилактических медицинских осмотров, скрининговых исследований детей и целевых групп взрослого населения
	
	МЗ
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	608
	
	Пересмотр механизма оплаты поставщикам ПМСП независимо от форм собственности, включая дистанционные услуги здравоохранения
	
	МЗ
	III кв. 2022 - I кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	609
	
	Расширение рынка услуг ПМСП независимо от форм собственности, включая профилактические и дистанционные услуги, телемедицину с использованием цифровых технологий, механизмов и источников финансирования обязательного медицинского страхования
	
	
	
	

	610
	
	Внедрение электронной медицинской карты человека "Цифровой паспорт здоровья" на уровне ПМСП с раннего возраста и интегрированной во все уровни оказания медицинской помощи и организации здравоохранения независимо от форм собственности
	Реализация проекта "Цифровой паспорт здоровья"
	МЗ
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	611
	Повышение квалификации врачей и медсестер, в том числе с использованием дистанционных форм
	Подготовка и повышение квалификации врачей и медсестер в соответствии с потребностями населения
	Создание системы подготовки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и развитию цифровой грамотности и повышению потенциала медицинских работников с ориентиром на предоставление дистанционных услуг здравоохранения и телемедицины
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	612
	
	Разработка и внедрение обучающих программ по оказанию первой доврачебной медицинской помощи в систему подготовки и переподготовки социальных работников, работников правоохранительных органов и военнослужащих
	
	МЗ, МОН, МВД, МО, ГКНБ
	II кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	613
	
	Разработка и утверждение механизмов согласованности между выпуском системы образования и спросом практического здравоохранения и регулирования подготовки узких специалистов
	Совместный приказ МЗ и МОН
	МЗ, МОН
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	614
	
	Разработка и внедрение системы подготовки и переподготовки эпидемиологов нового формата
	
	МЗ, МОН
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	615
	
	Разработка проекта Программы развития медицинского образования на 2022-2026 годы
	Утверждение постановлением Кабинета Министров КР Программы развития медицинского образования на 2022-2026 годы
	МЗ, МОН
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	616
	Совершенствование механизмов регулирования профессиональной деятельности медицинских работников за счет вовлечения профессиональных ассоциаций
	Разработка и внедрение системы национального квалификационного тестирования (онлайн) медицинских и фармацевтических работников и независимой системы оценки компетенций на основе цифровых технологий
	Создание центра оценки навыков и компетенций.

Количество медицинских и фармацевтических работников, прошедших национальное квалификационное тестирование (онлайн)
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	617
	
	Повышение потенциала профессиональных ассоциаций в непрерывном профессиональном развитии и оценке компетенций
	Обновление приказа МЗ КР о делегировании аттестации медицинских и фармацевтических работников профессиональным ассоциациям
	МЗ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	618
	Введение новых современных технологий и модернизация существующих организаций здравоохранения
	Открытие отделений экстренной медицинской помощи в районных больницах, с использованием внутреннего штата стационара
	Повышение качества и оперативности оказываемой экстренной медицинской помощи
	МЗ, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - III кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	619
	
	Проведение картирования всех мест дислокации пунктов экстренной медицинской помощи с учетом существующих нормативов
	Рациональное использование имеющихся бригад скорой медицинской помощи, обеспечивающих круглосуточное обслуживание населения
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	620
	
	Расширение лабораторно-диагностических услуг в регионах, в том числе посредством ГЧП
	Улучшение доступа населения к качественным лабораторным услугам здравоохранения
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	621
	
	Внедрение международных стандартов качества лабораторной службы
	
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	622
	
	Разработка и внедрение лабораторной информационной системы, включающей все лаборатории независимо от форм собственности, интегрированной в единую медицинскую информационную систему
	
	МЗ, МЦР
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	623
	Обновление и модернизация скорой медицинской помощи
	Открытие единых диспетчерских пунктов на уровне районов, на базе районных больниц
	Обеспечение населения экстренной медицинской помощью
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	624
	
	Обновление и обеспечение материально-технического, цифрового потенциала скорой медицинской помощи гг. Бишкек и Ош
	
	МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	III кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета гг. Бишкек и Ош, средств донорских организаций

	625
	
	Пересмотр системы оплаты труда работников скорой медицинской помощи гг. Бишкек и Ош с целью сохранения и привлечения профессиональных кадров
	
	
	
	

	626
	
	Предоставление цифровых информационных и коммуникационных инструментов всем диспетчерским центрам в соответствии с национальным (единым) стандартом, основанным на программном решении, реализованном в городе Бишкек
	Улучшение доступа к услугам экстренной и скорой медицинской помощи жителей при эффективном использовании имеющихся ресурсов скорой помощи.

Единая и достоверная статистика
	МЗ, МЦР, МТК, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов гг. Бишкек и Ош

	627
	
	Пересмотр логистической схемы управления и локализации станций скорой помощи в гг. Бишкек и Ош с использованием цифровых технологий
	
	
	
	

	628
	
	Цифровизация диспетчерской службы СМП г.Ош на базе программы станции скорой помощи г.Бишкек
	Улучшение доступа к услугам экстренной и скорой медицинской помощи жителей г. Ош
	МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	II кв. 2022 - III кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов гг. Бишкек и Ош

	629
	Строительство и оснащение нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы
	Реализация проекта по строительству и оснащению нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы на 130 коек в г.Бишкек
	Улучшение состояния и качества медицинского обслуживания пациентов в Республиканской клинической инфекционной больнице, а также профилактика внутрибольничных инфекций
	МЗ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	27 млн. долл. США (Республика Корея)

	630
	Усиление охраны материнства и детства
	Строительство перинатальных центров в городах Бишкек, Талас, Ош
	Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
	МЗ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	631
	
	Разработка и проведение скрининговых исследований для раннего выявления пороков развития у детей
	Принятие нормативных правовых актов, направленных на снижение детской инвалидности
	МЗ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	632
	
	Реализация проекта "Умай-Эне", направленного на улучшение репродуктивного здоровья, подготовки к материнству и уходу за новорожденными
	Охват 50% молодых матерей, снижение материнской и детской смертности на 3%
	МЗ, ОМСУ (по согласованию), МГА
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	633
	Усиление профилактики и санитарно-эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
	Обеспечение проведения плановой иммунизации согласно Национальному календарю профилактических прививок
	Поддержание не менее 95% охвата профилактическими прививками ежегодно детей до 2 лет
	МЗ
	I кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	634
	
	Разработка и внедрение системы эпидемиологического надзора, стандартов его операционных процедур на основе цифровых технологий, за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
	Приказ МЗ о внедрении эпиднадзора и публикация отчетов на сайте МЗ
	МЗ
	I кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	635
	
	Проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на информирование общественности о вреде курения/употребления табака, укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, охрану репродуктивного здоровья, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, вакцинацию детей, с использование современных информационных технологий
	Проведение информационно-коммуникационных кампаний с использованием современных информационных технологий (мобильные приложения)
	МЗ, ОМСУ (по согласованию), МОН
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	636
	Проведение профилактических осмотров, включая диагностические исследования населения высокогорных и труднодоступных районов республики
	Реализация проекта "Караван здоровья в Кыргызской Республике", финансируемого из средств Евразийского фонда стабилизации и развития
	Раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи
	МЗ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	637
	
	Создание и обеспечение деятельности передвижных амбулаторных диагностических центров, особенно в труднодоступных и отдаленных регионах страны
	
	МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	638
	Внедрение новых механизмов медицинского страхования
	Создание дифференцированной системы медицинского страхования в зависимости от приверженности здоровому образу жизни, включая сокращение потребления табака, алкоголя, соли и сахаросодержащих продуктов, а также повышение физической активности
	Принятие нормативных правовых актов, стимулирующих развитие навыков здорового образа жизни
	МЗ
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	639
	
	Разработка и внесение предложений о внесении изменений в законы КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", "О государственном социальном страховании", "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике" в части увеличения охвата застрахованных и совершенствования принципов тарификации страховых взносов
	Улучшение охвата населения обязательным медицинским страхованием
	МЗ
	I кв. 2023 - I кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	640
	Изменение принципов и механизмов финансирования системы здравоохранения
	Переход к механизму финансирования пациентов - "деньги следуют за пациентом"
	Использование гражданами своих прав на лечение в организациях здравоохранения независимо от форм собственности
	МЗ
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	641
	
	Привлечение бизнеса к оказанию услуг здравоохранения
	Реализация не менее 3 инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, в том числе по механизмам ГЧП
	МЗ, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	642
	
	Пересмотр принципов функционирования Фонда обязательного медицинского страхования при МЗ
	Задачи и функции Фонда пересмотрены и изменены
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	643
	Создание рынка реабилитационных услуг и по медико-социальному уходу, социально-средовой инфраструктуры, способствующей преодолению лицами с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) физических и психологических барьеров на пути к восстановлению
	Подготовка специалистов реабилитации и абилитации
	Внедрение системы подготовки реабилитологов на базе профессионального образования за счет бюджетных средств с использованием возможностей национальных и международных профессиональных ассоциаций
	МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	644
	
	Создание учебно-методического центра для развития инновационных подходов к оказанию реабилитационных услуг населению
	Принятие нормативных правовых актов.

Реформирование технологий и работы медико-социальных экспертных комиссий с ориентиром на реабилитацию
	МЗ, МТСОМ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	645
	
	Разработка и введение системы профессиональной сертификации персонала, оказывающего услуги медико-социального ухода
	Принятие нормативных правовых актов.

Легализация неформального рынка медико-социального ухода
	МЗ, МТСОМ
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	646
	
	Упрощение процедур лицензирования и аккредитация организаций, оказывающих услуги медико-социального ухода за детьми ОВЗ, ЛОВЗ, пожилыми
	Увеличение количества организаций, легализация неформального рынка медико-социального ухода и создание рабочих мест
	МЗ, МТСОМ, МЭК
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	647
	Повышение инвестиционной привлекательности отрасли физической культуры и спорта
	Подготовка проектов ГЧП и организация конкурса в сфере создания инфраструктуры физической культуры и спорта
	Подписание не менее 3 проектов ГЧП
	МКИСМП, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	5.3. Образованная нация

	648
	Совершенствование системы переподготовки кадров и повышения квалификации в системе образования
	Разработка и пилотирование системы национальной независимой сертификации кадров системы образования по результатам переподготовки и повышения квалификации
	Пилотирование системы национальной независимой сертификации кадров системы образования
	МОН
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	649
	
	Упрощение системы переподготовки специалистов для системы образования в организациях образования независимо от форм собственности
	Принятие нормативных правовых актов
	МОН, МЮ
	II-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	650
	Улучшение качества стратегического управления системой образования
	Создание единой информационной системы образования, интегрированной с информационными базами социального обеспечения, здравоохранения и социального страхования
	Функционирующая единая информационная система образования, интегрированная с информационными базами социального обеспечения, здравоохранения и социального страхования
	МОН, МЦР, МЗ, МТСОМ
	III-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	651
	
	Разработка и внедрение цифрового паспорта образования
	Цифровой паспорт образования
	
	III кв. 2023
	

	652
	
	Разработка новой редакции проекта Закона КР "Об образовании в Кыргызской Республике"
	Обеспечение доступа и качества всех образовательных услуг и программ независимо от форм собственности для всех граждан на протяжении всего жизненного цикла
	МОН, МЮ
	I-II кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	653
	Повышение уровня охвата школьным и дошкольным образованием
	Разработка и внедрение механизма государственного социального заказа для поддержки деятельности центров развития детей, семейных и общинных детских садов, детских центров адаптации, центров вечернего и выходного пребывания детей при обеспечении социальными услугами дошкольного образования уязвимых категорий
	Увеличение финансирования через государственный социальный заказ. Развитие услуг дошкольного образования по поддержке уязвимых слоев населения
	МОН, МФ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	654
	
	Создание 500 детских садов кратковременного пребывания (по 100 ДОО ежегодно)
	Получение доступа к программам дошкольного образования 40 тыс. детей дошкольного возраста по итогам реализации проекта
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МОН, МФ
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	За счет средств ВБ (11,25 млн. долл. США)

	655
	
	Строительство объектов дошкольного образования
	Завершение строительства 52 детских садов по республике:

- Чуйская область - 11 объектов;

- Баткенская область - 6 объектов;

- Джалал-Абадская область - 7 объектов;

- Иссык-Кульская область - 3 объекта;

- Нарынская область - 6 объектов;

- Ошская область - 17 объектов;

- Таласская область - 2 объекта
	Госстрой, МФ
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета (1532,9 млн. сом.)

	656
	
	Пересмотр Санитарных эпидемиологических норм и правил для различных типов детских садов и программ дошкольной подготовки для создания безопасной обучающей среды и здорового образа жизни
	Расширение охвата дошкольным образованием
	МЗ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	657
	
	Создание онлайн-платформы "Обучающий паспорт" для педагогов, родителей и детей
	Доступ материалов по образованию, уходу за детьми дошкольного возраста в онлайн-режиме
	МОН, КАО (по согласованию)
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств ЮНИСЕФ

	658
	
	Реализация проектов ГЧП по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионах КР с применением разных моделей ГЧП, в том числе с государственным софинансированием капитальных затрат в рамках ГЧП
	Подписание Соглашения частным партнером по проекту
	МОН, МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию)
	I кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	659
	Внедрение принципов подушевого финансирования на всех уровнях образования
	Разработка и внедрение обновленной модели нормативного (ваучерного) финансирования базового объема услуг дошкольного образования с ориентиром на стандарты раннего развития детей с учетом международного и регионального опыта и сотрудничества
	Повышение эффективности финансирования дошкольного образования.

Наличие новой модели финансирования
	МОН, МФ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и ВБ

	660
	
	Пилотирование, мониторинг и оценка проекта новой модели управления в школе (финансовой и административной автономии) и внедрения обновленного подушевого (ваучерного) финансирования, развития инклюзивного образования, а также тестирования показателей достижений учащихся
	Принятие решения Кабинета Министров КР о пилотировании проекта
	МОН, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	661
	
	Разработка нормативных правовых актов для пилотирования обновленного подушевого (ваучерного) финансирования на основе новых механизмов управления в школе (финансовой и административной автономии)
	Улучшение охвата услугами школьного образования и показателей достижений учащихся.

Публикации отчетов по результатам мониторинга и оценки
	МОН, МФ
	III кв. 2023 - I кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	662
	
	Обеспечение ежегодного показателя покрытия нормативным финансированием - не менее 100%
	Повышение качества школьного образования.

Показатель покрытия нормативным финансированием
	МФ, МОН
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (4,5 млрд. сом.)

	663
	
	Внедрение нормативного (подушевого) финансирования государственных спузов при МОН
	Повышение эффективности деятельности спузов в предоставлении образовательных услуг
	МОН
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	664
	Пересмотр содержания и структуры школьных образовательных стандартов
	Разработка и внедрение нового Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы
	Повышение качества школьного образования.

Наличие разработанных стандартов
	МОН
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	665
	
	Обновление учебно-методических комплексов по предметам математика, физика, химия, биология, информационные технологии путем разработки национальных учебно-методических комплексов и/или адаптации лучших международных практик
	
	МОН
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	666
	
	Разработка и внедрение технологий цифровых учебников, программ чтения и получения знаний, навыков на электронных носителях
	Создание единой цифровой платформы E-учебников
	МОН, МЦР
	II кв. 2023 - III кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	667
	
	Системная подготовка школ страны к участию в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA
	Степень подготовки по следующим направлениям PISA - естественные науки, математика, чтение и понимание, социальные навыки - решение проблем, компьютерная грамотность и иностранные языки
	МОН
	I кв. 2024 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	668
	Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский)
	Методическая поддержка детских садов и школ, работающих по программам многоязычного образования
	Расширение доступа к программам многоязычного образования (охват 60 детских садов и 100 школ)
	МОН
	IV кв. 2023
	В рамках средств Фонда "Сорос-Кыргызстан"

	669
	
	Разработка Программы внедрения многоязычного и поликультурного образования на 2022-2030 годы
	Расширение внедрения многоязычного и поликультурного образования
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	670
	Строительство объектов образования, отвечающих современным требованиям
	Разработка проектно-сметной документации по строительству и своевременное качественное строительство объектов образования
	Обеспечение безопасной образовательной среды (строительство и ремонт 102 зданий аварийных средних школ в регионах до 2026 года включительно)
	Госстрой, МФ
	Ежегодно согласно Титульному списку
	В рамках средств республиканского бюджета

	671
	
	Строительство школ "Достук" в г.Ош, г.Каракол, Чуйской области
	Снижение нагрузки на школы, создание безопасной образовательной среды
	МОН, мэрии городов Ош, Каракол (по согласованию), ПП ПКР в Чуйской области
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	За счет средств Российской Федерации

	672
	Модернизация содержания образования общеобразовательных организаций с учетом открытия учебно-воспитательных комплексов "Кыргызские лицеи" (далее - УВК)
	Отбор общеобразовательных организаций по регионам республики с целью открытия на их базе УВК
	В каждом регионе открыты УВК
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	673
	
	Создание при УВК "кванториумов", лабораторных площадок как первоначальной ступени создания школьных технопарков для освоения перспективных инженерных направлений программирования, 3-D моделирования, лазерных технологий, робототехники, в том числе с использованием дистанционной формы обучения, с отечественными и зарубежными вузами
	Количество открытых при УВК кванториумов и лабораторий
	МОН, КАО (по согласованию)
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	674
	Внедрение программы горячего школьного питания для учеников начальных классов во всех школах КР согласно Закону КР "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях" от 4 декабря 2019 года № 135
	Ежедневная организация горячего питания в школах (осуществление необходимых ремонтно-строительных работ пищеблоков и столовых школ, поставка обогащенной муки и необходимого пакета кухонного оборудования, обучение сотрудников, проведение информационно-разъяснительной работы)
	Организация программы горячего школьного питания для учеников начальных классов в 100% школах (общеобразовательных организациях)
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	675
	
	Осуществление в школах мероприятий по пропаганде здорового питания
	Утвержденная программа для школ
	МОН, МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	За счет средств партнеров по развитию

	676
	
	Обеспечение ежедневного безопасного школьного питания для детей младшего школьного возраста
	Количество школ, обеспечивающих детей младшего школьного возраста разнообразной и полноценной едой
	МОН, МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	За счет средств партнеров по развитию

	677
	
	Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы школьного питания
	Принятие соответствующих НПА 
	МОН, МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	За счет средств партнеров по развитию

	678
	Создание и запуск системы подвоза учащихся "Школьный автобус"
	Обеспечение подвоза учащихся к местам обучения и обратно на школьных автобусах
	Принятие нормативных правовых актов
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2023 - IV кв. 2026
	Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета)

	679
	Изменение социального статуса и положения учителей
	Увеличение размера заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 50% и пересмотр системы оплаты труда работников образования в стимулирующей части с ориентиром на показатели функциональной грамотности учащихся и детей
	Стимулирование труда педагогических работников
	МОН, МФ
	I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	680
	
	Разработка и внедрение льготной ипотечной программы для педагогов, выделение земельных участков под ведение домашнего хозяйства и строительство жилья
	Повышение статуса педагога, закрепление учителей на местах
	МГА, ОМСУ (по согласованию), МОН, МФ
	I кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств местных бюджетов и республиканского бюджета

	681
	Обеспечение доступа домохозяйств к высокоскоростному широкополосному интернету вне зависимости от места их проживания и уровня доходов
	Обеспечение абонентской платы за пользование школами сети Интернет со скоростью не менее 10 Мб. сек. и локальной сетевой инфраструктурой за счет средств местных бюджетов
	Интернетизация школ республики
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета)

	682
	
	Дополнение штатного расписания учебных заведений единицами для работы с информационными системами
	Поддержание всех информационных систем в актуальном состоянии и разработка новых платформ
	МОН, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета (880 млн. сом.)

	683
	
	Создание специального государственного предприятия по разработке и управлению информационными системами в сфере образования
	
	
	
	

	684
	Принятие мер по улучшению качества подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом требований работодателей
	Реализация проекта по внедрению в системе начального профессионального образования эффективного социального партнерства
	Новая форма социального партнерства, позволяющая в рамках запуска полного производственного цикла обеспечить постоянную связь бизнеса и обучения, а также повышение качества подготовки кадров
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	685
	
	Разработка и введение независимой сертификации профессиональных компетенций учащихся, включая прошедших обучение на предприятиях
	Независимая сертификация, показывающая качество подготовки кадров и их соответствие требованиям рынка труда
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	686
	Обеспечение соответствия содержания профессионального образования современным требованиям и запросам рынка труда
	Проведение информационной профориентационной кампании с привлечением работодателей, вузов и спузов
	Увеличение количества абитуриентов, выбравших для обучения инженерные направления подготовки и специальности
	МОН
	Ежегодно январь-июнь
	В рамках средств республиканского бюджета

	687
	
	Совершенствование содержания высшего и среднего профессионального образования с учетом Национальной квалификационной рамки, профессиональных стандартов, позволяющих формировать программы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей национального и международного рынков труда
	Наличие разработанных обновленных государственных образовательных стандартов
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	688
	
	Включение в содержание ВПО и СПО вопросов устойчивого развития (изменения климата, энергоэффективности, применения возобновляемых источников энергии, экологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и др.) и принципов "зеленой" экономики
	Владение компетенциями по вопросам устойчивого развития выпускниками вузов и спузов
	МОН
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	689
	
	Развитие дуального обучения в спузах, профессиональных лицеях и внедрение системы наставничества на предприятиях с четкими правами и обязанностями сторон
	Увеличение количества учебных заведений, применяющих дуальное обучение
	МОН, МТСОМ, объединения работодателей (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	690
	Усиление научно-исследовательского направления деятельности вузов
	Внесение изменений в действующие НПА в целях обеспечения условий для мотивации привлечения ученых, в том числе аспирантов, к научно-исследовательской и конструкторской работе
	Внесение изменений в размеры стипендий студентам и учащимся государственных образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования КР и надбавки за ученую степень
	МОН
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	691
	
	Переход на финансовую, академическую и управленческую самостоятельность вузов с изменением принципов финансирования и формирования тарифов на образование в вузах с ориентиром на результат
	Последовательный рост поступлений от иностранных студентов в структуре бюджета
	МОН, МФ
	IV кв. 2022 - I кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	692
	
	Внедрение системы грантового финансирования научных исследований
	Рост impact фактора (индекс цитируемости научных исследований)
	МОН, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	693
	
	Разработка и реализация проекта "вузы-инноваторы"
	Интеграция вузовской науки в устойчивое инновационное развитие страны
	МОН, МЭК
	II кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	694
	
	Расширение вовлечения вузов в международные научные исследования
	Увеличение удельного веса привлекаемых грантовых средств на НИР не менее 50% в общей структуре НИР вуза
	МОН
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	695
	
	Создание молодежных технопарков с функцией общественных центров инноваций и креативных индустрий
	Создание 4 центров на базе Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова, Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Ельцина, Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова, Ошского технологического университета
	МОН
	I кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках собственных средств вузов

	696
	
	Переориентация государственного заказа на прикладные исследования и улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффективности результатов работ
	Наличие разработанного и пилотируемого проекта
	МОН
	IV кв. 2022
	В рамках средств собственных средств вузов и средств республиканского бюджета (150 млн. сом.)

	697
	Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями в области подготовки кадров и осуществления совместных научных проектов
	Ежегодное выделение вузами финансовых средств на развитие науки - не менее 1% от общего размера собственных специальных средств вуза
	Увеличение прикладных научных исследований в вузах
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках собственных средств вузов

	5.4. Инклюзивный рост

	698
	Определение минимальных уровней социальной защиты
	Проведение оценки системы социальной защиты населения на соответствие международным нормам и стандартам
	Подготовка аналитической информации с выводами и рекомендациями
	МТСОМ, МЗ, МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	699
	
	Разработка проекта Концепции социальной защиты населения с учетом международных норм и рекомендаций МОТ о нормах социального обеспечения
	Определение модельной системы социальной защиты, гарантирующей всем минимальные уровни социальной защиты
	МТСОМ, МЗ, МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей
	IV кв. 2025 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	700
	Обеспечение возможностей для вовлечения в профессиональное обучение девушек и женщин
	Разработка и внедрение специальных профориентационных и обучающих программ, направленных на привлечение в систему начального профессионального образования девушек и женщин
	Количество девушек и молодых женщин, не имеющих профессионального образования, получающих профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства и самозанятости
	МОН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	701
	
	Предоставление образовательных грантов (квот приема), выделяемых для приема в образовательные организации начального, среднего и высшего профессионального образования, особенно технического, молодым девушкам и женщинам из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных и отдаленных регионах
	Расширение доступа молодых девушек и женщин к услугам профессионального образования
	МОН
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	702
	Усиление мер социальной защиты семей с детьми
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего повышение размера пособия по малообеспеченности
	Увеличение размеров пособий по малообеспеченности на 20%
	МТСОМ, МФ
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета (4702,6 млн. сом.)

	703
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего повышение размеров гарантированного минимального дохода и пособия по малообеспеченности
	Увеличение размеров ГМД и пособий по малообеспеченности на 10%
	МТСОМ, МФ
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета (5145,9 млн. сом., 5811,3 млн. сом.)

	704
	
	Рассмотрение вопроса создания Фонда будущих поколений для аккумулирования средств от добычи и эксплуатации невозобновляемых ресурсов в целях финансовой поддержки раннего развития детей и молодежи
	Подготовка аналитической справки о целесообразности создания Фонда будущих поколений
	МФ, МПРЭТН, МЭК, МЮ
	I-IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	705
	
	Проведение анализа и изучение вопросов введения оплачиваемого труда по уходу за ребенком до 3 лет в виде пособия на ребенка и оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком из различных источников финансирования
	Подготовка аналитического отчета с рекомендациями
	МТСОМ, МФ МПРЭТН, МЭК
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	706
	Содействие в реализации трудового потенциала малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Проведение пилотирования по внедрению социального контракта путем предоставления в лизинг техники и микрокредитного финансирования малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	Определение порядка оказания единовременной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	МТСОМ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - II кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета, ВПП ООН и донорских организаций

	707
	
	Разработка комплекса мер по итогам пилотирования системы социальных контрактов
	Подведение итогов пилотирования и подготовка комплекса мер
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях
	III кв. 2023 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета, средств ВПП ООН - 244 тыс. долл. США

	708
	
	Реализация доходоприносящих, инфраструктурных и обучающих проектов с участием малообеспеченных семей
	Получение помощи в обмен на участие в общественно-полезных работах малообеспеченных семей с низким статусом продовольственной безопасности
	МТСОМ, ПП ПКР в областях
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	709
	Предупреждение и пресечение любых форм семейного насилия
	Внедрение коррекционных программ по изменению насильственного поведения для лиц, совершивших семейное насилие
	Реализация практических мер по предотвращению повторных случаев семейного насилия
	МГА, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МВД, МТСОМ
	IV кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	710
	
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего улучшение механизмов взаимодействия субъектов по охране и защите от семейного насилия
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ, МВД, МОН
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	711
	Усиление мер по социальной защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Внесение изменений в Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Улучшение порядка выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	712
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, регламентирующего порядок функционирования автоматизированной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Определение порядка функционирования автоматизированной базы данных детей
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	713
	
	Разработка проекта Плана по поддержке семьи, защите детей и предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей (2 этап)
	Определение приоритетных задач/мер по вопросам поддержки семьи и защиты детей
	МТСОМ
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	714
	
	Разработка и реализация комплекса мер по искоренению наихудших форм детского труда и принудительного труда
	Определение и реализация мер по искоренению наихудших форм детского труда
	МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МГА, по согласованию: ОМСУ, НКО
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	715
	
	Определение потребностей выпускников детского учреждения интернатного типа (ДУИТ) в обеспечении жильем либо земельным участком под индивидуальное жилищное строительство и решение вопроса постановки на учет для первоочередного предоставления жилья либо земельного участка
	Определение потребностей и решение вопросов постановки на учет выпускников ДУИТ.

Количество выпускников детского учреждения интернатного типа, обеспеченных жильем, земельным участком (по факту)
	МГА, Госстрой, МФ, МТСОМ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	716
	Создание условий для укрепления и развития института семьи
	Разработка и реализация комплекса мер по укреплению и развитию института семьи, семейных ценностей (культурно-массовые мероприятия, телесюжеты, тематические акции, кинопоказы, выставки, программы, конкурсы, социальные ролики и т.д.)
	Реализация мер по укреплению авторитета семьи, базовых семейных ценностей
	МКИСМП, МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	717
	
	Реализация комплекса мер по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство)
	Доля детей, охваченных семейными формами устройства, из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей (по факту)
	МТСОМ, МОН, МВД, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	718
	
	Проведение обучающих мероприятий по формированию родительской компетентности в семьях, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
	Доля семей, прошедших обучение, из общего числа семей, принявших на воспитание детей (по факту)
	МТСОМ, МОН, МЗ, МВД, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	719
	
	Разработка и утверждение Плана действий по искоренению ранних и принудительных браков до 2023 года
	Определение задач/мер по искоренению ранних и принудительных браков
	МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	720
	
	Проведение анализа действующего законодательства на соответствие международным трудовым нормам в сфере охраны материнства, в части регулирования вопросов назначения пособий по беременности и родам
	Подготовка аналитического отчета с выводами и предложениями
	МТСОМ, ФПК (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	721
	
	Проведение исследований по вовлечению мужчин в борьбу за гендерное равенство и ответственному отцовству, равному распределению неоплачиваемого труда в семье
	Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациями
	МТСОМ, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	722
	Поэтапное обеспечение физической доступности ЛОВЗ и маломобильных групп населения к социальной инфраструктуре
	Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для ЛОВЗ
	Выявление ограничений, препятствующих жизнедеятельности ЛОВЗ, и проведение оценки потребности в их устранении.

Разработка планов и программ физической доступности
	ПП ПКР в областях, МГА, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), Госстрой, МТСОМ, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	723
	
	Реализация комплекса мер по созданию доступной среды для ЛОВЗ и маломобильных групп населения
	Количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных специальными приспособлениями (по факту).

Количество транспортных средств, оборудованных специальными приспособлениями (по факту)
	ПП ПКР в областях, МГА, по согласованию: мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ, Госстрой, МТСОМ, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	724
	Обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего расширение категории получателей услуг персонального ассистента из числа ЛОВЗ, нуждающихся в постоянном уходе
	Обеспечение доступа к услугам персонального ассистента ЛОВЗ старше 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе
	МТСОМ, МФ
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	725
	
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания
	Увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания
	МТСОМ, МФ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета (266,0 млн. сом.)

	726
	Создание условий для реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов
	Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение программы "Доступная страна"
	Определение приоритетных направлений, задач и мер по интеграции ЛОВЗ в общественную жизнь
	МТСОМ, МЗ, МОН, МЭК, МФ, МЦР, Госстрой
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	727
	
	Проведение анализа/исследований причин возникновения инвалидности и реабилитационной системы в КР
	Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациями
	МТСОМ, МЗ, МОН, МВД, партнеры по развитию (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	728
	
	Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Конвенции ООН о правах инвалидов
	Принятие нормативных правовых актов
	МТСОМ, МОН, МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	729
	
	Реализация комплекса мер по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации ЛОВЗ в соответствии с принципами МКФ и Конвенции ООН о правах инвалидов
	Реализация практических мер по оптимизации системы медико-социальной экспертизы
	МТСОМ, МЗ, МОН, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	730
	Продвижение политики гендерного равенства
	Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года
	Определение приоритетных направлений, задач и мер политики по достижению гендерного равенства
	МТСОМ
	I кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	731
	
	Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего образование межведомственной рабочей группы по разработке предложений по специальным мерам и повышению женского политического участия
	Подготовка предложений по внедрению специальных мер
	МТСОМ, МЮ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	732
	
	Организация и проведение национальных консультаций по обсуждению предложений по внедрению специальных мер
	Доработка предложений по итогам обсуждений
	МТСОМ, МЮ, МГА, НКО (по согласованию)
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	733
	
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего внедрение специальных мер обеспечения гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ, МЮ
	IV кв. 2023 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	734
	Внедрение целевых проектов для поддержания женщин
	Реализация проектов по поддержке женщин в науке.

Реализация проектов "Аялзат" и "Курманжан-датка". Возрождение и формирование образа "Курманжан-датка" у нынешнего поколения женщин
	Реализация проекта "Женское лидерство в науке и IT".

Внедрение специализированных программ для женщин в отдаленных регионах и этнических сообществах
	МОН, МТСОМ, МКИСМП
	II кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета. Партнеры по развитию

	735
	Поддержка уязвимых категорий этнических кыргызов
	Реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана, в Кыргызскую Республику
	Переселение этнических кыргызов из Афганистана, размещение на территории КР
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	736
	
	Принятие мер по решению социальных вопросов этнических кыргызов, проживающих на территории КР
	Получение этническими кыргызами социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством
	МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	5.5. Рынок социальных услуг

	737
	Пересмотр подходов к развитию рынка социальных услуг
	Разработка проекта Закона КР, предусматривающего совершенствование социальных услуг и внедрение рыночных механизмов в систему социального обслуживания граждан
	Определение принципов, условий и порядка предоставления социальных услуг, в том числе платных
	МТСОМ
	I кв. 2022 - II кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	738
	
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего повышение статуса социальных работников
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ
	IV кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	739
	
	Внедрение ваучерной системы финансирования социальных услуг в рамках государственного социального заказа и пересмотр нормативов финансирования с переходом на принцип "деньги идут за пациентом"
	Реализация мер по внедрению ваучерной системы
	МТСОМ, МОН, МЗ, МФ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	740
	
	Пересмотр стандартов оказания услуг с ориентиром на результаты развития детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и других представителей социально уязвимых слоев населения
	Принятие нормативных правовых актов
	МТСОМ
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	741
	
	Разработка и внедрение обновленной методологии расчета стоимости социальных услуг
	Принятие нормативных правовых актов
	МТСОМ, МФ
	I кв. 2023 - I кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	742
	
	Проведение исследования с целью выявления мнения населения о социально-экономической ситуации в регионах, конкретных причин недовольства, видения перспектив, а также возможных направлений успешного развития социального предпринимательства в регионах
	Подготовка аналитической информации с выводами и предложениями
	МТСОМ, МЭК
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	743
	
	Разработка проекта Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О государственной поддержке малого предпринимательства" в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", "социальное предприятие"
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ, МЭК, МФ
	IV кв. 2024 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	744
	
	Создание/поддержка центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ЛОВЗ, пожилых граждан, пострадавших от семейного насилия), в рамках государственного социального заказа, в т.ч. посредством социальных талонов (ваучер)
	Получение необходимой помощи социально незащищенными категориями граждан.

Количество центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (по факту)
	МТСОМ, министерства, ведомства, ПП ПКР в областях, мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	745
	Развитие системы цифровых услуг
	Проведение работы по упрощению процедур прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности (автоматизация справки (форма 088/у)
	Проведение работы по автоматизации процесса выдачи справок.

Создание условий для передачи справок/данных без участия гражданина
	МТСОМ, МЗ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	746
	
	Внедрение сервиса "Электронная очередь на санаторно-курортное лечение" и "Электронная очередь на предоставление кресла-коляски" для ЛОВЗ
	Запуск электронной очереди на получение услуг для ЛОВЗ
	МТСОМ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	747
	
	Проведение работы по автоматизации процедур назначения и выплаты государственных пособий и денежных компенсаций
	Исключение случаев истребования от граждан бумажных справок/данных.

Перевод социальных выплат на безналичный расчет
	МТСОМ, МЦР
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	748
	
	Автоматизация учета, контроль и мониторинг индивидуальных программ медицинской и социальной реабилитации ЛОВЗ
	Проведение работы по автоматизации
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	749
	
	Завершение пилотирования и начало работы по внедрению базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Начало работы по внедрению автоматизированной базы данных по всей республике
	МТСОМ
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках республиканского бюджета

	750
	Внедрение цифровой экосистемы на основе цифрового социального паспорта
	Разработка цифрового социального паспорта на каждого гражданина с уровнем доходов ниже черты бедности и прожиточного минимума и нуждающихся в социальной и гуманитарной (продовольственной) помощи, имеющих статус ЛОВЗ, включая детей ОВЗ, пожилых граждан на основе автоматизированных данных "Санарип аймак" и интегрированной с информационными системами социального обеспечения, образования, здравоохранения и медицинского, социального страхования
	Внедрение цифрового социального паспорта.

Внедрение инструментов для оказания целевой социальной помощи гражданам из уязвимых и целевых групп
	МТСОМ, ГАГСМСУ, МЦР, МФ, МЗ, МОН, СФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций, местных бюджетов, ВПП ООН

	751
	Обеспечение доступа граждан к национальному библиотечному фонду путем внедрения современных технологий
	Оцифровка национального библиотечного фонда и создание цифрового механизма предоставления услуг населению
	Современные инновационные методы организации библиотечного дела и оказание услуг населению
	МКИСМП, МЦР
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	VI. Внешняя политика и национальная безопасность

	6.1. Обеспечение ключевых приоритетов национальной безопасности

	752
	Упреждение угроз национальной безопасности
	Разработка проекта Концепции национальной безопасности КР
	Пересмотр системы взглядов, идей и принципов по защите личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз безопасности во всех сферах жизнедеятельности
	Секретариат Совета безопасности
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	753
	
	Реализация совместного с Международным союзом электросвязи и Всемирным банком по проекта созданию технической инфраструктуры команды реагирования на киберинциденты МЦР cert.ict.kg
	Установление и настройка технических средств и оборудования для функционирования cert.ict.kg. Обучение специалистов подразделения
	МЦР, МИД
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (500 тыс. долл. США)

	754
	
	Обеспечение принятия проекта Закона КР "О внешней разведывательной деятельности" Жогорку Кенешем КР
	Создание новой нормативной правовой базы для развития эффективной системы обеспечения национальной безопасности
	ГКНБ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	755
	
	Обеспечение принятия проекта Закона КР "О контрразведывательной деятельности" Жогорку Кенешем КР
	
	ГКНБ
	I-IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	756
	Усиление мер, направленных на прием беженцев
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего порядок взаимодействия государственных органов в ситуации прибытия лиц в экстренном массовом порядке на территорию КР
	Принятие нормативного правового акта
	МТСОМ, МИД, МВД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	757
	
	Реализация мер по внедрению проездного документа для беженцев по стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации)
	Принятие документа международного образца
	МТСОМ, МИД, МВД, МЦР
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	6.2. Обеспечение военной безопасности

	758
	Военная безопасность
	Пересмотр Военной доктрины КР
	Внесение изменений в имеющиеся механизмы формирования мобилизационного резерва, а также в порядок обеспечения военнообязанных мобилизационного резерва, в особенности на приграничных территориях
	МО
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	759
	
	Объединение ГП "БШЗ" и ОАО "БМЗ", восстановление единого производственного предприятия, организация на его базе изготовления станков и оборудования
	Создание основ для обеспечения в рамках государственного заказа производства необходимого для Вооруженных Сил и других воинских формирований КР специальной продукции
	МЭК, МФ, МО, АИР, по согласованию: ОАО "БМЗ", ГП "БШЗ"
	III кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции

	760
	
	Модернизация технологических линий ГП "БШЗ", расширение линейки производства специальной продукции
	
	
	
	

	761
	
	Организация производства беспилотных летательных аппаратов
	
	
	
	

	762
	
	Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса
	Создание основ для обеспечения производства необходимых для Вооруженных Сил и других воинских формирований КР боеприпасов в рамках государственного заказа
	МЭК, МО
	III кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	763
	
	Создание условий для наращивания потенциала предприятий военно-промышленного комплекса, создания новых производственных предприятий для организации производства современного вооружения
	Принятие государственной программы развития ВПК "Кыргыз Курал"
	МЭК, МО
	III кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	6.3. Безопасность границ

	764
	Завершение юридического оформления линии Государственной границы КР с сопредельными государствами и создание условий для стабильности и безопасности в приграничной зоне
	Проведение ревизии частных земельных участков вдоль Государственной границы КР с целью выявления иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества, и возврата их в собственность КР
	Проведение ревизии частных земельных участков вдоль Государственной границы КР и по итогам возвращение в собственность КР имущества иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества
	ПП ПКР в областях, СП КМ по приграничным вопросам, МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	765
	
	Завершение процедур по делимитации и демаркации на участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы
	Проведение процедуры делимитации и демаркации на всех неописанных участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы
	Межправительственная комиссия по приграничным вопросам, ГКНБ, МИД
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	766
	Развитие приграничных территорий
	Подготовка генеральных планов развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей
	Подготовлены Генеральные планы развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей
	Госстрой, ПП ПКР в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях
	IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	767
	
	Реализация проекта Всемирного банка "Региональное экономическое развитие" в Баткенской, Ошской областях 
	Проект реализован в Баткенской, Ошской областях
	МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	768
	Модернизация пограничной инфраструктуры вне пунктов пропуска и в пунктах пропуска
	Капитальное строительство подразделений охраны Государственной границы КР
	Увеличение плотности охраны Государственной границы КР
	ПС ГКНБ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	769
	
	Инженерное оборудование кыргызско-казахстанского участка государственной границы с привлечением подрядной организации
	Соблюдение административно-правовых режимов на государственной границе, создание условий для предотвращения нарушений государственной границы, их своевременного обнаружения и задержания нарушителей
	ПС ГКНБ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета

	770
	Обеспечение ПС ГКНБ современным вооружением, военной и специальной техникой, техническими средствами охраны Государственной границы КР (ТСОГ) и пограничного контроля (ТСПК), средствами связи, Автоматизированными системами технического контроля, системами инженерно-технической защиты и телевизионного наблюдения, системами контроля доступа и т.д.
	Переоснащение всех структурных подразделений современным вооружением, боеприпасами, военной и специальной техникой
	Повышение качества охраны Государственной границы КР, мобильности и оперативности реагирования на изменение обстановки.

Организация устойчивой и непрерывной связи с подразделениями, дислоцированными в труднодоступных горных регионах
	ПС ГКНБ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	771
	Создание проекта "Безопасная граница" по аналогии с проектом "Безопасный город"
	Обеспечение современными автоматизированными системами визуального и технического контроля обстановки на Государственной границе КР и в пунктах пропуска
	Оснащение техническими средствами контроля наиболее важных участков Государственной границы КР
	ПС ГКНБ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	772
	
	Создание ситуационного центра (центра мониторинга обстановки)
	Функционирование центров мониторинга в управлениях ПС в областях и Главного центра мониторинга в ЦА
	ПС ГКНБ, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	6.4. Внешняя политика

	773
	Укрепление всестороннего сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона, союзниками и стратегическими партнерами, дружественными государствами ближнего и дальнего зарубежья
	Организация и проведение визитов на уровне глав государств, глав парламентов, глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и на других уровнях
	Благоприятные внешнеполитические условия для защиты и продвижения национальных интересов КР, решение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
	МИД
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	774
	
	Организация взаимных визитов/встреч на высоком, высшем и рабочем уровнях, проведение и участие в международных мероприятиях в рамках универсальных и региональных организаций
	Продвижение национальных интересов КР в международных глобальных и региональных организациях, поддержание стратегических, союзнических и дружественных отношений
	
	
	

	775
	Повышение эффективности сотрудничества с международными региональными организациями в области борьбы с изменением климата
	Продвижение национальных интересов КР в рамках конференций, механизмов РКИК ООН и Парижского соглашения, инициативы "Зеленая Центральная Азия", диалоговых площадок в формате "ЦА+", таких как "С5+1", "Корея=ЦА" и др.
	Внедрение в КР инициатив по развитию "зеленых" технологий
	МПРЭТН, МЭК, МИД, МФ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	776
	Выдвижение международных инициатив КР
	Обеспечение поддержки кандидатуры КР в Совете по правам человека ООН на период 2023-2025 годы
	Продвижение национальных интересов КР посредством участия в решении глобальных и региональных проблем
	МИД
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	777
	
	Разработка перспективного плана продвижения кандидатуры КР в выборные органы международных организаций
	Расширение возможностей КР в решении вопросов в рамках международных организаций
	МИД, заинтересованные министерства и ведомства
	
	

	778
	Защита прав и обеспечение интересов граждан КР за рубежом
	Мониторинг положения граждан КР в зарубежных странах и принятие мер по защите их прав и интересов
	Обеспечение защищенности прав и интересов граждан КР
	МИД
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	779
	
	Облегчение условий въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности, получения медицинской помощи, социальной защиты и др. для граждан КР в зарубежных странах
	Создание благоприятных условий в зарубежных странах для реализации прав и интересов граждан КР
	
	
	

	780
	Расширение географии дипломатического присутствия КР в иностранных государствах
	Открытие дипломатических и консульских учреждений КР в зарубежных странах
	Создание условий для доступа граждан КР к консульскому обслуживанию
	МИД
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	781
	
	Расширение сети института почетных консулов КР в иностранных государствах
	
	
	
	

	
	
	Заключение соглашений с иностранными государствами в консульской сфере
	Создание правовых оснований для защиты и реализации прав и интересов граждан КР за рубежом
	
	
	

	782
	Содействие в продвижении экспорта отечественных товаров
	Содействие в организации специальных мероприятий (экономические форумы, бизнес-форумы, выставки и т.д.)
	Выделение финансовых средств для поддержки участия предпринимателей
	АИР, МЭК, МСХ, МИД, МФ, ТПП (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	783
	
	Содействие в организации и проведении визитов потенциальных инвесторов, бизнес-делегаций в КР, организации и проведении встреч и переговоров
	Создание благоприятных условий для реализации отечественных товаров в зарубежных странах
	АИР, МИД, МЭК
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	784
	
	Создание института торговых представителей
	Принятие решения Кабинета Министров КР о создании торговых представителей за рубежом
	МЭК, МИД, МФ, ГКНБ
	IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	VII. Особые приоритеты развития

	7.1. Модернизация городов

	785
	Формирование городских агломераций и прилежащих к ним опорных территорий
	Обновление или разработка генеральных планов развития городов. Обеспечение топографическими съемками населенных пунктов КР
	100% освоение средств республиканского бюджета на подготовку генеральных планов.

Ежегодное утверждение не менее 4 генпланов местным кенешем
	Госстрой
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета (50 млн. сомов ежегодно)

	786
	
	Введение в систему городского благоустройства принципов экологического озеленения и доступности зеленых зон для населения в пределах 500 метров
	Обеспечение не менее 2% ежегодного роста зеленых насаждений в городах 
	Мэрии городов (по согласованию), МПРЭТН, МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	787
	
	Ежегодная передача городам посадочного материала древесной и кустарной породы в количестве 1 млн. шт.
	
	Мэрии городов (по согласованию), МСХ
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	788
	
	Принятие и реализация городских программ по оздоровлению экологии в городах Бишкек и Ош
	Концентрация PM 2,5 не выше 20% от рекомендуемого ВОЗ
	Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию)
	II кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	789
	
	Разработка сводной технологической карты градообразующих, кластерных, циклических предприятий (промышленных)
	Принятие и реализация технологической карты
	Госстрой, МЭК, НИСИ
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	790
	Реализация проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити"
	Запуск работы государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити"
	Обеспечение строительства крупнейшего делового, культурного и архитектурного центра.

Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры города Бишкек
	Государственная дирекция по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити" (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	791
	Создание современного и устойчивого города
	Реализация проекта "Строительство экологически чистого города Асман" и оказание полного содействия в организации строительства города
	Принятие НПА, направленных на организацию/регулирование строительства города Асман.

Начало строительства города
	Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман (по согласованию), заинтересованные министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций

	792
	Обновление и запуск систем водоснабжения и водоотведения по современным технологиям
	Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях
	Снижение уровня заболеваемости от кишечной инфекции в социальных учреждениях 50 сел
	МЗ, МОН, АРИС (по согласованию)
	IV кв. 2026
	В рамках средств ВБ, ЮНИСЕФ - (40,3 млн. сом.)

	793
	
	Реализация проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля" в городе Чолпон-Ата
	Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии города Чолпон-Ата
	МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств АБР (32,4 млн. долл. США)

	794
	
	Реализация проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля" в городах Балыкчы, Каракол
	Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии городов Балыкчы и Каракол
	МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2026
	

	795
	Запуск программы управления отходами
	Разработка Концепции управления отходами в КР
	Постановление Кабинета Министров КР об утверждении Концепции.

Определение основных направлений совершенствования управления отходами
	МПРЭТН
	IV кв. 2022
	В рамках республиканского бюджета

	796
	
	Внедрение новой системы управления мусорными полигонами
	Разграничение полномочий между государственными органами и органами МСУ по управлению полигонами
	МПРЭТН, Госстрой
	II кв. 2022
	В рамках республиканского бюджета и донорских организаций

	797
	
	Развитие практики передачи сбора, вывоза и утилизации отходов частному сектору
	Не менее 50 договоров аутсорсинга по управлению отходами
	ОМСУ (по согласованию), МПРЭТН
	IV кв. 2024
	В рамках республиканского бюджета и донорских организаций

	798
	
	Строительство мусороперерабатывающего завода
	Разработка и утверждение ТЭО строительства завода
	Мэрия города Ош (по согласованию)
	IV кв. 2022
	Частные инвестиции

	799
	
	Строительство мусороперерабатывающего завода
	Реализация проекта по строительству завода
	Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	II кв. 2023 - IV кв. 2025
	Частные инвестиции

	800
	Улучшение инфраструктуры городов
	Обеспечение роста доходов городских бюджетов для целей развития
	Рост городских бюджетов на капитальные вложения не менее 10% в год
	Мэрии городов (по согласованию), МФ
	Ежегодно
	В рамках местных бюджетов

	801
	
	Улучшение качества муниципальных дорог в городах республики
	Ежегодный объем финансирования из республиканского бюджета не менее 500 млн. сомов в год
	МФ, ОМСУ (по согласованию)
	Ежегодно
	В рамках республиканского бюджета

	802
	
	Реализация проекта ГЧП "Организация парковок вдоль дорог в городе Бишкек"
	Подписание соглашения по проекту ГЧП
	Мэрия города Бишкек (по согласованию), МЭК
	II кв. 2022
	Частные инвестиции

	803
	Запуск и обеспечение функционирования ЦОН в каждом городе
	Открытие ЦОН:

городские - 10; районные - 17
	Увеличение количества ЦОН (наличие в каждом городе). Максимальная автоматизация процессов выдачи справок и разрешительных документов
	МЦР, ГП "Инфоком"
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета (81 млн. сом.)

	7.2. Устойчивость окружающей среды и изменение климата

	804
	Гармонизация законодательства в сфере радиационной безопасности
	Проведение анализа законодательства и его гармонизация в соответствии с международными нормами и стандартами
	Совершенствование нормативной и регулирующей инфраструктуры КР
	МПРЭТН, МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	805
	Обеспечение радиационной безопасности населения и окружающей среды от негативного воздействия ионизирующего излучения
	Проведение инвентаризации источников ионизирующего излучения, используемых в КР
	Обновление базы данных радиоактивных источников
	МПРЭТН, МЧС, МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	806
	Пересмотр нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха
	Внесение изменений в Закон КР "Об охране атмосферного воздуха" и подзаконные акты
	Пересмотр метода регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	807
	Снижение рисков воздействия химических веществ на здоровье человека и окружающую среду
	Проведение национальной инвентаризации химических веществ
	Национальный реестр химических веществ для включения в единый реестр химических веществ ЕАЭС
	МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	808
	Улучшение зонирования ООПТ
	Проведение работы по зонированию ООПТ с помощью разработки ГИС-карт высокого разрешения для каждой зоны
	Доработка и обновление схемы зонирования ООПТ
	МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	809
	Повышение экологического сознания населения 
	Разработка видеороликов, буклетов, формирование экопросвещения
	Распространение материалов 
	МПРЭТН, НПО (по согласованию)
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	810
	Гармонизация национального законодательства с международными нормами, в том числе с нормами ЕАЭС, в части обращения с отходами
	Проведение анализа законодательства и приведение в соответствие с международными нормами
	Совершенствование НПА
	МПРЭТН, МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	811
	Повышение качества очистки сточных вод очистных сооружений муниципальных предприятий КР
	Регулярное определение эффективности работ очистных сооружений муниципальных предприятий республики, усиление мероприятий по повышению качества сточных вод
	Оценка потребности и возможности по проведению реконструкции действующих очистных сооружений муниципальных предприятий и строительства новых муниципальных очистных сооружений
	МПРЭТН, МЭК, Госстрой, по согласованию: мэрии городов, ОМСУ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	812
	Предотвращение экологических катастроф на территории КР, повышение эффективности обеспечения радиационной безопасности территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств
	Реализация межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств"
	Улучшение экологической обстановки и повышение социальной жизни населения, проживающего в с.Мин-Куш Жумгальского района, с.Шекафтар Чаткальского района и г.Майлуу-Суу
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2023 (Согласно Решению СГП СНГ от 28 октября 2016 г. в г.Минск)
	Бюджет Исполнительного комитета СНГ за счет взносов государств-участников реализации Программы, соответственно Российской Федерации (75%), Республики Казахстан (15%), Кыргызской Республики (5%) и Республики Таджикистан (5%)

	813
	
	Проведение работ по рекультивации площадок уранового наследия в поселке Шекафтар Чаткальского района, с.Мин-Куш Жумгальского района и г.Майлуу-Суу в рамках Рамочного соглашения, ратифицированного Законом КР от 2 августа 2017 года № 169
	
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций, со Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР

	814
	Повышение сопротивляемости и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям
	Проведение защитных мероприятий на приграничных потенциально опасных участках реки Чу КР
	Выделение целевых финансовых средств из республиканского бюджета, проведение работ на 15 объектах реки Чу (ежегодно по 3 объекта). Защита жилых домов, пограничных столбов, автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, сельхозугодий вдоль границы с Республикой Казахстан
	МФ, ПП ПКР в Чуйской области, МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования

	815
	
	Проведение аварийно-восстановительных работ, капитального строительства и специальных предупредительных и ликвидационных мероприятий на потенциально опасных участках республики
	Защита жилых домов/сельхозугодий (га):

2022 г. - 14700/4500

2023 г. - 15200/4760

2024 г. - 16600/5100

2025 г. - 16900/5440

2026 г. - 17500/6720
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования

	816
	
	Проведение инженерных мероприятий по снижению оползневых рисков и установка системы мониторинга на 20 оползнеопасных участках
	Снижение оползневых рисков и защита: 990 жилых домов (5 тыс. чел.), 39 социальных и промышленных объектов, объектов инфраструктуры, 196 га земель сельскохозяйственного назначения
	МЧС, МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	817
	
	Приобретение пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования
	Усиление потенциала пожарно-спасательных подразделений для своевременного реагирования
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	818
	
	Строительство и реконструкция пожарно-спасательных частей
	Выполнение строительства и реконструкция 5 пожарно-спасательных частей
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	819
	
	Внедрение дистанционного метода обучения населения по вопросам безопасности в ЧС
	Расширение охвата населения республики для повышения знаний по безопасности в ЧС
	МЧС
	I кв. 2022 - I кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	820
	
	Разработка плана (2 этап - 2023-2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории КР от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы
	Утверждение Плана мероприятий (2 этап - 2023-2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории КР от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы 
	МЧС
	I кв. 2022 - I кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	821
	
	Приобретение специальной инженерной техники
	Прием-передача приобретенной специальной инженерной техники и распределение между подразделениями
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	822
	
	Укрепление потенциала противодействия стихийным бедствиям, в том числе связанным с климатическими изменениями, через реализацию приоритетов Сендайской рамочной программы, комплексную оценку и учет возможностей снижения рисков бедствий
	Создание Национальной платформы по снижению риска бедствий для усиления взаимодействия между заинтересованными сторонами. Утверждение положения Национальной платформы
	МЧС
	I кв. 2022 - IV кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	823
	
	Разработка и интеграция в государственные стратегические документы мер по снижению риска бедствий и рисков развития медленно развивающихся опасностей и угроз, в том числе связанных с изменением климата
	Подготовка комплексной оценки рисков развития медленно развивающихся опасностей и угроз и разработка механизмов и мер по их преодолению
	МЧС, МПРЭТН, МСХ
	III кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	824
	
	Внедрение мер по снижению риска бедствий в программы развития областей
	Разработка отраслевых планов по снижению риска бедствий на областном уровне
	МЧС, МПРЭТН, МСХ, МЭК
	III кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	825
	Сокращение попадания химических веществ в окружающую среду и снижение негативного воздействия на здоровье людей
	Проведение экологически безопасного обезвреживания устаревших пестицидов на могильнике в с.Сузак
	Уничтожение устаревших пестицидов на территории крупного могильника Сузак-А
	МПРЭТН, МСХ, МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета

	826
	Обеспечение рационального освоения и эффективного использования земельных ресурсов
	Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения экосистемы
	Объявление моратория на использование деградированных пастбищ и проведение мониторинга пастбищными комитетами
	МСХ
	III кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	827
	Содействие обеспечению устойчивой практики государственных закупок
	Разработка типовых технических спецификаций для облегчения закупающим организациям формирования конкурсной документации с учетом критериев устойчивости производства и потребления
	Внедрение устойчивых государственных закупок
	МЭК, МФ, МПРЭТН
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	828
	Повышение информированности населения об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой
	Продвижение идей и принципов экологически мотивированного поведения путем интеграции вопросов устойчивого потребления и производства, устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охраны окружающей среды в систему непрерывного экологического образования и просвещения
	Проведение тренингов, акций и семинаров для учителей, учеников, преподавателей по устойчивому потреблению и производству, формированию устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охране окружающей среды в, как минимум, 4 регионах республики с охватом СОШ, местных сообществ
	МПРЭТН, МОН
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	829
	Интеграция мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне
	Формирование национальной политики по среднесрочному и долгосрочному планированию и реализации адаптационных мер к изменению климата в рамках Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ
	Разработка и утверждение Национального адаптационного плана (НАП)
	МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств донорских организаций, при поддержке Зеленого климатического фонда

	830
	
	Разработка отраслевых программ по адаптации к изменению климата
	Разработка планов адаптации для 3-х южных областей и 4-х приоритетных отраслей: чрезвычайные ситуации, здравоохранение, сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация
	МПРЭТН, МЧС, МСХ, МЗ
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств донорских организаций, при поддержке Зеленого климатического фонда

	831
	
	Подготовка четвертого национального сообщения КР по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН)
	Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов, оценка и прогноз изменения климата и формирование национального сообщения
	МПРЭТН
	IV кв. 2022
	В рамках средств донорских организаций

	832
	
	Формирование национальной политики по планированию и реализации митигационных мер в рамках Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ
	Разработка и утверждение концепции развития с низким уровнем выбросов парниковых газов
	МПРЭТН, министерства и ведомства
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	833
	
	Подготовка конкретных отраслевых проектов для подачи в Зеленый климатический фонд
	Одобрение отраслевых проектов Зеленым климатическим фондом
	МПРЭТН
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	834
	
	Оказание поддержки в аккредитации Национального финансового института в Зеленом климатическом фонде
	Аккредитация Национального финансового института в Зеленом климатическом фонде
	МПРЭТН
	II кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	835
	Улучшение просвещения, распространения информации, образования по вопросам смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению
	Проведение информационных кампаний по вопросам изменения климата
	Повышение информированности общества по вопросам последствий изменения климата и адаптации к ним
	МПРЭТН
	II кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	836
	
	Пересмотр Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана и, соответственно, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы, согласно которым в учебные предметы будет включена соответствующая тематика
	Внесение изменений в ГОС, БУП, предметные стандарты в части климатического воспитания и образования
	МОН, МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	837
	
	Внедрение новых подходов в трудовом воспитании школьников - "Лучшая зеленая школа"
	Вовлечение детей в совместную социальную деятельность по вопросам изменения климата (Положение, информационная кампания, проведение конкурса)
	МОН, МПРЭТН
	I кв. 2022 - IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета

	838
	Сохранение, сдерживание деградации и восстановление природных экосистем и их услуг
	Внесение изменений и дополнений в Закон КР "Об особо охраняемых природных территориях" о придании отдельным ледникам статуса ООПТ
	Принятие НПА по приданию статуса особо охраняемых природных территорий некоторым ледникам
	МПРЭТН
	I кв. 2022 - III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	839
	
	Формирование кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
	Разработка кадастра ООПТ в виде информационной электронной системы 
	МПРЭТН
	IV кв. 2023
	В рамках средств донорских организаций

	840
	
	Подготовка проектных документов по образованию двух новых государственных природных парков
	Образование двух государственных природных парков (в Ошской и Баткенской областях)
	МПРЭТН
	I кв. 2023 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета

	841
	
	Подготовка обновленного перечня видов Красной книги
	Проведение научных исследований, пересмотр и утверждение перечня краснокнижных видов биоразнообразия, подготовка информации для издания Красной книги
	МПРЭТН, МСХ, НАН (по согласованию)
	II кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств республиканского бюджета

	842
	Реализация проектов при финансировании партнеров в области снижения рисков бедствий
	Разработка и утверждение Концепции экологической безопасности КР
	Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений
	МПРЭТН
	III кв. 2022
	В рамках средств республиканского бюджета

	843
	
	Разработка и принятие Экологического кодекса КР
	Регулирование общественных отношений в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения)
	МПРЭТН
	IV кв. 2023
	В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций

	844
	
	Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане
	Совершенствование системы готовности и реагирования на стихийные бедствия
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств республиканского бюджета, грантовые средства

	845
	
	Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям
	Приобретение инженерной техники, а также строительство 20 гидрологических постов и их оснащение
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств республиканского бюджета, грантовые средства

	846
	Создание условий для оперативного реагирования на ЧС с использованием авиационной техники и аэромобильных групп спасателей
	Приобретение новых вертолетов для ликвидации последствий ЧС
	Осуществление пожаротушения в труднодоступной горной местности и перевозка крупногабаритных грузов на территории КР
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций, инвесторов, лизинг новых воздушных судов

	847
	
	Приобретение двух легких вертолетов типа Еврокоптер Н 125 для осуществления полетов санитарной авиации, оперативной переброски спасателей в места чрезвычайных ситуаций
	Полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению, оперативная доставка спасателей в места чрезвычайных ситуаций в случае невозможности доставки наземным транспортом
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2025
	В рамках средств донорских организаций

	848
	
	Приобретение среднего вертолета "Ансат" для осуществления перевозки пассажиров, доставки грузов
	Полеты по обслуживанию населения, выполнение заказных полетов
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2024
	В рамках средств донорских организаций, гранты международных организаций

	849
	
	Приобретение беспилотных летательных аппаратов
	Полеты по мониторингу потенциально опасных участков с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Уменьшение расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов
	МЧС
	IV кв. 2023 - IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций

	850
	
	Приобретение грузовых транспортных самолетов типа Ан-26
	Возможность оперативной доставки большого объема гуманитарной помощи в случае возникновения глобальных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
	МЧС
	IV кв. 2024 - IV кв. 2026
	В рамках средств донорских организаций

	851
	
	Введение в эксплуатацию аэродрома "Байтик": выполнение ремонтно-строительных работ на взлетно-посадочной полосе и установление ограждения
	Возможность базирования воздушных судов на авиационной базе МЧС в селе Байтик
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	За счет собственных средств, привлечения инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме

	852
	
	Сдача в эксплуатацию здания и ангара аэродрома
	Размещение на данной базе складов с необходимыми материально-техническими ценностями, спасателей и технических средств для выполнения полетов
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	За счет собственных средств, привлечения грантов международных организаций

	853
	
	Получение сертификата аэродрома
	Возможность выполнения взлетов, посадок, уменьшение времени на подготовку к вылету в случае ЧС, более оперативное выполнение поставленных задач
	МЧС
	IV кв. 2022 - IV кв. 2023
	За счет собственных средств, привлечения инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме


Список сокращений
	АГУПКР
	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

	АПКР
	Администрация Президента Кыргызской Республики

	АИР
	Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики

	АИС
	Автоматизированная информационная система

	АРИС
	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

	ВБ
	Всемирный банк

	ВПП ООН
	Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций

	Госстрой
	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики

	ГАГСМСУ
	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

	ГКНБ
	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

	ГКДР
	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

	ГИС
	Геоинформационная система

	ГФСУ
	Государственный фонд сельскохозяйственных угодий

	ГСФР
	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

	ГП
	Государственное предприятие 

	ГП "КТЖ"
	Государственное предприятие "НК" Кыргыз темир жолу"

	ГУ
	Государственное учреждение

	ГУ "ЦРХИ"
	Государственное учреждение "Центр по развитию халал-индустрии"

	ЗАО "КФБ"
	Закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа"

	ЗАО "ЦД"
	Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий"

	ЗАО "МПЦ"
	Закрытое акционерное общество "Межбанковский Процессинговый Центр"

	ЕАЭС
	Евразийский экономический союз

	ЕБРР
	Европейский банк реконструкции и развития

	ЕИБ
	Европейский инвестиционный банк

	КАО
	Кыргызская академия образования

	КНТЦ "Энергия"
	Кыргызский научно-технический центр по энергетике

	КГЮУ
	Кыргызский государственный юридический университет

	КНАУ
	Кыргызский национальный аграрный университет

	МВД
	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

	МЗ
	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

	МИД
	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

	МКИСМП
	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

	МОН
	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

	МОТ
	Международная организация труда

	МСХ
	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики

	МТК
	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

	МТСОМ
	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

	МЦР
	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

	МЧС
	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	МФ
	Министерство финансов Кыргызской Республики

	МПРЭТН
	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

	МЭ
	Министерство энергетики Кыргызской Республики

	МЭК
	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

	МО
	Министерство обороны Кыргызской Республики

	МЮ
	Министерство юстиции Кыргызской Республики

	МГА
	Местная государственная администрация

	НАН
	Национальная академия наук Кыргызской Республики

	НКГЯ
	Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики

	НБ
	Национальный банк Кыргызской Республики

	НСК
	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

	НПА
	Нормативный правовой акт

	НКО
	Некоммерческая организация

	НПО
	Неправительственная организация

	НИСИ
	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

	НИР
	Научно-исследовательская работа

	ОМСУ
	Органы местного самоуправления

	ОАО
	Открытое акционерное общество

	ОАО "ЭС"
	Открытое акционерное общество "Электрические станции"

	ОАО "МАМ"
	Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"

	ОАО "НЭСК"
	Открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

	ОАО "НЭХК"
	Открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"

	ОАО "ГИК"
	Открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"

	ОАО "БМЗ"
	Открытое акционерное общество "Бишкекский машиностроительный завод"

	ГП "БШЗ"
	Государственное предприятие "Бишкекский штамповочный завод"

	ООПТ
	Особо охраняемые природные территории

	ПП ПКР
	Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области

	ПМСП
	Первичная медико-санитарная помощь

	ПУРПС ЦА
	Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии

	РГА
	Районная государственная администрация

	РФ
	Российская Федерация 

	РКФР
	Российско-Кыргызский Фонд развития

	РКИК ООН
	Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

	РЦБ
	Рынок ценных бумаг

	УКФР
	Узбекско-Кыргызский Фонд развития

	ВКФР
	Венгерско-Кыргызский Фонд развития

	ПС ГКНБ
	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

	СМИ
	Средства массовой информации

	СФ
	Социальный фонд Кыргызской Республики

	СП КМ по приграничным вопросам
	Специальное представительство Кабинета Министров Кыргызской Республики по приграничным вопросам

	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	ТПП
	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

	ФГМР
	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	ФАО
	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций

	ФПК
	Федерация профсоюзов Кыргызстана

	ФУГИ
	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

	COVAX
	Глобальный доступ к вакцинам COVID-19


1

